ZARZĄDZENIE NR 76/2014

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 22 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), w związku 
z Uchwałą Nr XXIV/354/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 roku 
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia, zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2013 Prezydenta Miasta Inowrocławia                 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia, zmienionego zarządzeniem nr 46/2013 z dnia 
4 marca 2013 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent

Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr76/2014

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 22 kwietnia 2014r.

Harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia

| Lp. | Zadanie | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ustalenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia | IV kwartał 2012 r. |
| 2 | Powołanie zespołów merytorycznych ds. opracowania Strategii | I kwartał 2013r. |
| 3 | Prace nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia | IV kwartał 2012 – II kwartał 2014 r. |
| 3.1. | Konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Miasta Inowrocławia | II kwartał 2013 r. |
| 3.2. | Sporządzenie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta | IV kwartał 2012 r. – I kwartał 2014 r. |
| 3.3. | Określenie wizji rozwoju Miasta | III kwartał 2013 r. |
| 3.4. | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia | II kwartał 2014 r. |
| 4. | Konferencja prezentująca przygotowany projekt Strategii | II kwartał 2014 r. |
| 5. | Konsultacje społeczne projektu Strategii | II kwartał 2014 r. |
| 6. | Opracowanie ostatecznej wersji Strategii | II kwartał 2014 r. |
| 7. | Przyjęcie dokumentu przez Radę Miejską | II kwartał 2014 r. |