ZARZĄDZENIE NR 119/2017

PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie określenia planu działań na 2017 rok mających na celu  obniżenie ryzyka do poziomu akceptowanego

Na podstawie art. 68 i 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659) oraz § 8 zarządzenia  Nr 119/2012 Prezydenta Miasta Inowrocławia z 28 czerwca 2012 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla realizacji wizji Miasta określonej Strategią Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 r. (uchwała nr XXIV/252/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada                      2016 r.; ze zm.) określam, że  misją Miasta jest harmonijny rozwój społeczny i gospodarczy Miasta prowadzący do poprawy jakości życia mieszkańców.

2. Ustalam, że celem działalności Miasta jest świadczenie usług publicznych w zgodzie z prawem w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz  optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

3. Ustalam następujące cele operacyjne:

| 1) | zwiększenie potencjału rozwojowego. |
| --- | --- |
| 2) | poprawa infrastruktury drogowej, |
| 3) | optymalizacja rozkładów jazdy miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, |
| 4) | zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych zgodnie z możliwościami Miasta, |
| 5) | sprawne załatwianie spraw mieszkańców, |
| 6) | poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, |
| 7) | minimalizacja kosztów obsługi długu publicznego, |
| 8) | sprawna gospodarka finansowa, |
| 9) | właściwe wykorzystanie optymalnej sieci placówek oświatowych, |
| 10) | sprawna realizacja zasad z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, |
| 11) | poprawa stanu środowiska naturalnego, |
| 12) | poprawa stanu obiektów zabytkowych, |
| 13) | wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych, |
| 14) | utrzymanie poziomu dostępności mieszkańców do kultury i sztuki oraz do posiadanej bazy sportowej. |

§ 2. Uznaję ryzyko poważne dla zadań wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Uznaję ryzyko umiarkowane dla zadań wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalam plan działań Urzędu Miasta Inowrocławia na 2017 rok, mający na celu zmniejszenie ryzyka, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję osoby odpowiedzialne za realizację wymienionych zadań ujętych             w planie działań do sporządzenia sprawozdań z ich wykonania w terminie do 15 marca           2018 roku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|  | Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza |
| --- | --- |

|  | Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 119/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 16 maja 2017 r. |
| --- | --- |

Wykaz zadań dla których zidentyfikowano ryzyko poważne na 2017 rok

| Lp. | Zadanie | Opis ryzyka |  | Istotność | Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Sprawna gospodarka finansowa | - Operacyjne, finansowe, związane z możliwymi niekorzystnymi wyrokami sądowymi w sprawach spornych o wartości ponad 12 mln zł, |  | 16 | Zastępcy Prezydenta Sekretarz Skarbnik |
|  |  | - Operacyjne, finansowe związane z możliwością obniżenia dochodów podatku od nieruchomości poprzez realizację wniosków o stwierdzenie nadpłaty |  | 16 | Skarbnik |
|  |  | - Operacyjne finansowe polegające na nieprawidłowym planowaniu i opracowaniu wpf |  | 10 | Zastępcy Prezydenta Skarbnik |
| 2. | Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania zadań | Operacyjne, finansowe wyrażające się brakiem dochodów budżetowych na realizację zadań: |  | 8 | Zastępcy Prezydenta Skarbnik |
|  |  | - | Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych |  |  |
|  |  | - | Przebudowa gospodarki wodno-ociekowej, |  |  |
|  |  | - | Przebudowa ul. Magazynowej |  |  |
|  |  | - | Termomodernizacja ŚDS |  |  |
|  |  | - | Adaptacja poddasza budynku Urzędu Miasta ul Roosevelta |  |  |
| 3. | Windykacja czynszów | Operacyjne, finansowe wyrażające się brakiem dochodów budżetowych |  | 12 | I Z-ca Prezydenta Skarbnik |
| 4. | Realizacja wyroków eksmisyjnych | Operacyjne, finansowe, prawne wyrażające się koniecznością wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych |  | 16 | I Z-ca Prezydenta Skarbnik |
| 5. | Zwiększenie potencjału rozwojowego poprzez prowadzenie inwestycji | - Operacyjne, prawne, wyrażające się brakiem uzgodnień i pozwoleń na prowadzenie inwestycji |  | 12 | II Z-ca Prezydenta |
|  |  | - Prawne w zakresie procedur przejęcia nieruchomości (przebudowa ul. Magazynowej) |  | 10 | II Z-ca Prezydenta |

|  |  | - Operacyjne, zawodowe obejmujące współpracę jednostki samorządu terytorialnego przy realizacji projektu „Połączenie ulic Toruńskiej i Szymborskiej, w tym przebudowa ulicy Długiej” | 16 | II Z-ca Prezydenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Strategiczne, legislacyjne polegające na zmianach prawa | 8 | II Z-ca Prezydenta |
|  |  | - Operacyjne, środowiskowe obejmujące warunki geotechniczne i meteorologiczne mogące opóźnić realizację inwestycji | 12 | II Z-ca Prezydenta |
| 6. | Archiwizacja dokumentów | Operacyjne, fizyczne wyrażające się brakiem możliwości zdawania akt do archiwum | 12 | Sekretarz |
| 7. | Zwrot dofinansowań w latach 2007-2009 , 2011-2014 zadań zleconych rodz. 75011 | Strategiczne, finansowe wyrażające się brakiem zwrotu dopłaconych kwot w wymienionych latach | 16 | Sekretarz |
| 8. | Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez WSO i USC | Operacyjne, finansowe wyrażające się brakiem całkowitego sfinansowania realizowanych zadań | 12 | Sekretarz Skarbnik Miasta |

|  | Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza |
| --- | --- |

|  | Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 119/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 16 maja 2017 r. |
| --- | --- |

Wykaz zadań dla których zidentyfikowano ryzyko umiarkowane na 2017 rok

| Lp. | Zadanie |  | Opis ryzyka | Istotność | Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Sprawna gospodarka finansowa | - Operacyjne, finansowe wyrażające się brakiem terminowych płatności zobowiązań, co może powodować zatory płatnicze | 4 | Skarbnik |
|  |  |  | - Strategiczne, polityczne polegające na zmianie polityki fiskalnej i podatkowej | 6 | Skarbnik |
|  |  |  | - Strategiczne, ekonomiczne wyrażające się zmianą zewnętrznego dofinansowania | 6 | Zastępcy Prezydenta |
|  |  |  | - Strategiczne, ekonomiczne wyrażające się rosnącymi kosztami mediów | 4 | Zastępcy Prezydenta Sekretarz Skarbnik |
|  |  |  | - Operacyjne, finansowe polegające na nieterminowym wpływie dotacji na zadania zlecone | 3 | I Zastępca Prezydenta Skarbnik |
|  |  |  | - Operacyjne finansowe wyrażające się nieterminowym sporządzeniem sprawozdań | 3 | Skarbnik |
|  |  |  | - Minimalizacja kosztów obsługi długu | 3 | Skarbnik |
| 2. |  | Prowadzenie inwestycji | - Strategiczne, legislacyjne wyrażające się zmianami w prawie | 4 | II Zastępca Prezydenta |
|  |  |  | - Strategiczne środowiskowe wyrażające się zmianami wymogów środowiskowych | 4 | II Zastępca Prezydenta |
|  |  |  | - Operacyjne, finansowe wyrażające się w braku środków na inwestycje | 4 | II Zastępca Prezydenta |
|  |  |  | - Zawodowe polegające na płynności kadr wskutek niewłaściwych motywacji | 4 | II Zastępca Prezydenta |
|  |  |  | - Fizyczne polegające na zniszczeniu majątku w wyniku klęsk żywiołowych | 4 | II Zastępca Prezydenta |

|  |  |  | - Środowiskowe polegające na naruszeniu norm budowlanych, protesty właścicieli, organizacji ekologicznych, złe warunki atmosferyczne, badania archeologiczne | 3 | II Zastępca Prezydenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi |  | Strategiczne, prawne polegające na zmianie prawa | 4 | II Zastępca Prezydenta |
| 4. | Utrzymywanie infrastruktury drogowej |  | Operacyjne, finansowe, technologiczne polegające na zapewnieniu przejezdności dróg | 3 | II Zastępca Prezydenta |
| 5. | Ochrona zasobów |  | Operacyjne, finansowe wyrażające się utratą bądź zniszczeniem mienia | 3 | Sekretarz |
| 6. | Udzielanie zamówień publicznych |  | Operacyjne, prawne, finansowe polegające na odwołaniach, których skutkiem mogą być koszty odwołania i kary | 6 | II Zastępca Prezydenta |
| 7. | Optymalizacja sieci, szkół i przedszkoli |  | Operacyjne, zawodowe, prawne, finansowe wyrażające się w jednostkowym koszcie kształcenia uczniów i przedszkolaków | 3 | I Zastępca Prezydenta |
| 8. | Wszystkie zadania gminy |  | Strategiczne, legislacyjne polegające na obniżeniu standardów realizacji zadań wskutek częstych zmian prawa oraz jego niespójności | 3 | Zastępcy Prezydenta Sekretarz Skarbnik |
|  |  |  | Operacyjne, zawodowe spowodowane płynnością załogi, brakiem komunikacji, co może skutkować pogorszeniem wizerunku Urzędu | 3 | Zastępcy Prezydenta Sekretarz Skarbnik |
| 9. |  | Zagospodarowanie IOG – pozyskanie inwestorów | Operacyjne, finansowe polegające na uzyskiwaniu dodatkowych kwot podatku od nieruchomości | 3 | Zastępca Prezydenta |
| 10. |  | Poprawa windykacji podatku od środków transportowych, podatków od nieruchomości od osób fizycznych | Operacyjne, finansowe wyrażające się możliwością braku wykonania planu dochodów podatkowych | 4 | Skarbnik |

|  | Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza |
| --- | --- |

|  | Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 119/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 16 maja 2017 r. |
| --- | --- |

Projekt planu działań urzędu miasta Inowrocławia na 2017 rok mających na celu obniżenie ryzyka

| Lp. | Zadanie | Cel | Miernik | Środki realizacji | Osoba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | realizująca | nadzorująca |
| 1. | Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania planowanych do realizacji inwestycji | Realizacja dochodów budżetowych | Realizacja planu dochodów w § 6298 | Aplikowanie o zewnętrzne dofinansowanie stosownie do ogłoszonych konkursów | Naczelnik WIR | II Z-ca Prezydenta |
| 2. | Prowadzenie inwestycji | Realizacja zadań inwestycyjnych | Wielkość wydatków majątkowych – realizacja planu | Wykonywanie zadań zgodnie z dokumentacją techniczną, normami środowiskowymi, zawartymi umowami | Naczelnik WIR | II Z-ca Prezydenta |
| 3. | Pozyskanie inwestorów do IOG | Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości | Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w IOG | Promocja gospodarcza terenów | Dyrektor Biura | II Z-ca Prezydenta |
| 4. | Usprawnianie układu komunikacyjnego | Realizacja potrzeb mieszkańców | Liczba skarg na rozkład jazdy | Dostosowanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców | Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu | II Zastępca Prezydenta |
| 5. | Budowa (modernizacja) ulic, chodników, ścieżek rowerowych | Poprawa infrastruktury drogowej | Ilość wybudowanych (zmodernizowanych) km | - Terminowa realizacja inwestycji drogowych | Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich | II Zastępca Prezydenta |

| 6. | Poprawa windykacji należności czynszowych | Realizacja dochodów budżetowych | Wskaźnik windykacji (porównanie do 2016 r.) | - Kontynuowanie odpracowywania długu | Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej |  | I Zastępca Prezydenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Zamiana mieszkań | Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej |  | I Zastępca Prezydenta |
|  |  |  |  | - Ugody | Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej | I Zastępca Prezydenta |  |
|  |  |  |  | - Eksmisje | Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej | I Zastępca Prezydenta |  |
| 7. | Poprawa windykacji należności budżetowych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) | Realizacja dochodów budżetowych | Wskaźnik windykacji (porównanie do 2016 r.) | - Wystawianie upomnień | Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego | Skarbnik Miasta |  |
|  |  |  |  | - Wystawianie tytułów wykonawczych | Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego | Skarbnik Miasta |  |
|  |  |  |  | - Zabezpieczenie wierzytelności | Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego | Skarbnik Miasta |  |
| 8. | Minimalizacja kosztów obsługi długu | Realizacja normy wg art. 243 ustawy o finansach publicznych | Udział kosztów obsługi długu w dochodach | - Spłaty rat kapitałowych | Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego | Skarbnik Miasta |  |
|  |  |  |  | - Płatności odsetek w wymaganych terminach | Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego | Skarbnik Miasta |  |
| 9. | Realizacja zadań zleconych rodz. 75011 w 2017 r. | Uzyskanie dotacji na pełne sfinansowanie poniesionych wydatków | Wielkość dotacji § 2010 rozdz. 75011 w wysokości poniesionych wydatków | - Bieżące, monitorowane | Naczelnicy: - WSO, - WBF - Kierownik USC | Sekretarz Skarbnik Miasta |  |

| 10. |  | Przygotowanie pozwu sądowego dochodzącego kwot dopłaconych do zadań zleconych rozdz. 75011 za rok 2012 i lata następne | Zrealizowanie dochodów |  | Wysokość kwot ujętych w pozwie | Udokumentowanie żądanych kwot od Skarbu Państwa |  | Naczelnicy: - WSO, BOI, BIN, WKP, - WBF, - Kierownik USC |  | Sekretarz Skarbnik Miasta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. |  | Rozstrzygnięcie spraw spornych | Optymalizacja wydatków i dochodów budżetowych |  | Wysokość zasądzonych i niezasądzonych kwot na rzecz i od Miasta Inowrocław w procesach sądowych: - M. Balcerzak-Piwowar, - odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, - Miasto przeciwko ZZ Budowlani i ZZ Meblarzy RP, - przeciwko Orange SA - przeciwko Woj.Kuj.Pom Urząd Wojewódzki | - Stosowanie środków procesowych |  | Prawnik reprezentujący Miasto w sprawach sądowych |  | Prezydent Miasta |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Wyczerpujące, rzetelne przedstawienie stanu faktycznego, kompletna dokumentacja dowodowa, świadkowie |  | Naczelnicy Wydziałów merytorycznie właściwych |  | Zastępcy Prezydenta |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Monitorowanie zachowania terminów KPC w procesach sądowych |  | Naczelnik Biura Prawnego |  | Zastępcy Prezydenta |  |  |
| 12. |  | Maksymalizacja dochodów własnych | Realizacja planu |  | Wielkość dochodów bieżących | - Kontrole podatkowe |  | Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego |  | Skarbnik |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Monitorowanie wpływu udziałów w PiT i w CiT | Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych |  |  |  | Skarbnik |  |
|  |  |  |  |  |  | - Monitorowanie wpływu opłat za korzystanie ze środowiska | Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych |  |  |  | Skarbnik |  |
| 13. | Oszczędna i gospodarna realizacja zadań |  | Optymalizacja wydatków | Wielkość wydatków bieżących |  | - Wybór najkorzystniej-szych ofert | Naczelnicy wszyscy Sp. ds. Zamówień Publicznych |  |  |  | Zastępcy Prezydenta Sekretarz |  |
|  |  |  |  |  |  | - Terminowe regulowanie zobowiązań |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Przyznawanie lokali socjalnych uprawnionym |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań |  | Prawidłowa gospodarka finansowa | Liczba wezwań o złamaniu dyscypliny finansów publicznych |  | - Zachowanie terminów i rzetelności przez podległe jednostki |  |  | Naczelnicy merytorycznie właściwi |  | Zastępcy Prezydenta |  |
|  |  |  |  |  |  | - Zachowanie terminów i rzetelności przez WBF |  |  | Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego |  | Skarbnik |  |
|  |  |  |  |  |  | - Sprawność systemu informatycznego |  |  | Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki |  | Sekretarz |  |
| 15. | Właściwe wykorzystanie optymalnej sieci szkół i przedszkoli |  | Obniżka wydatków na 1 ucznia i przedszkolaka | - Liczba uczniów na nauczyciela |  | Podejmowanie działań optymalizujących sieć szkół, gimnazjów i przedszkoli |  |  | Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu |  | I Zastępca Prezydenta |  |
|  |  |  |  | - Liczba oddziałów szkolnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Wydatki na obsługę administracyjną w ogólnej kwocie wydatków na oświatę |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Wydatki na oświatę w relacji do subwencji (porównanie w czasie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Sprawna realizacja wszystkich zadań |  | Prawidłowa gospodarka finansowa | Liczba zastrzeżeń RIO do uchwał i zarządzeń budżetowych |  | Prawidłowe opracowywanie uchwał |  |  | Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego |  |  | Skarbnik |
| 17. | Sprawne funkcjonowanie Urzędu |  | Efektywność wykorzystania majątku | 1.Liczba wydanych decyzji |  | 1.Profesjonalna realizacja zadań |  |  | Naczelnicy wszyscy |  |  | Sekretarz |
|  |  |  |  | 2.Liczba odwołań od decyzji |  | 2.Elektroniczny obieg dokumentacji |  |  | Naczelnicy wszyscy |  |  | Sekretarz |
|  |  |  |  | 3.Liczba pism w Mdok-4 (przychodzące i wychodzące) |  | 3.Sprawne funkcjonowanie sieci informatycznej |  |  | Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki |  |  | Sekretarz |
|  |  |  |  | 4.Liczba wydanych zaleceń pokontrolnych |  | x |  |  | Naczelnik Biura Obsługi Interesantów i Kontroli |  |  | Sekretarz |
|  |  |  |  | 5.Liczba awarii systemu informatycznego |  | x |  |  | Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki |  |  | Sekretarz |
|  |  |  |  | 6.Liczba złożonych skarg |  | x |  |  | Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki |  |  | Sekretarz |
|  |  |  |  | 7.Wskaźnik płynności załogi |  | 4.Motywowanie pracowników |  |  | Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń |  |  | Sekretarz |
|  |  |  |  |  |  | 5.Prawidłowe metody oceny wyników pracy |  |  | Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń |  |  | Sekretarz |
|  |  |  |  |  |  | 6.Usprawnienie archiwizacji dokumentacji poprzez stworzenie możliwości zdawania akt do archiwum |  |  | Naczelnik Biura Obsługi Interesantów i Kontroli |  |  | Sekretarz |
| 18. | Ochrona majątku |  | Efektywność wykorzystywania majątku | - Liczba włamań i szkód |  | - Monitoring i zabezpieczenia |  |  | Naczelnicy wszyscy |  |  | Zastępcy Prezydenta |
|  |  |  |  | - Uzyskanie odszkodowania |  | - Ubezpieczenie (opłacanie składek) |  |  | Naczelnicy wszyscy |  |  | Zastępcy Prezydenta |
|  |  |  |  | - Zapłacone składki |  | - Kontrole kas |  |  | Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego i Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Zespół Kontroli Finansowej |  |  | Zastępcy Prezydenta |
|  |  |  |  |  |  | - Okresowe inwentaryzacje |  |  | Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego |  |  | Sekretarz Skarbnik |
| 19. | Prawidłowe udzielanie zamówień publicznych |  | Optymalizacja wydatków | Liczba wniesionych odwołań, skarg |  | Przestrzeganie Prawa Zamówień Publicznych |  |  | Naczelnicy Sp. ds. Zamówień Publicznych |  |  | Zastępcy Prezydenta |

Uwaga! Sporządzając sprawozdanie należy dokonać oceny uzyskanych wskaźników w relacji z poprzednimi latami, z przeciętnym krajowym poziomem bądź z inną jednostką samorządu terytorialnego odpowiadającą naszemu miastu.

|  | Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza |
| --- | --- |