ZARZĄDZENIE NR 4/2013

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 11 stycznia  2013 r.

w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania

Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.)) oraz w związku z Uchwałą 
Nr XXIV/354/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia 
w oparciu o następujące zasady:

- wieloletniego planowania rozwoju uwzględniającego strategię aktualnie obowiązującą i efekty jej realizacji, zmieniające się uwarunkowania rozwoju,

- spójności zapewniającej zgodność nowej strategii z dokumentami strategicznymi i planistycznymi kraju oraz województwa kujawsko-pomorskiego,

- partnerstwa oznaczającego aktywną współpracę społeczności lokalnej przy określaniu celów i kierunków rozwoju miasta,

- transparentności zapewniającej mieszkańcom miasta wiedzę w zakresie sporządzanej strategii na każdym jej etapie opracowania, przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów.

§ 2. Ustala się następujący tryb prac związanych z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia:

- określenie wizji rozwoju miasta,

- sporządzenie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta,

- opracowanie projektu Strategii,

- konsultacje społeczne projektu Strategii,

- opracowanie ostatecznej wersji Strategii,

- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko Strategii,

- przyjęcie dokumentu przez Radę Miejską.

§ 3. 1. Powołuje się zespoły merytoryczne do opracowania Strategii:

- zespół ds. finansów miasta (Przewodnicząca – Grażyna Filipiak, Skarbnik Miasta),

- zespół ds. ochrony środowiska i infrastruktury technicznej (Przewodniczący – Karol Adamski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa),

- zespół ds. zagospodarowania przestrzennego (Przewodniczący – Romuald Kaiser, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości)

- zespół ds. społecznych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (Przewodniczący – Grzegorz Gąsiorek, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia),

- zespół ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji (Przewodnicząca –Magdalena Kaiser, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu),

- zespół ds. gospodarczych i inwestycji (Przewodnicząca – Aleksandra Dolińska-Hopcia, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich).

2. W pracach zespołów będą uczestniczyć oprócz naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, wskazani przez nich pracownicy podlegających im Wydziałów Urzędu Miasta, a także zaproszeni przedstawiciele spółek komunalnych i innych miejskich jednostek organizacyjnych.

3.   W skład zespołów powinni wchodzić przedstawiciele różnych środowisk społecznych i grup zawodowych merytorycznie związani z problematyką rozpatrywaną przez zespół.

4.   Do prac zespołów merytorycznych i opracowania określonych analiz mogą być włączeni konsultanci zewnętrzni i eksperci branżowi.

5. Do zadań zespołów należy:

- współdziałanie z zespołem redakcyjnym ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia,

- sporządzenie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta,

- udział w określeniu: problemów rozwojowych miasta, wizji miasta Inowrocławia do 2020 roku, celów oraz kierunków rozwoju,

- udział w konsultacjach społecznych.

§ 4.1. Zespół redakcyjny ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia stanowią pracownicy Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich.

2. Zadaniem zespołu będzie sporządzenie projektu nowej Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia i skierowanie dokumentu pod obrady Rady Miejskiej Inowrocławia.

§ 5. Przyjmuje się harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Po podjęciu przez Radę Miejską Inowrocławia uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do roku 2020, zespoły powołane niniejszym zarządzeniem ulegną rozwiązaniu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent

Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 4/2013

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 11 stycznia 2013r.

Harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia

| Lp. | Zadanie | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ustalenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia | IV kwartał 2012 r. |
| 2 | Powołanie zespołów merytorycznych ds. opracowania Strategii | I kwartał 2013r. |
| 3 | Prace nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia (badania, spotkania, warsztaty strategiczne, ankiety) | IV kwartał 2012 – II kwartał 2013 r. |
| 3.1. | Konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Miasta Inowrocławia | I kwartał 2013 r. |
| 3.2. | Sporządzenie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta | IV kwartał 2012 r. – I kwartał 2013 r. |
| 3.3. | Określenie wizji rozwoju Miasta | I kwartał 2013 r. |
| 3.4. | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia | II kwartał 2013 r. |
| 4. | Konferencja prezentująca przygotowany projekt Strategii | III kwartał 2013 r. |
| 5. | Konsultacje społeczne projektu Strategii | III kwartał 2013 r. |
| 6. | Opracowanie ostatecznej wersji Strategii | IV kwartał 2013 r. |
| 7. | Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ostatecznej wersji Strategii | IV kwartał 2013 r. |
| 8. | Przyjęcie dokumentu przez Radę Miejską | I kwartał 2014 r. |

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 15, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i  Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.