ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XLIV/617/2010

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia  24  maja 2010 r.

Harmonogram realizacji

| Obszar wsparcia | Nazwa projektu | Okres realizacji projektu |
| --- | --- | --- |
| Obszar I | 1. Centrum Sztuki - adaptacja kamienicy w centrum miasta | 2009-2010 |
| Obszar I | 2. Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu | 2008 - 2010 |
| Obszar I | 3. Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia | 2007, 2009-2010 |
| Obszar I | 4. Obszar przyjazny dzieciom | 2008 |
| Obszar II | 5. Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców | 2010 |
| Obszar II | 6. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie Środowiskowego Domu | 2008-2010 |
| Obszar II | 7. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie w Inowrocławiu | 2009-2010 |
| Obszar III | 8. Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej | 2009 - 2010 |

  - Komentarz do harmonogramu okresów realizacji projektów

Okresów realizacji projektów przedstawionych w powyższym harmonogramie nie należy identyfikować z całkowitym zakończeniem projektu. Wskazane terminy to rozpoczęcie i zakończenie realizacji rzeczowej inwestycji (tzn. rozpoczęcie - data zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą i zakończenie – data podpisania przez beneficjenta ostatniego protokołu odbioru danego obiektu). Przedmiotowa rzeczowa inwestycja przechodzi w następną fazę tzw. projektów miękkich, które realizowane będą od roku 2010 do 2015. W tej fazie rozpocznie się realizacja działań na rzecz społeczności: zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji, poszerzenia aktywności społecznej, oferty edukacyjne i kulturalne, oferty spędzania wolnego czasu oraz wspieranie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Plan finansowy

Zaproponowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji działania stanowią podstawę do przygotowania aplikacji o wsparcie finansowe ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Inne, możliwe źródła finansowania:

- budżet Miasta Inowrocławia,

- kredyty komercyjne,

- Bank Gospodarstwa Krajowego (Program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat)

Projekty zaplanowane na rewitalizowanym obszarze zakładają:

| Obszar I |
| --- |
| 1. | Centrum Sztuki - adaptacja kamienicy w centrum miasta | Projekt obejmuje kompleksowy remont zabytkowej kamienicy przy ul. Kasztelańskiej. Budynek zostanie przystosowany na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury (byłego IDK). W oficynie bocznej zaplanowana jest adaptacja parteru na ekspozycję archeologiczną. Na pierwszym piętrze powstanie sala terapeutyczna, natomiast na wyższych kondygnacjach znajdować się będą sale do zajęć plastycznych itp. |
| 2. | Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu | Planuje się przeprowadzenie kompleksowego remontu pomieszczeń po Muzeum im. Jana Kasprowicza, i remontu budynku Teatru Miejskiego na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury (byłego IDK). Powstanie wystawa soli nawiązująca do klimatu kopalni soli, i specyfiki Inowrocławia „Miasta na Soli” oraz Instytut Prymasa Józefa Glempa i sala wystaw ekspozycji malarskich. |
| 3. | Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia | Celem projektu jest poprawa walorów turystycznych miasta, a w dalszej konsekwencji wzrost poziomu zadowolenia kuracjuszy i turystów, jak również zwiększenie ich liczby. Poprawa stanu nawierzchni w centrum miasta wpłynie też pozytywnie na jego atrakcyjność wizualną i bezpieczeństwo poprzez monitoring. Planuje się przeprowadzenie prac modernizacyjnych na płycie Rynku, placu Klasztornym, Skwerze Wyczółkowskiego i Obrońców Inowrocławia. Projekt zakłada również przebudowę ulic: Wałowej, Św. Ducha, ul. Królowej Jadwigi, Kilińskiego. |
| 4. | Obszar przyjazny dzieciom | Projekt zakłada stworzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Zapadłe. Stworzy to nowe możliwości spędzania wolnego czasu a przez to ukształtuje ich sprawność fizyczną, właściwe postawy oraz obniży udział młodocianych w odsetku przestępstw na tym terenie. |
| Obszar II |
| 5. | Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców | W pomieszczeniach po byłym Powiatowym Urzędzie Pracy, przekazanych miastu, powstaną tymczasowe pomieszczenia lokalowe dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz zostanie utworzony Klub Integracji Społecznej. |
| 6. | Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie – utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | Projekt zakłada utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku przy ulicy Św. Ducha 90, w którym planuje się prowadzenie działań dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Działania będą miały na celu pomoc w załatwianiu różnych spraw z życia codziennego oraz pozwolą spędzać aktywnie czas. W ramach terapii zajęciowej będą indywidualne techniki pomocy. Przebudowane zostaną ulice prowadzące do budynku przy ul. Św. Ducha. |
| 7. | Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie w Inowrocławiu | Projekt zakłada budowę placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, modernizację boiska szkolnego SZP nr 16 wraz z przebudową dojazdu do szkoły. Planuje się promować sport by zmniejszyć patologię i w ten sposób oddziaływać na grupy społeczne podlegające wykluczeniu społecznemu. |
| Obszar III |
| 8. | Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej | Projekt obejmuje montaż kamery, budowę oświetlenia w ciągu ul. Pakoskiej wraz z wykonaniem oświetlenia na kładce pakoskiej, stworzenie małego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców. |

W opinii ankietowanych, działania rewitalizacyjne zmierzające do rozwoju Inowrocławia, przede wszystkim wpłyną pozytywnie na utworzenie nowych możliwości spędzania wolnego czasu, zwiększą atrakcyjność miasta dla mieszkańców, turystów i inwestorów, pozytywnie wpłyną na rozwój miasta, oraz przyczynią się do rozwoju kultury w mieście.

ZAŁĄCZNIK 3    WYKAZ  PROJEKTÓW

| Obszar wsparcia | Nazwa projektu | Beneficjent | Wartość całkowita projektu PLN | Źródła finansowania | Okres realizacji projektu | Wskaźniki na jakie projekt oddziaływuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | własne | EFRR (do 70% kosztów kwalifikowalnych) | Inne |  |  |
| Obszar I | 1. Centrum Sztuki - adaptacja kamienicy w centrum Miasta | Gmina Miasto Inowrocław | 3 205 236,16 | 961 570,85 | 2 243 665,31 | - | 2009-2010 | Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa |
| Obszar I | 2. Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury | Gmina Miasto Inowrocław | 3 686 069,96 | 1 105 821,00 | 2 580 248,96 | - | 2008 - 2010 | Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa |
| Obszar I | 3. Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia | Gmina Miasto Inowrocław | 11 756 959,24 | 2 927 087,77 | 8 229 871,47 | Powiat 600 000,00 | 2007, 2009-2010 | Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa |
| Obszar I | 4. Obszar przyjazny dzieciom | Gmina Miasto Inowrocław | 124 445,61 | - | - | OSiR 124 445,61 | 2008 | Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa |
|  | SUMA 1 | 18 772 710,97 | 4 994 479,62 | 13 053 785,74 | 724 445,61 |  |

Tabela 29 Działania rewitalizacyjne społeczne Obszar I

| Obszar wsparcia | Nazwa projektu | Beneficjent | Wartość całkowita projektu PLN | Źródła finansowania | Okres realizacji projektu | Wskaźniki na jakie projekt oddziaływuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | własne | EFRR | Inne- |  |  |
| Obszar I | Centrum Sztuki - adaptacja kamienicy w centrum Miasta 1. Origami – sztuka bez tajemnic 2. Okiem obiektywu 3. Studio artystyczne 4. Szkoła rytmu | Kujawskie Centrum Kultury ( były IDK) | 31.000 45.000 31.000 14.500 | 5.000 5.000 5.000 10.000 | 26.000 40.000 26.000 4.500 |  | 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 | Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa |
| Obszar I | Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury 1. Moja praca – szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych 2. Multiwiedza – organizowany w filiach | Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza | 100.000 150 000 | 20.000 30 000 | 80 000 120 000 |  | III – XII 2010 IV-XII 2010 | Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa |
| SUMA 2 | 371 500 | 75 000 | 296 500 | - |
| SUMA 1 +2 | 19 144 210,97 | 5 069 479,62 | 13 350 285,74 | 724 445,61 |

# Działania rewitalizacyjne  Obszar II

| Obszar wsparcia | Nazwa projektu | Beneficjent | Wartość całkowita projektu PLN | Źródła finansowania | Okres realizacji projektu | Wskaźniki na jakie projekt oddziaływuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | własne | EFRR (do 70% kosztów kwalifikowalnych) | Inne |  |  |
| Obszar II | 5. Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców | Gmina Miasto Inowrocław | 2 908 009,11 | 872 402,73 | 2 035 606,38 | - | 2010 | Wysoki poziom ubóstwa i wykluczeni Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia |
| Obszar II | 6. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie – utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | Gmina Miasto Inowrocław | 2 502 065,63 | 450 619,69 | 1 751 445,94 | 300 000 | 2008-2010 | Wysoki poziom ubóstwa i wykluczeni |
| Obszar II | 7. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie w Inowrocławiu | Gmina Miasto Inowrocław | 1 015 967,48 | 254 790,24 | 711 177,24 | 50 000 | 2009-2010 | Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa |
| SUMA 1 | 6 426 042,22 | 1 577 812,66 | 4 498 229,56 | 350 000 |

Działania rewitalizacyjne społeczne Obszar II

| Obszar wsparcia | Nazwa projektu | Beneficjent | Wartość całkowita projektu PLN | Źródła finansowania | Okres realizacji projektu | Wskaźniki na jakie projekt oddziaływuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | własne | EFRR (do 70% kosztów kwalifikowalnych) | Inne |  |  |
| Obszar II | Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców Klub Integracji Społecznej | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 400.000 | 60 000 | 340 000 | - | II poł. 2010-2013 | Wysoki poziom ubóstwa i wykluczeni Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia |
| Obszar II | Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie – utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 240 000 | - | - | 240 000 | II poł. 2010-2013 | Wysoki poziom ubóstwa i wykluczeni |
| SUMA 2 | 640 000 | 60 000 | 340 000 | 240 000 |
| SUMA 1 + 2 | 7 066 042,22 | 1 637 812,66 | 4 838 229,56 | 590 000 |

# Działania rewitalizacyjne  Obszar III

| Obszar wsparcia | Nazwa projektu | Beneficjent | Wartość całkowita projektu PLN | Źródła finansowania | Okres realizacji projektu | Wskaźniki na jakie projekt oddziaływuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | własne | EFRR (do 70% kosztów kwalifikowalnych) | Inne |  |  |
| Obszar III | 8. Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej | Gmina Miasto Inowrocław | 245 554,89 | 73 666,46 | 171 888,43 | - | 2009-2010 | Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa |
| SUMA 1 | 245 554,89 | 73 666,46 | 171 888,43 | - |

Działania rewitalizacyjne społeczne Obszar III

| Obszar wsparcia | Nazwa projektu | Beneficjent | Wartość całkowita projektu PLN | Źródła finansowania | Okres realizacji projektu | Wskaźniki na jakie projekt oddziaływuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | własne | EFRR (do 70% kosztów kwalifikowalnych) | Inne |  |  |
| Obszar III | 1. Multiwiedza (dla tego obszaru przy ul.Wilkońskiego) | Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza | Koszty ujęte w Obszarze I |  |  |  | 2009-2010 | Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa |
|  |  | SUMA 1+2 | 245 554,89 | 73 666,46 | 171 888,43 | - |  |  |
| OBSZARY RAZEM | 26 455 808,08 | 6 780 958,74 | 18 360 403,73 | 1 314 445,61 |

ZAŁĄCZNIK 4   Opisy Projektów

OBSZAR I

Projekt 1

| Nazwa projektu | Centrum Sztuki - adaptacja kamienicy w centrum Miasta |
| --- | --- |
| Główny beneficjent | Miasto Inowrocław |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich) | Kujawskie Centrum Kultury (były IDK) |
| Okres realizacji projektu | 2009-2010 |
| Miejsce realizacji | Obszar I Kamienica przy ul. Kasztelańskiej 22, Inowrocław. |
| Nakłady finansowe | Całkowita wartość projektu (wskazania szacunkowe) | 3 205 236,16 PLN |
|  | Wartość wnioskowanego dofinansowania z RPO WK-P | do 70% |
| Przedmiot projektu |
| Stan istniejący |
| Kamienica przy ul. Kasztelańskiej 22 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „A” i objęta jest ewidencją obiektów zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej. Obiekt jest własnością miasta i nadaje się do kapitalnego remontu. Lokatorzy zostali eksmitowani cztery lata temu. Obecnie budynek jest zaplombowany. W podwórzu kamienicy znajduje się gotycki mur obronny z XIV wieku wpisany do rejestru zabytków. Na parterze znajdują się cztery pomieszczenia o pow. 23 m2, 23 m2, 21 m2, 20 m2. Na pierwszym piętrze znajdują się trzy pomieszczenia o pow. 77m2, 37,2m2, 23m2. Drugie piętro - pomieszczenia o łącznej powierzchni 137 m2. Łączna kubatura budynku to 2.397,80 m3 (powierzchnia zabudowy 178,94 m2). |
| Zadania do wykonania (zakres projektu) |
| Projekt zakłada: Kompleksowy remont całej kamienicy: Izolację fundamentów Uzupełnienie spoin w murze, naprawa i wymiana tynków Remont stropów, wymiana dachu, stolarki okiennej, podłóg, drzwi Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej Montaż instalacji CO Wyeksponowanie gotyckiego muru miejskiego Przystosowanie parteru dla osób niepełnosprawnych. Zagospodarowanie zielenią terenu otaczającego Budynek zostanie przystosowany na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury (były IDK) Adaptacja parteru przewiduje czasowe miejsce różnorodnych wystaw. Na pierwszym piętrze powstanie sala do organizowania zajęć kulturalno -terapeutycznych (zajęcia o tematyce zdrowotnej, pomoc osobom uzależnionym, wychodzącym z nałogów, warsztaty i spotkania pomagające uzależnionym poprzez kulturę). Wystawa malarstwa, fotografii np. „Inowrocław w obiektywie” i inne ciekawe ekspozycje tematyczne. Na wyższych kondygnacjach znajdować się będę sale do zajęć plastycznych, muzycznych, filmowych, etc. w oficynie bocznej będzie znajdował się Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oraz biuro Towarzystwa archeologicznego, a w drugiej oficynie zorganizowana zostanie wystawa archeologiczna) 3. Projekty miękkie. a) Projekt „Origami –sztuka bez tajemnic’’ – organizator: KCK (były IDK) Projekt ma na celu stworzenie sekcji ORIGAMI, którego celem jest kształtowanie osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych, nauka dyscypliny, przestrzegania reguł, motywowanie do twórczego i logicznego myślenia oraz poprawa koncentracji. Czas realizacji projektu – 2010 – 2012 r. Liczba potencjalnych uczestników – 2 grupy wiekowe: dzieci, młodzież (10-20 lat) oraz dorośli, w każdej grupie po 10 osób. b) Projekt ,,Okiem obiektywu” - organizator: KCK Projekt ma na celu stworzenie sekcji filmowej, celem projektu jest rozwijanie zainteresowań, poznanie zasad montażu, technik filmowania, produkcji filmu (od scenariusza do montażu), szukanie nowych form i treści filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i etiud. Czas realizacji projektu – 2010 – 2012 r. Liczba potencjalnych uczestników – 2 grupy wiekowe: dzieci i młodzież (13-20 lat) w każdej grupie po 10 osób (2 grupy: 13-16; 17-20 lat). c) Projekt ,,Studio artystyczne” - organizator: KCK Projekt ma na celu stworzenie sekcji dekoracyjno-użytkowej dla osób dorosłych, celem projektu jest rozwijanie zainteresowań, poznanie zasad i technik tworzenia tkanin artystycznych, makram, form florystycznych, dekorowania przedmiotów decoupage, suszenia kwiatów i potpourri. W ramach projektu uczestnicy będą wykonywać dekoracje sezonowe, świąteczne i okolicznościowe, które będą ozdobą wielu wystaw. Czas realizacji projektu – 2010 – 2012 r. Liczba potencjalnych uczestników – 30 osób. d) Projekt ,,Szkoła Rytmu” - organizator: KCK Projekt ma na celu stworzenie sekcji rytmiki dla dzieci, które nie miały wcześniejszych kontaktów z muzyką i nie grają na żadnym instrumencie, celem projektu jest rozwijanie zainteresowań muzycznych, umuzykalnienie i rozwój ruchowy, rozwijanie wrażliwości słuchowej, umiejętności reagowania na zmiany rytmu i tempa oraz współdziałanie w grupie. Czas realizacji projektu – 2010 – 2012 r. Liczba potencjalnych uczestników – dzieci w wieku od 4 do 7 lat (20 osób). e) Projekt ,,Stworzenie siedziby w zakresie działalności pożyczkowej” – organizator: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w ramach RPO działanie 5.1 Rozwój instytucji biznesu” planuje się w jednym z pomieszczeń budynku stworzyć i wyposażyć siedzibę projektu. 4. W ramach projektu zostaną utworzone dodatkowe stanowiska pracy: sprzątaczka – 1etat, pracownicy obsługi – 4 etaty Okres realizacji projektu: 2009-2010 2009-2010 opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na wykonanie remontu kamienicy przy ulicy Kasztelańskiej 22, kompleksowy remont kamienicy. 2010-uporządkowanie i wykonanie architektury małej zieleni na podwórzu. 2010-adaptacja pomieszczeń na galerię i sale zajęć. |
| Uzasadnienie realizacji projektu |
| Projekt zakłada utworzenie Centrum Sztuki w zabytkowej kamienicy znajdującej się w centrum Inowrocławia. Centrum Sztuki będzie częścią Szlaku Królowej Jadwigi (prowadzącego do Parku Solankowego ) Promocja i efektywne wykorzystanie walorów poznawczo-turystycznych (Szlak Królowej Jadwigi). Nastąpi odtworzenie i uzupełnienie przebudowy oraz nadanie zabytkowemu obiektowi funkcji społecznych (edukacyjnych, turystycznych i kulturotwórczych). Powstaną nowe formy kulturalno-terapeutyczne, oparte m.in. na różnorodnych zajęciach tematycznych, mających zapobiegać negatywnym zjawiskom społecznym. Projekt przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu stworzy warunki do krzewienia wiedzy regionalnej i tradycji kujawskich. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z pomieszczeń budynku będą mogli korzystać artyści i stowarzyszenia artystów oraz organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się promocją i rozwojem sztuki i kultury. W ramach projektu zostanie utworzonych 5 stanowisk pracy, wzrośnie zatrudnienie o 5 etatów. |
| Szacunkowy koszt realizacji projektu (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | RAZEM |
|  | 207 072 | 2 998 164,16 | - | - | 3 205 236,16 |

Projekt 2

| Nazwa projektu | Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu |
| --- | --- |
| Główny beneficjent | Miasto Inowrocław |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich) | Kujawskie Centrum Kultury (były IDK), Lokalna Organizacja Turystyczna „InLOT” |
| Okres realizacji projektu | 2008-2010 |
| Miejsce realizacji | Obszar I Budynek KCK i Teatru Miejskiego oraz pomieszczenia po Muzeum im. Jana Kasprowicza |
| Nakłady finansowe | Całkowita wartość projektu (wskazania szacunkowe) | 3 686 069,96 PLN |
|  | Wartość wnioskowanego dofinansowania z RPO WK-P | do 70% |
| Przedmiot projektu |
| Stan istniejący |
| Przedmiotem projektu jest modernizacja zniszczonego budynku, w którym swą siedzibę mają: Kujawskie Centrum Kultury (były IDK), Teatr Miejski gdzie do niedawna znajdowało się również Muzeum im. Jana Kasprowicza. Remontu wymagają zarówno pomieszczenia po istniejącym Muzeum im. Jana Kasprowicza, jak i zniszczona elewacja zewnętrzna budynku. Pomieszczenia wskazane do remontu zlokalizowane są na dwóch kondygnacjach. Na piętrze znajduje się 9 pomieszczeń o łącznej powierzchni 399,26 m2, w piwnicach znajduje się 17 pomieszczeń o łącznej powierzchni 476,60 m2, wiatrołap zajmuje 4,95 m2. Z parteru prowadzą schody do pomieszczeń strychowych. Pomieszczenia wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, instalację oświetleniową, wodno-kanalizacyjną i elektryczną. |
| Zadania do wykonania (zakres projektu) |
| Projekt zakłada: dostosowanie wjazdu na piętro dla osób niepełnosprawnych, montaż windy dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych, modernizacja elewacji budynku Teatru Miejskiego (malowanie tynków zewnętrznych 350 m2, ocieplenie ścian – 2.230,356 m2 płytami z wełny mineralnej i styropianem), wymiana okien – 14 szt. (wykucie z muru ościeżnic, przymurowanie ścianek z cegieł), wymiana drzwi – 4 szt. (wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych). Piętro: pomieszczenia o powierzchni 131,4 m2, 81,92 m2, 60,04 m2, 30,97 m2 - planuje się stworzenie sal wystawienniczych do organizowania zmiennych ekspozycji, planuje się utworzenie Galerii Sztuki, wystawienie obrazów najwybitniejszych artystów polskich oraz Instytutu Prymasa Józefa Glempa, Piwnica: w pomieszczeniu o pow. 476,60m2 projekt zakłada utworzenie wystawy soli nawiązującej do klimatu kopalni soli. Zostanie stworzona ekspozycja nawiązująca do specyfiki Inowrocławia - „Miasta na Soli”. Projekty miękkie. 1. Projekt ,,Moja praca – szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych” – organizator Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza. Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Kierowany do osób poszukujących pracy na lokalnym rynku. Celem ogólnym projektu jest zmotywowanie do aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze w zakresie budowania pozytywnego myślenia, zwiększenie motywacji, pozytywna samoocena i pomoc specjalistyczna związana z rynkiem pracy. W ramach projektu zaplanowano stworzenie punktu doradztwa zawodowego z 10 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, uruchomione zostanie doradztwo indywidualne i grupowe, spotkania z psychologiem i prawnikiem. Cykl szkoleń i warsztatów z asertywności, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej, komunikacji interpersonalnej i zakładania działalności gospodarczej. Zaplanowano przeszkolenie 40 osób, na zajęciach organizowanych 2 razy w tygodniu od marca do grudnia 2010 roku. Planuje się szkolenia w 10 osobowych grupach. 2. Projekt ,,Szkoła Sztuki Polskiej” - organizator: KCK (były IDK) przewiduje się utworzenie Galerii Sztuki Współczesnej zawierającej około stu obrazów najwybitniejszych artystów polskich od XIX do XXI wieku propagowanie sztuki polskiej poprzez organizowanie wystaw, wernisaży, spotkań o charakterze szkoleniowo-dyskusyjnym. 3. Projekt ,,Multiwiedza” – organizator Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza. Z miejscem realizacji: filia nr 1 (ul. Wilkońskiego) i filia nr 4 (ul. Poprzeczna). Projekt będzie realizowany w ramach Działania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy z różnych dziedzin nauki, a w szczególności z: obsługi komputera, programów grafiki komputerowej, przeglądarek komputerowych, z rysunku, rzeźbiarstwa, malarstwa, przewidziane są zabawy multimedialne, interakcyjne, kształtowanie wyobraźni oraz pomoc w odrabianiu lekcji. Liczba uczestników – 40 osób (dzieci i młodzieży w wieku od 6-15 lat), 2 grupy po 20 osób w filii nr 1 i filii nr 4, w obszarach zagrożonych społeczną marginalizacją. 4. W ramach projektu zostaną utworzone dodatkowe stanowiska pracy: sprzątaczka – 1etat, pracownicy obsługi – 4 etaty Okres realizacji projektu: 2008-2010 2008-remont elewacji zewnętrznej budynku KCK (były IDK), 2009-2010 remont pomieszczeń po byłym Muzeum im. Jana Kasprowicza dostosowanie ich pod kątem osób niepełnosprawnych oraz remont zniszczonej elewacji zewnętrznej budynku Teatru Miejskiego, stworzenie sali wystawowej do organizowania zmiennych ekspozycji, utworzenie multimedialnego muzeum górnictwa soli kamiennej. Termomodernizacja budynku Teatru Miejskiego. 2010-adaptacja pomieszczeń. |
| Uzasadnienie realizacji projektu |
| Planowane działania w ramach niniejszego projektu przyczynią się do wzrostu znaczenia funkcji kulturalnych w mieście. Mieszkańcy zyskają nową placówkę, która zapewni rozwój kulturalny, stworzy nowe możliwości spędzenia czasu wolnego, poszerzy wiedzę mieszkańców dotyczącą obszaru na którym mieszkają. Planowane działania wzbogacą ofertę turystyczną jak i edukacyjną miasta. Multimedialne muzeum górnictwa soli kamiennej będzie nawiązywało do dziedzictwa miasta Inowrocławia, natomiast inne ekspozycje przedstawiające różnorodne dziedziny kultury i sztuki, będą kolejnym interesującym punktem na mapie Szlaku Piastowskiego. Realizacja projektu pozwoli dodatkowo stworzyć nowe stanowiska pracy i zwiększyć zatrudnienie o 5 etatów. |
| Szacunkowy koszt realizacji projektu (zł) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM |
|  | 329 388,42 | 1 055 094,92 | 2 301 586,62 | - | 3 686 069,96 |

Projekt 3

| Nazwa projektu | Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia |
| --- | --- |
| Główny beneficjent | Miasto Inowrocław |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich) | Powiat Inowrocławski |
| Okres realizacji projektu | 2007, 2009-2010 |
| Miejsce realizacji | Obszar I Rynek, Plac Klasztorny, Skwer Wyczółkowskiego, Skwer Obrońców Inowrocławia, ul. Wałowa, Królowej Jadwigi, Św. Ducha, Kilińskiego |
| Nakłady finansowe | Całkowita wartość projektu (wskazania szacunkowe) | 11 756 959,24 PLN (600 000 zł –powiat inowrocławski) |
|  | Wartość wnioskowanego dofinansowania z RPO WK-P | do 70% |
| Przedmiot projektu |
| Stan istniejący |
| Projekt zakłada przeprowadzenie wielu działań infrastrukturalnych w centrum miasta, w granicach I rewitalizowanego obszaru, co wynika ze zdiagnozowanych tu potrzeb. Planowana jest modernizacja Rynku, ulic w obrębie centrum, oraz uporządkowanie przestrzeni skwerów znajdujących się na I obszarze rewitalizowanym. Ciągi komunikacyjne w centrum miasta są zniszczone, co utrudnia poruszanie się pieszych, samochodów oraz środków komunikacji publicznej. Zły stan techniczny dróg obniża jakość życia mieszkańców oraz walory turystyczne Inowrocławia. Zdegradowane ciągi piesze utrudniają poruszanie się mieszkańców, stanowią niebezpieczeństwo i obniżają estetykę miasta. W 2007 roku wykonano remont ulicy Wałowej na odcinku 147,4 m. W bezpośrednim sąsiedztwie centrum znajdują się skwery, które swym wyglądem nie przyciągają uwagi mieszkańców. Są zaniedbane i nie stanowią miejsc atrakcyjnych zarówno dla turystów jak i osób mieszkających w mieście na stałe. Alejki asfaltowe na terenie skwerów, w wyniku upływu czasu i oddziaływań warunków atmosferycznych, popękały i stanowią niebezpieczeństwo dla przechodniów. Część alejek nie posiada nawierzchni bitumicznej, toteż w trakcie opadów zamieniają się w błoto. Skwery nie są oświetlone i ich obecny wygląd nie wpływa w sposób korzystny na atrakcyjność miasta. Wyżej wymienione miejsca to obszary zdegradowane społecznie, o wysokim stopniu przestępczości, długotrwałego bezrobocia, gdzie odsetek osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wyższy niż średnia dla miasta. |
| Zadania do wykonania (zakres projektu) |
| Projekt zakłada: Płyta Rynku położenie nowej nawierzchni, budowę fontanny, stworzenie małej architektury, 20 ławek ustawionych wokół rynku, zieleń: nasadzenie 10 szt. drzew oraz ustawienie 30 donic kwiatowych między ławkami, posąg Świętej Królowej Jadwigi – patronki Miasta, HOT-SPOT. Plac Klasztorny wykonanie małej architektury, wykonanie oświetlenia (6 szt. słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi), montaż 4 opraw oświetleniowych montowanych w ziemi, modernizacja ciągów pieszych, zieleń miejska – montaż 3 dużych gazonów kwiatowych wokół których będą półokrągłe ławki (po dwie przy każdym) oraz 6 małych, modernizacja deptaku, HOT-SPOT. Skwer Wyczółkowskiego montaż 18 słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi, utworzenie oczka wodnego z kaskadą i drewnianym mostkiem, modernizacja alejek parkowych i ich nawierzchni, montaż 10 ławek parkowych, monitoring (1 kamera). Skwer Obrońców Inowrocławia montaż 11 słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi, modernizacja alejek i ich nawierzchni, renowacja fontanny wraz z jej oświetleniem (4 lampy), montaż 7 ławek, monitoring. Remont ulicy Wałowej na odcinku 147,40 m poprzez położenie kostki granitowej (pow. 908,65 m2) oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej (pow. 660,05 m2) (prace wykonano w 2007r.). ul. Św. Ducha przebudowa ul. Św. Ducha na odcinku 160 m od Rynku do ul. Wałowej w całej szerokości, a od ul. Wałowej do ul. 3 Maja przebudowa chodników, położenie nowej nawierzchni, na wylocie tej ulicy z Rynku stanąć ma historyczny wagon tramwajowy, który nawiązywać będzie do historii linii tramwajowej łączącej Rynek z dworcem PKP, ul. Królowej Jadwigi przebudowa ulicy Królowej Jadwigi – na odcinku 267 m, położenie nowej nawierzchni, montaż ławek, wzdłuż ulicy zostanie zamontowany system informacji turystycznej. ul. Kilińskiego remont chodnika przy ulicy Kilińskiego na odcinku 250 m od Placu Klasztornego do ul. Wałowej. 9. Montaż kamer Okres realizacji projektu: 2007, 2009-2011 2007 – opracowano dokumentację techniczną i wykonano remont ulicy Wałowej na odcinku 147,40 m, 2009 – opracowano cześć dokumentacji techniczno-budowlanej planowanych remontów ulic, trwają prace nad przygotowaniem kolejnych projektów. Modernizacja i przebudowa płyty Rynku, placu Klasztornego, placu przy Sanepidzie. Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi na odcinku 267 m, ulicy Św. Ducha na odcinku 160 m oraz wymiana chodnika przy ulicy Kilińskiego. Rozbudowa monitoringu, 2010 – przebudowa płyty Rynku i ulic c.d. Modernizacja alejek parkowych i montaż oświetlenia Skweru Wyczółkowskiego i Obrońców Inowrocławia. Montaż ławek, kamer i Hot-spotu. |
| Uzasadnienie realizacji projektu |
| Inowrocław jest miastem uzdrowiskowym o ponad 130-letniej tradycji. Celem projektu jest poprawa walorów turystycznych miasta, a w dalszej konsekwencji wzrost poziomu zadowolenia kuracjuszy i turystów. Atrakcyjne i zadbane centrum miasta jest jego wizytówką. Ulica Królowej Jadwigi łączy Rynek z Parkiem Solankowym oraz z Placem Klasztornym i stanowi najważniejszy deptak w mieście. Remont ulicy Wałowej stanowi integralną część prac remontowych planowanych na płycie Rynku i wraz z remontem ul. Św. Ducha, Królowej Jadwigi i Kilińskiego stworzony zostanie charakterystyczny wygląd śródmieścia. Będące przedmiotem projektu tereny zieleni – skwery Wyczółkowskiego i Obrońców Inowrocławia znajdują się w okolicy szlaku łączącego Park Solankowy z centrum. Zadbane i bezpieczne skwery miejskie wpłyną pozytywnie na życie mieszkańców Inowrocławia jak i turystów odwiedzających miasto. Wszystkie z planowanych działań przyczynią się do wzrostu atrakcyjności turystycznej rewitalizowanego obszaru, a tym samym całego miasta. Projekt przyczyni się również do poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców jak i turystów, poprawie ulegnie stan miejskiego systemu ciągów komunikacyjnych, w sumie ok. 13 139 m² powierzchni obejmujących ulice: Św. Ducha, Kr. Jadwigi, Kilińskiego, wjazdu od ul. Toruńskiej do placu przed Sanepidem, Placu Klasztornego i Rynku oraz 147,4 m ulicy Wałowej, której remont wykonano w 2007 r. Projekt przyczyni się do ożywienia inowrocławskiego śródmieścia i wykreowania jego nowej formy przestrzennej. Działania na analizowanym obszarze wpłyną na poprawę życia mieszkańców miasta i bezpieczeństwa. Zwiększy się zatrudnienie o 6 nowo powstałych etatów. |
| Szacunkowy koszt realizacji projektu (zł) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM |
|  | 339 028,76 | - | 294 373,80 | 11 123 556,68 | - | 11 756 959,24 |

Projekt 4

| Nazwa projektu | Obszar przyjazny dzieciom |
| --- | --- |
| Główny beneficjent | Miasto Inowrocław |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich) | Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| Okres realizacji projektu | 2008 |
| Miejsce realizacji | Obszar I |
| Nakłady finansowe | Całkowita wartość projektu (wskazania szacunkowe) | 124 445,61 PLN |
|  | Wartość wnioskowanego dofinansowania z RPO WK-P | 0% Projekt finansowany w całości ze środków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu |
| Przedmiot projektu |
| Stan istniejący |
| Projekt zakładał budowę placu zabaw przy ul. Zapadłe. Teren przeznaczony na plac zabaw ma powierzchnię ok. 1000 m2. W jego sąsiedztwie znajduje się skate park, natomiast nowy plac zabaw jest kontynuacją działań prowadzących do stworzenia na tym terenie strefy rekreacyjno-sportowej. W Inowrocławiu jest niewystarczająca liczba placów zabaw i obiektów do aktywnego spędzania wolnego czasu przez najmłodszych mieszkańców miasta. Sytuacja taka ma miejsce na I rewitalizowanym obszarze gdyż dzieci ze starówki z racji zabudowy centrum miasta nie mają odpowiednich warunków do gier i zabaw. (Projekt zakończony w 2008r.). |
| Zadania do wykonania (zakres projektu) |
| Okres realizacji projektu: 2008 W 2008r. wybudowano plac zabaw przy ulicy Zapadłe. Projekt zakładał budowę placu zabaw z montażem 12 urządzeń . |
| Uzasadnienie realizacji projektu |
| Utworzenie placu zabaw poszerzyło i poprawiło ofertę miasta dla dzieci w zakresie spędzania wolnego czasu. |

| Szacunkowy koszt realizacji projektu (zł) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 124 445,61 | - | - | - | 124 445,61 |

OBSZAR II

Projekt 5

| Nazwa projektu | Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców |
| --- | --- |
| Główny beneficjent | Miasto Inowrocław |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Okres realizacji projektu | 2010 |
| Miejsce realizacji | Obszar II os. Piastowskie, ul. Św. Ducha 90 |
| Nakłady finansowe | Całkowita wartość projektu (wskazania szacunkowe) | 2 908 009,11 PLN |
|  | Wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach RPO WK-P | do 70% |
| Przedmiot projektu |
| Stan istniejący |
| W budynku przy ulicy Św. Ducha 90 znajdowały się biura Powiatowego Urzędu Pracy. Obecnie budynek został przekazany Miastu i planuje się w nim utworzenie tymczasowych pomieszczeń lokalowych administrowanych przez MOPS dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz pozostawienie na parterze i I piętrze pomieszczeń biurowych. Budynek jest 5-kondygnacyjny o wymiarach: długość – 38,14 m; szerokość – 12,32 m i wysokość – 16,61 m; łączna kubatura obiektu 7323 m3. Parter o łącznej powierzchni 399,65 m2. Pierwsze piętro – łączna powierzchnia 431,01 m2. Drugie piętro – łączna powierzchnia 431,01 m2. Trzecie piętro – łączna powierzchnia 431,01 m2. Czwarte piętro - łączna powierzchnia 431,01 m2. |
| Zadania do wykonania (zakres projektu) |
| Projekt zakłada: Remont budynku przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, montaż windy, remont pomieszczeń i przystosowanie ich do funkcji mieszkalnych (lokale tymczasowe – pokój, łazienka i kuchnia, oraz 2 mieszkania z 3 pokojami), wymianę wykładzin, wybudowanie pionów sanitarnych, Przebudowę ciągów komunikacyjnych. Projekty miękkie: Projekt „Utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Inowrocławiu” jest realizowany w ramach EFS. Celem ogólnym projektu jest niesienie pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, świadczenie usług na rzecz integracji społecznej i zawodowej. Grupy docelowe objęte projektem: 5-15 osób w podziale na 2 grupy, bezrobotni w tym długotrwale bezrobotni, osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu, narkotyków, osoby chore psychicznie, zwolnione z zakładów karnych i uchodźcy realizujący indywidualny program. Przewidziany termin realizacji: II połowa 2010 - 2013 r. 3. W ramach projektu zostanie utworzonych 6 dodatkowych stanowisk pracy: psycholog – 0,5; pedagog – 0,5 ; doradca zawodowy – 1; prawnik – 0,5; pracownik socjalny – 0,5; informatyk – 0,5; koordynator – 1, księgowa – 0,5; sprzątaczka – 0,5; pracownik adm.- 0,5 Okres realizacji projektu: 2010 2010 – remont pomieszczeń i przystosowanie do funkcji mieszkalnych, przebudowa ciągów komunikacyjnych, montaż windy i wymiana wykładzin, adaptacja pomieszczeń. |
| Uzasadnienie realizacji projektu |
| Projekt przyczyni się do aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, narażonych na patologię. Działania w ramach projektu będą odpowiedzią na potrzeby osób ubogich, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy, mających trudności w integracji ze środowiskiem. Do rozwoju nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej. Działania i pomoc w znalezieniu pracy oferowane przez KIS obejmuje: Organizację robót publicznych, Organizację poradnictwa prawnego, Przywrócenie umiejętności funkcjonowania i uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, Wspieranie i kształtowanie zdolności do samodzielnego poszukiwania i świadczenia pracy na rynku pracy, Rozwój indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uzależnień od alkoholu i narkotyków, długotrwałego bezrobocia, Organizację szkoleń i zdobywanie nowych kwalifikacji, Zatrudnienie wspierane (współpraca z wybranymi pracodawcami i instytucjami), Wspieranie i pomoc w powstawaniu działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Działalność KIS ma charakter wielowymiarowy: społeczny, kulturowy, psychologiczny, zawodowy a celem jest edukacja personalna, społeczna i zawodowa. Zwiększy się zatrudnienie o 6 etatów. |
| Szacunkowy koszt realizacji projektu (zł) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM |
|  | - | - | 2 908 009,11 | - | 2 908 009,11 |

Projekt 6

| Nazwa projektu | Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy |
| --- | --- |
| Główny beneficjent | Miasto Inowrocław |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich) | MOPS Powiat Inowrocławski |
| Okres realizacji projektu | 2008-2010 |
| Miejsce realizacji | Obszar II Os. Piastowskie (ul. Krzywoustego i Łokietka), ul. Św. Ducha |
| Nakłady finansowe | Całkowita wartość projektu w tym: Miasto Inowrocław – 1 502 065,63 zł; Powiat Inowrocławski – 1 000 000 zł (2 200 000zł) | 2 502 065,63 PLN |
|  | Wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach RPO WK-P | 70% |
| Przedmiot projektu |
| Stan istniejący |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), znajdujący się przy ulicy Św. Ducha w Inowrocławiu, prowadzi działania, wspierające osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej. Umożliwia pomoc w wyniku, której osoby niezaradne życiowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, dotknięte skutkami patologii społecznej, przemocą w rodzinie, będą mogły przy pomocy wsparcia, powrócić do pracy i życia w społeczeństwie lokalnym. W ramach projektu planuje się utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wieloletnia obserwacja i rosnąca liczba świadczeniobiorców dowodzą, że placówka tego typu jest bardzo potrzebna. Budynek MOPS-u jest skomunikowany z pozostałymi obszarami miasta ulicami Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka. W 2008 r. wykonano remont ulicy Łokietka. Stan techniczny ulicy Krzywoustego (droga powiatowa) jest nadal niezadowalający i utrudnia poruszanie się osobom niepełnosprawnym i dojazd do budynku przy ul. Św. Ducha 90. |
| Zadania do wykonania (zakres projektu) |
| Projekt zakłada: Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku przy ulicy Św. Ducha 90. przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych, montaż rozsuwanych drzwi i windy, modernizacja lokali z przystosowaniem na pracownie: plastyczną, modelarską, krawiecką, komputerową, kulinarną, pokoje: do terapii ruchowej, magazyn żywności, pokoje wypoczynkowe, szatnia, toalety, stołówka, pralnia, suszarnia, Poprawa nawierzchni ulic Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka (przeprowadzono remont ul. Łokietka w 2008 r.; 654 m nawierzchni ul. Krzywoustego i 460 m ul. Łokietka) ma na celu likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych utrudniających niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym. Sukcesywnie udostępniona będzie przestrzeń miasta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekty miękkie: Projekt „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Celem ogólnym projektu jest niesienie pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, świadczenie usług na rzecz integracji społecznej i zawodowej. Zajęcia w ramach projektów będą dobierane w zależności od indywidualnych potrzeb, zgodnie z zainteresowaniami osób objętych opieką. Rehabilitacja ze specjalistami, zajęcia manualne i ruchowe. Grupy docelowe objęte projektem: 30-40 osób. Przewidziany termin realizacji: II połowa 2010 r.- 2013 r. 4. Utworzenie 9 etatów i zatrudnienie 9 osób: kierownik – 1, instruktorów - 6, sprzątaczka -1, pracownik adm. – 1. Okres realizacji projektu: 2008-2010 2008 – wykonano remont ulicy Władysława Łokietka, 2010 - poprawa nawierzchni ulicy Bolesława Krzywoustego – która prowadzi do budynku MOPS-u, 2010 – remont budynku i utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Św. Ducha 90. |
| Uzasadnienie realizacji projektu |
| Projekt przyczyni się do podnoszenia jakości życia i zapewnienia oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Oparcie to będzie dotyczyć pomocy w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, gospodarowaniem pieniędzmi, załatwieniem spraw poza domem, wykonywaniem różnych zajęć i prac, aktywnym spędzaniem czasu, rehabilitacją psychospołeczną, która ma na celu wsparcie i motywowanie do kontaktów z ludźmi i poradniami specjalistycznymi. W ramach terapii zajęciowej będą indywidualne techniki pracy dające namiastkę pracy zawodowej. Nastąpi udostępnienie przestrzeni miejskiej osobom niepełnosprawnym o łącznej długości 1114 m (ul. Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka – które prowadzą do budynku MOPS, w przyszłości również do Środowiskowego Domu Samopomocy, KIS i lokali mieszkalnych chronionych przy ul. Św. Ducha 90 projekt nr 6). Powstaną nowe stanowiska pracy i zwiększy się zatrudnienie o 9 etatów. |
| Szacunkowy koszt realizacji projektu (zł) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM |
|  | 851 438,85 | 83 448 | 1 567 178,78 | - | 2 502 065,63 |

Projekt 7

| Nazwa projektu | Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie w Inowrocławiu |
| --- | --- |
| Główny beneficjent | Miasto Inowrocław |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich) | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa nr 16 |
| Okres realizacji projektu | 2009-2010 |
| Miejsce realizacji | Obszar II Os. Błonie i część Os. Piastowskiego |
| Nakłady finansowe | Całkowita wartość projektu (wskazania szacunkowe) | 1 015 967,48 PLN. |
|  | Wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach RPO WK-P | do 70% |
| Przedmiot projektu |
| Stan istniejący |
| Osiedle Błonie to teren, gdzie jest niewystarczająca liczba miejsc sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, stanowiących dość liczną grupę społeczną. Obszar osiedla stanowi teren, na który eksmitowane są osoby i rodziny z pozostałych części miasta, zagrożone wykluczeniem społecznym. Jest to teren o wysokim stopniu degradacji społecznej. W okolicy brakuje miejsc do aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież. Dotychczas młodzież korzystała z boisk szkolnych, a także z placów zabaw, niespełniających wymogów obiektów sportowych. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 znajduje się duży plac przeznaczony pod inwestycję, zakładającą budowę boiska sportowego. Wybudowany obiekt ma być ogólnodostępny. Obecne zaplecze sportowo-rekreacyjne jest w złym stanie technicznym, duża część terenu jest niezagospodarowana i niewykorzystana przez mieszkańców |
| Zadania do wykonania (zakres projektu) |
| Projekt zakłada: Na osiedlu Błonie projekt zakłada: budowę placu zabaw dla dzieci. Zostaną zainstalowane urządzenia zabawowe huśtawka z dwiema oponami, kogut, pajęczyna, zjeżdżalnia, podwójna huśtawka, mały taternik. modernizację boiska szkolnego wraz z drogą dojazdową, wydzielenie parkingu i modernizację ciągów pieszych. Na skraju bieżni zaprojektowano piaskownicę do skoków w dal. powstanie miasteczka rowerowego z placem parkingowym, z siedmioma stojakami rowerowymi. budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 50 x 28 m o nawierzchni syntetycznej. Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmował: roboty przygotowawcze, system drenażu boiska, podbudowę pod nawierzchnię obiektu, wykonanie nawierzchni, wykonanie obrzeży krawężnikowych, ogrodzenie boiska, wykonanie nawierzchni brukowej chodników bezpośrednio związanych z boiskiem, wyposażenie boiska w sprzęt sportowy – bramki. Podstawowe parametry boiska: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 50 x 28 m, nawierzchnia pokryta „sztuczną trawą”, minimalna wysokość włosia 18mm w kolorze zielonym oraz czerwonym, ogrodzenie boiska o wysokości 4 m, furtka wys. 2,2 m szer. 2,0 m na ogrodzeniu bocznym, brama wjazdowa dwuskrzydłowa wys. 2,5m, szer. 3,0m, 2 bramki do piłki ręcznej, 4 kosze do gry w koszykówkę, 2 słupki wraz z siatką do siatkówki. Zestawienie powierzchni: powierzchnia opracowania – 1400 m², powierzchnia „sztucznej trawy” – 1400 m². Budowa placu zabaw, - wykorzystanie strefy naturalnej, - montaż urządzeń zabawowych, Okres realizacji projektu: 2009-2010 2009 - budowa boiska wielofunkcyjnego, 2010 – budowa placu zabaw dla dzieci, modernizacja pozostałej części boiska wraz z drogą dojazdową, ciągami pieszymi i miasteczkiem rowerowym. |
| Uzasadnienie realizacji projektu |
| Projekt przyczyni się do zmniejszenia patologii, poprzez promocję sportu i aktywizację dzieci i młodzieży. Intencją zamierzeń projektowych jest oddziaływanie na grupy społeczne, podlegające wykluczeniu społecznemu. Budowa obiektów we wskazanej lokalizacji ma służyć przede wszystkim dzieciom i młodzieży z os. Błonie i os. Toruńskiego. Budowa boiska i placu zabaw zapewni szanse dla rozwoju fizycznego i sportowego dzieci i młodzieży. Na terenie szkoły nr 16 powstanie również miasteczko rowerowe, gdzie młodzież z tego obszaru będzie mogła poznać zasady ruchu drogowego. Realizacja projektu ma na celu stworzenie bazy sportowej dla młodych mieszkańców Osiedla Błonie oraz aktywną promocję sportu. Ma pomóc zaangażować się mieszkańcom w sport, który może być sposobem na spędzanie wolnego czasu, znalezienie hobby, pomagającego młodym ludziom uchronić się od zachowań patologicznych w dorosłym życiu. Rewitalizacja wpłynie pozytywnie na otoczenie i wizerunek osiedla oraz zmianę zachowania młodzieży i dzieci zamieszkujących te okolice, wzrośnie poziom życia młodych oraz ograniczone zostanie zagrożenie wykluczenia społecznego |
| Szacunkowy koszt realizacji projektu (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | RAZEM |
|  | 547 753,93 | 468 213,55 | - | - | 1 015 967,48 |

OBSZAR III

Projekt 8

| Nazwa projektu | Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej |
| --- | --- |
| Główny beneficjent | Miasto Inowrocław |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich) | - |
| Okres realizacji projektu | 2009-2010 |
| Miejsce realizacji | Obszar III ul. Pakoska – ul. Narutowicza – ul. Magazynowa |
| Nakłady finansowe | Całkowita wartość projektu (wskazania szacunkowe) | 245 554,89 PLN |
|  | Wartość wnioskowanego dofinansowania | do 70% |
| Przedmiot projektu |
| Stan istniejący |
| Rejon ul. Magazynowej i Pakoskiej to obszar peryferyjny, położony blisko Parku Solankowego. Przy ul. Magazynowej znajduje się dużo podmiotów gospodarczych. Jest to strefa o funkcji usługowo-przemysłowej. Jednocześnie jest to teren bardzo zdegradowany społecznie i infrastrukturalnie, który cechuje się niskim poziomem bezpieczeństwa. Na obszarze III nie ma miejsc do aktywnego spędzania czasu przez najmłodszych mieszkańców. Osoby mieszkające na ul. Pakoskiej mają trudny dostęp do centrum miasta. Droga do śródmieścia ulicą Kruśliwiecką jest bardzo długa. Mieszkańcy udający się do centrum, korzystają z kładki pakoskiej. |
| Zadania do wykonania (zakres projektu) |
| Projekt zakłada: Remont kładki przy ul. Pakoskiej: wykonanie oświetlenia (wymiana lamp). Monitoring montaż kamer w rejonie kładki przy ul. Pakoskiej i Kruśliwieckiej, na którym kamera obejmowałaby przejście nad torami. Wykonanie oświetlenia w ciągu od ulicy Pakoskiej do granic miasta (28 słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi i 2 oprawy oświetleniowe do wymiany). Stworzenie mini boiska do gry w koszykówkę (1 kosz do gry + piaskownica i 2 huśtawki dla dzieci). Projekty miękkie: Projekt ,,Multiwiedza” – organizator Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza. Projekt będzie realizowany w filii nr 1 przy ul. Wilkońskiego, w ramach Działania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy z różnych dziedzin nauki, a w szczególności z: obsługi komputera, programów grafiki komputerowej, przeglądarek komputerowych, z rysunku, rzeźbiarstwa, malarstwa, przewidziane są zabawy multimedialne, interakcyjne, kształtowanie wyobraźni oraz pomoc w odrabianiu lekcji. Liczba uczestników – 20 osób ( dzieci i młodzież) w wieku od 6-15 lat, z obszarów wsparcia IV, zagrożonych społeczną marginalizacją. Okres realizacji projektu: 2009-2010 2009 – budowa oświetlenia w ciągu ul. Pakoskiej, wraz z wykonaniem oświetlenia na kładce pakoskiej, 2010 – stworzenie mini-boiska do gry w koszykówkę + piaskownicy i 2 huśtawek dla dzieci oraz montaż kamer. |
| Uzasadnienie realizacji projektu |
| Obszar III jest położony w okolicy Parku Solankowego, występuje tutaj duża przestępczość, brak bezpieczeństwa. Działania rewitalizacyjne mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców i kuracjuszy, poprawienie negatywnego wizerunku tego obszaru. Montaż kamery i wykonanie oświetlenia wpłyną również na zmniejszenie liczby zdarzeń kryminalnych na tym terenie. Działania przyczynią się do ożywienia obszaru i aktywizacji osób mieszkających w tym rejonie. Powstanie mini-boiska i mini placu zabaw pozwolą dzieciom i młodzieży aktywnie spędzać wolny czas. W filii nr 1 Biblioteki Miejskiej przy ulicy Wilkońskiego zostanie wdrożony projekt miękki dla dzieci i młodzieży z tego obszaru. 20 osób będzie mogło podnosić poziom swojej wiedzy z różnych dziedzin życia, zainteresować się malarstwem, grafiką i informatyką. |
| Szacunkowy koszt realizacji projektu (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | RAZEM |
|  | 149 376,11 | 96 178,78 | - | - | 245 554,89 |

# Działania planowane na rewitalizowanych obszarach w latach 2007-2010 oraz 2011-2015

Tabela 1  Planowane działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne na obszarze rewitalizowanym

| Planowane działania | Lata 2007-2010 | Lata 2011-2013 |
| --- | --- | --- |
| Planowane działania przestrzenne (techniczno-materialne) na obszarze rewitalizowanym |
| - działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej - działania dotyczące rozwoju transportu, - działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych, -działania dotyczące budowy nowych mieszkań, - działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej, | 2007–Opracowano dokumentację techniczną i wykonano remont ulicy Wałowej na odcinku 147,40m [projekt nr 3] 2008-remont elewacji zewnętrznej budynku KCK (były IDK) [projekt nr 2] 2008-Wybudowano plac zabaw przy ulicy Zapadłe [projekt nr 4] 2008-Przeprowadzono prace modernizacyjne ul. Łokietka [projekt nr 6] 2009-2010 Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na wykonanie remontu kamienicy przy ulicy Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu oraz przeprowadzenie komplekso- wego remontu tego obiektu [projekt nr 1] 2009-2010-Remont pomieszczeń po byłym Muzeum im. Jana Kasprowicza oraz remont elewacji zewnętrznej budynku Teatru Miejskiego i adaptacja pomieszczeń [projekt nr 2] 2009–2010 Opracowano cześć dokumentacji techniczno-budowlanej planowanych remontów ulic, trwają prace nad przygotowaniem kolejnych projektów. Modernizacja i przebudowa płyty Rynku, placu Klasztornego, placu przy Sanepidzie. Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi na odcinku 267 m, ulicy Św. Ducha na odcinku od rynku do ul. Wałowej na całej szerokości i od ul. Wałowej do ul. 3 Maja przebudowa chodników oraz wymiana chodnika przy ulicy Kilińskiego. Rozbudowa monitoringu [projekt nr 3] 2009-2010 Budowa placu zabaw dla dzieci i boiska wielofunkcyjnego na os. Błonie oraz modernizacja boiska wraz z drogą dojazdową i budową miasteczka rowerowego [projekt nr 7] 2009–2010 Montaż kamer i budowa oświetlenia na ul. Pakoskiej, wraz z wykonaniem oświetlenia przy kładce pakoskiej [projekt nr 8] 2010-Zagospodarowanie podwórza kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22 w celu wykonania małej architektury. Adaptacja pomieszczeń na galerię i sale zajęć- ul. Kasztelańska 22 [projekt nr 1] 2010 – Przebudowa płyty Rynku i ulic c.d. Modernizacja alejek parkowych i montaż oświetlenia Skweru Wyczółkowskiego i Obrońców Inowrocławia. Montaż ławek. [projekt nr 3] 2010 – Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Ducha 90 i przystosowanie ich do funkcji mieszkań chronionych. Przebudowa ciągów komunikacyjnych (połączenie budynku MOPS-u z budynkiem przy ul. Św. Ducha), montaż windy i wymiana wykładzin. [projekt nr 5] 2009-2010 - Poprawa nawierzchni ulicy Krzywoustego – która prowadzi do budynku MOPS-u. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku przy ulicy Św. Ducha 90, dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych, montaż rozsuwanych drzwi i windy [projekt nr 6] 2010 – Stworzenie mini boiska do gry w koszykówkę, piaskownicy i 2 huśtawek dla dzieci na IV obszarze rewitalizowanym [projekt nr 8] |  |
| Plan działań gospodarczych na obszarze rewitalizowanym |
| - działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej | 2009-2010 - Przystosowanie kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22 na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury (byłego IDK) i stworzenie w nim Centrum Sztuki [projekt nr 1] 2007, 2009-2010 -Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia [projekt nr 3] |  |
| Plan działań społecznych na obszarze rewitalizowanym |
| - działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich /np. zatrudnienie osób/ - działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu - działania dotyczące walki z patologiami społecznymi - działania dotyczące tworzenia równych szans - działania dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia i bezdomności - działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia bezdomności - działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych | 2008-Wybudowano plac zabaw przy ulicy Zapadłe [projekt nr 4] 2009-2010 – Adaptacja pomieszczeń dawnego Muzeum im. Jana Kasprowicza na wystawę soli nawiązującą do kopalni soli kamiennej [projekt nr 2] 2009 – Budowa boiska wielofunkcyjnego [projekt nr 7] 2010 - Budowa placu zabaw dla dzieci, modernizacja boiska szkolnego wraz z drogą dojazdową na os. Błonie oraz budowa miasteczka rowerowego [projekt nr 7] 2010 - Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców [projekt nr 5] 2008-2010 - Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie – utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy[projekt nr 6] 2009-2010 - Przystosowanie kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22 na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury i stworzenie w nim Centrum Sztuki [projekt nr 1] | 2010 – Budowa mini boiska do gry w koszykówkę, piaskownicy i 2 huśtawek dla dzieci w rejonie ulic Pakoskiej i Magazynowej [projekt nr 8] |