UCHWAŁA NR VIII/85/2011

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny stanu realizacji

w 2010 r. zadań inwestycyjnych zapisanych w Wieloletnim Planie

Inwestycyjnym na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z oceny stanu realizacji w 2010 r. zadań inwestycyjnych zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2013  stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik do

Uchwały Nr VIII/85/2011

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

OCENA STANU

REALIZACJI W 2010 r.

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZAPISANYCH W

WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM

NA LATA 2007-2013

Materiał sporządzony w Wydziale

Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego

i Funduszy Europejskich

pod obrady sesji Rady Miejskiej

Inowrocławia

Inowrocław, luty 2011r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 został przyjęty uchwałą nr VIII/124/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia  z dnia 20 czerwca 2007 r. zadania inwestycyjne ujęte w budżecie są realizowane zgodnie z zapisami powyższego programu i corocznie przedstawiane w formie  informacji pisemnej.

Przygotowane sprawozdanie z realizacji w 2010 r. zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2013 składa się z dwóch części: opisowej i tabelarycznej.

W części opisowej przedstawione są szczegółowo zadania realizowane w 2010 r., natomiast część tabelaryczna zawiera dane dotyczące wykonania zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym od 2007 r. do 2010 r. włącznie.

CZĘŚĆ OPISOWA

Wykreowanie śródmieścia str. 10

1. Centrum Sztuki – adaptacja kamienicy w centrum miasta

wykonanie w 2010r. – 2.510.115,25 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- przebudowę budynku przy ul. Kasztelańskiej 22 przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowym „KRUSIL” Antoni Kwiatkowski w Kruszwicy – kwota z  budżetu 1.446.754,48 zł (487.600,00 wydatki niewygasające),

- dostawę i montaż windy przez Firmę Handlową ARTMED Spółka jawna z Tomaszowa Mazowieckiego - kwota 104.140,99 zł.

- opracowanie studium wykonalności - kwota 6.098,78 zł, z czego z budżetu 5.698,78 (400,00 zł  z wydatków niewygasających),

- nadzór archeologiczny przy realizacji zadania – kwota 1.464,00 zł,

- montaż szafy- osłony kurka głównego gazu w budynku przy ul. Kasztelańskiej 22 -  kwota 380,00 zł

- opracowanie dokumentacji technicznych – kwota 59.780,00 zł,

- prace konserwatorskie w budynku kamienicy – kwota 5.607,00 zł

Środki w wysokości 886.290,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

2. Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta Inowrocławia

wykonanie w 2010r. – 10.837.664,40 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- fontannę na Rynku przez Firmę Gutkowski w Lesznie oraz Firmą „Ted-Hal-Ogrody w Gniewkowie - kwota 497.150,00 zł,

- przebudowę nawierzchni płyty Rynku, ul. Królowej Jadwigi, ul. Św. Ducha oraz placu Klasztornego  przez firmę „BETPOL” S.A. w Bydgoszczy- kwota 4.800.000,00 zł,

- nadzór archeologiczny – kwota 8.575,00 zł

- opracowania studium wykonalności dla projektu – kwota 6.098,78 zł

- przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do planowanych kawiarenek i kwiaciarni na Rynku oraz ułożenie przepustów instalacji oświetleniowej przez firmę „BETPOL” S.A. w Bydgoszczy - kwota 88.400,00 zł,

- oświetlenie placu Klasztornego oraz przyłącza do sieci elektroenergetycznej obiektów zlokalizowanych na płycie Rynku i na placu Klasztornym przez  firmę „BETPOL” S.A. w Bydgoszczy - kwota 82.842,26 zł,

- przygotowanie podłoża pod torowisko tramwajowe u zbiegu ul. Św. Ducha z Rynkiem oraz transport wagonika tramwajowego kwota 10.533,48 zł,

- 22 odlewy z brązu przedstawiające atrakcyjne miejsca w Inowrocławiu i zamontowano w granitowych płytach chodnikowych przez Pracownię Artystyczną „Moja Marka” Piotr Prus z Lublina- kwota 87.840,00 zł,

- przebudowę Skweru Leona Wyczółkowskiego oraz Skweru Obrońców Inowrocławia przez  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DRAINPOL s.c. Roman Szczuraszek i Jan Góra ze Sławska Wielkiego - kwota 777.504,88 zł,

- opracowanie z zakresu historii, historii architektury i archeologii umożliwiające realizację projektu makiety klasztoru Franciszkanów – kwota 3.000,00 zł,

- pełnienie funkcji kierownika koordynatora przy przebudowie nawierzchni Rynku – kwota 4.500,00 zł,

- likwidację studni telekomunikacyjnej przy placu Klasztornym – kwota 1.220,00 zł.

Środki w wysokości 4.470.000,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

Rozwój osiedli  str. 11

1. Podczyszczalnia wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej

wykonanie w 2010r. – 1.964,00 zł

W ramach powyższego zadania uregulowano:

- odszkodowanie za zniszczenie części zbiorów na polu przy ul. Rąbińskiej w związku z budową podczyszczalni wód opadowych na tym terenie – kwota 500,00 zł,

- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dot. powyższego zadania – kwota 1.464,00 zł.

3. Budowa budynku mieszkalnego III (socjalnego) przy ul. Wojska Polskiego

wykonanie w 2010r. – 2.252.600,70 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- budowę budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego przez Firmę Budowlaną Fijałkowski  i Spółka Sp. z o.o. z Torunia oraz z WIKSBUD Sp. z o.o. z Lipna- kwota 1.106.655,00zł

- zakup urządzenia do uzdatniania wody – kwota 2.970,70 zł,

- montaż instalacji gniazdka w budynku socjalnym – kwota 550,00 zł,

- projekt wzmocnienia posadowienia budynku – kwota 2.440,00 zł.

Środki w wysokości 1.139.985,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

5. Wykup mieszkań na rynku wtórnym

wykonanie w 2010r. – 1.098.324,00 zł

Miasto zakupiło 6 mieszkań na łączną kwotę 701.940,00 zł przy ul. Szarych Szeregów 12/51, Jacewska 17/65, Długa 38A/96, 59 Pułku Piechoty 5/75, Szarych Szeregów 12/16, Stanisława Kiełbasiewicza 10/7. Kwota 12.379,00 zł dot. wpłaty wadium na wykup lokalu przy ul. 800-lecia Inowrocławia 12A/37 oraz Iwana Alejnika 4/56a.

Środki w wysokości 384.005,00 zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

6. Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców

wykonanie w 2010r. – 3.305.817,47 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- przebudowę budynku przy ul. Św. Ducha 90 przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „KRUSIL” Antoni Kwiatkowski w Kruszwicy - kwota 2.596.713,69 zł,

- opracowanie studium wykonalności projektu - kwota 4.878,78 zł.

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku – kwota 5.307,00 zł

Środki w wysokości 698.918,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

Miejski system komunikacyjny  str. 13

1. Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od alei Niepodległości do ul.       Stanisława Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską                             wykonanie w 2010r. – 4.205.071,32 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- częściowo budowę łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską przez  firmę „Drogi i mosty” Henryk Boczek z Inowrocławia - kwota 1.116.587,11 zł,

- wypłacono odszkodowania za nieruchomości położone w rejonie ul. Toruńskiej związane z realizacją inwestycji - kwota 211.378,00 zł,

- wyznaczenie geodezyjne granic pasów drogi dot. realizacji zadania -  kwota 2.074,00 zł,

- przedmiar  i kosztorys rozbiórki altan działkowych w ul. Toruńskiej- kwota 3.294,00 zł,

- wycenę nieruchomości przeznaczonych do wykupu – kwota 9.350,00 zł,

- karczowanie drzew i krzewów w ciągu ul. Metalowców przez PGKiM – kwota 30.987,21 zł.

Środki w wysokości 2.831.401,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

20. Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka

wykonanie w 2010r. – 303.168,90 zł

W ramach umowy z Dariuszem Szychulskim Usługi Brukarskie i Budowlane – „TORBRUK” w Toruniu przebudowano ul. Kazimierza Jagiellończyka o długości 164,6m wraz z kanalizacją deszczową na kwotę 303.168,90 zł. W związku z nieterminowym wykonaniem zadania naliczono kary umowne w wysokości 30.923,23 zł, wykonawcy zapłacono kwotę 272.245,67 zł.

21. Budowa ul. Jakuba Jasińskiego

wykonanie w 2010r. – 315.950,00 zł

W ramach umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym BRUKMASZ” z Bydgoszczy wykonano częściowo przebudowę ul. Jakuba Jasińskiego na kwotę 140.300,00 zł.

Kwotę 175.650,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

23. Budowa drogi łączącej ul. Szarych Szeregów z ul. Grochową

wykonanie w 2010r. – 69.418,00 zł

W ramach umowy z Pracownią Projektową „Projbud” Jarosław Matuszak wykonano dokumentację projektową budowy odcinka ulicy łączącej ul. Szarych Szeregów z ul. Grochową wraz z przebudową ul. Grochowej na kwotę 69.418,00 zł. W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania, naliczono kary umowne wysokości 7.080,64 zł, wykonawcy uregulowano kwotę 62.337,36 zł.

37. Budowa chodników

wykonanie w 2010r. – 115.632,86 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- chodnik przy ul. Popowickiej o długości 147,5m przez Firmę Wielobranżową „KADA-BIS” z Bydgoszczy – kwota 26.960,29 zł, z czego z budżetu  2.409,03 zł (z wydatków niewygasających  24.551,26 zł ),

- za wykonano chodnika przy ul. Ludwika Błażka przez firmę „El-Kajo” – kwota 13.114,74 zł,

- dwa zjazdy przy ul. Popowickiej – kwota 7.025,53 zł.

- budowę chodnika z kostki betonowej w ul. Popowickiej – II etap przez firmę     „Ted-Hal-Ogrody” z Gniewkowa - kwota 90.962,96 zł,

- prace dodatkowe przy budowie chodnika w ul. Popowickiej -  kwota 2.120,60 zł.

38. Budowa ścieżek rowerowych

wykonanie w 2010r. - 206.179,51 zł

W ramach umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym BRUKMASZ” z Bydgoszczy wykonano  chodnik i ścieżkę rowerową w ul. 59 Pułku Piechoty na kwotę 206.179,51 zł.

41. Przebudowa ulicy Staropoznańskiej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Fabrycznej w mieście Inowrocławiu

wykonanie w 2010r. – 2.081.048,63 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

-  przebudowę ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Bagiennej o długości 420 mb

wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp.

z o.o. w Inowrocławiu  - kwota 555.788,79 zł,

- przebudowę ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Bagiennej o długości 944,97m w

zakresie przebudowy drogi oraz kanalizacji deszczowej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„INODROG” Sp. z o.o. w Inowrocławiu - kwota 320.290,85 zł.

-  nadzór archeologiczny – kwota 5.124,00 zł,

-  opracowanie studium wykonalności –kwota 10.980,00 zł.

Kwotę 1.188.865,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

42. Budowa ul. Harcmistrza Marcina Strachanowskiego

wykonanie w 2010r. – 484.518,96 zł

W ramach umowy z  Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KOMBUD” Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „AFFABRE” Sp. z o.o. z Bydgoszczy, zbudowano ul. Harcmistrza Marcina Strachanowskiego na kwotę 484.518,96 zł.

43. Budowa ul. Zamkniętej

wykonanie w 2010r. – 185.305,12 zł

W ramach umowy z Adamem Kaniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „KADA-BIS” Firma Wielobranżowa z firmą „KADA-BIS” Grupa Budowlana Sp. z o.o. zbudowano ul. Zamkniętą o długości 63,75m wraz z kanalizacją deszczową na kwotę 185.305,12 zł.

Walory Uzdrowiskowe str. 23

1. Uzdrowisko Inowrocław ( Rozwój Funkcji Uzdrowiskowej)

wykonanie w 2010r. – 16.516.699,67 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- przebudowę chodnika w ul. Zygmunta Wilkońskiego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Mel-Bud” Sp. z o.o. w Marcinkowie - kwota 321.998,08 zł, z czego 252.503,22 zł  budżet (69.494,86 zł wydatki niewygasające),

- modernizację alejek parkowych w Parku Solankowym przez firmę „BETPOL” S.A. z Bydgoszczy - kwota 3.966.809,82 zł, z tego 3.485.322,24 zł z budżetu ( niewygasające 481.487,58 zł),

- część I zadania „Budowa alejek parkowych i oczka wodnego w nowej części Parku Solankowego oraz alejki łączącej ul. Macieja Wierzbińskiego z ul. Rąbińską – I etap” przez  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DRAINPOL” z Kruszwicy oraz firmę „Drogi i Mosty” Henryk Boczek z Inowrocławia - kwota 6.080.416,06 zł,

- część II i V zadania „Budowa alejek parkowych i oczka wodnego w nowej części Parku Solankowego oraz alejki łączącej ul. Macieja Wierzbińskiego z ul. Rąbińską– I etap” przez Firmę Wielobranżową „KADA-BIS” z Bydgoszczy - kwota 143.269,63 zł.,

- część III i IV zadania „Budowa alejek parkowych i oczka wodnego w nowej części Parku Solankowego oraz alejki łączącej ul. Macieja Wierzbińskiego z ul. Rąbińską – I etap” przez Usługi Brukarskie i Budowlane „TORBRUK” z Torunia - kwota 258.144,59 zł, z czego wykonawcy uregulowano 242.655,91 zł, kwota 15.488,68 zł stanowiła kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia tężni solankowej - kwota 303.780,00 zł,

- naprawę elementów żelbetowych tężni solankowej segmenty I,  II,  III,  VIII,  IX,  X kwota 359.870,55 zł,

- remont i modernizację budynku toalety publicznej w Parku Solankowym – kwota 129.133,88 zł,

- 2 tablice dwustronne i 1 pamiątkową dla projektu przez ART-Studio Reklamy kwota 4.001,60 zł,

- fontannę świetlną w Parku Solankowym – kwota 29.036,00 zł,

- dokumentację oraz realizację systemu nawadniania – kwota 49.410,00 zł

- przebudowę studni kablowej telekomunikacyjnej przy ul. Rąbińskiej- kwota 3.996,52 zł

- pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami w Parku Solankowym- kwota 11.346,00 zł

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego basenu w Parku Solankowym- kwota 5.490,00 zł

- zieleń na nowo pozyskanych gruntach w ramach realizacji zadania pn. „Uzdrowisko Inowrocław (Rozwój Funkcji Uzdrowiskowej) – część I przez „AGRO-ESTETYKA” z Gniezna – kwota 530.395,38 zł,

- roboty dodatkowe polegające na modernizacji alejek parkowych i tarasów widokowych w Parku Solankowym przez firmę BETPOL SA z Bydgoszczy - kwota 274.000,00 zł.

Środki w wysokości 4.596.584,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

Wspieranie aktywności zawodowej str. 24

2. Inowrocławski Obszar Gospodarczy

wykonanie w 2010r. –  2.854.047,65 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączami do strefy gospodarczej w rejonie ulic Popowickiej-Deszczowej-Bagiennej przez „KADA-BIS” Firma Wielobranżowa oraz „KADA-BIS” Grupa Budowlana Sp. z o.o. z Bydgoszczy- kwota 313.707,25 zł. Zakres robót obejmował wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych o długości 12m z osadnikiem piasku, sieci wodociągowej z przyłączem o długości 464 m z trzema hydrantami pożarowymi nadziemnymi,

- sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko w rejonie ul. Pakoskiej - kwota 5.490,00 zł,

- nadzór archeologiczny budowy kanalizacji w ul. Karola Marcinkowskiego i Orłowskiej. – kwota 9.423,19 zł,

- zasilenie do przepompowni – kwota 942,21 zł

Środki w wysokości 2.524.485,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

3. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie- utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy                              wykonanie w 2010r. – 1.225.878,47 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- częściową przebudowę budynku przy ul. Św. Ducha 90 przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „KRUSIL” Antoni Kwiatkowski w Kruszwicy- kwota  11.370,69 zł,

- opracowanie studium wykonalności projektu - kwota 4.878,78 zł.

Środki w wysokości 509.629,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

W ramach umowy partnerskiej z Powiatem Inowrocławskim na wspólną realizację projektu inwestycyjnego pn.„Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie- utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” w zakresie przebudowy ul. Bolesława Krzywoustego przekazano 700.000,00 zł dla Powiatu Inowrocławskiego.

Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście  str. 25

1. Oświetlenie terenów miasta

wykonanie w 2010r. – 384.416,24 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

- budowę oświetlenia w ul. Piotra Bartoszcze, Józefa Piłsudskiego, Franciszka Kleeberga, Alei Dębów, Stanisława Sroczyńskiego, Sylwestra Ranusa, Parku Linowego, ul. Staropoznańskiej od zbiegu z ul. Bolesława Leśmiana do ul. Cichej na łączną kwotę 268.793,62 zł,

- opracowania dokumentacji na budowę oświetlenia fontanny na Rynku oraz parkingu w   ul. Cegielnej na łączną kwotę 4.026,00 zł

- pełnienie obowiązku inspektora nadzoru nad wykonaniem oświetlenia zrealizowanych inwestycji na łączną kwotę 20.725,10 zł,

- opłaty za przyłączenie do sieci wykonanych inwestycji na łączną kwotę 32.936,06 zł, oraz za przyłączenie instalacji 17 punktów dla małej architektury i urządzeń na Rynku na kwotę 10.269,86 zł

- wymianę słupa oświetleniowego i montaż naświetlaczy na słupie na terenie boiska przy ul. Bolesława Krzywoustego na kwotę 5.465,60 zł.

Środki w wysokości 12.200,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

- Budowa progów zwalniających

wykonanie w 2010r. -  8.629,23 zł

Kwotę 8.629,23 zł uregulowano za budowę progów zwalniających w ul. Ewy Szelburg-Zarembiny i Juliusza Słowackiego zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

3. Rozbudowa monitoringu miejskiego

wykonanie w 2010r. – 356.781,19 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- demontaż słupa przy ul. Ludwika Błażka oraz zasilenie elektryczne na placu zabaw MIŚ i na boisku w rejonie ul. Bolesława Krzywoustego - kwota 3.416,00 zł,

- projekt systemu monitoringu wizyjnego Miasta- kwota 35.392,19 zł

Środki w wysokości 317.973,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

5. Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej

wykonanie w 2010r. – 26.420,34 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- opracowanie studium wykonalności dla projektu - kwota w wysokości 4.878,78 zł,

- plac zabaw w rejonie ul. Pakoskiej przez Biuro Regionalne- NOVUM Jolanta Pędzisz w Ostrowite – kwota 18.541,56 zł.

Środki w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję projektu zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

Kultura  str. 27

1. Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu

wykonanie w 2010r. – 2.248.918,66 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- termomodernizację budynku Teatru Miejskiego wraz z rozbudową wejścia do budynku przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe  Sp. z o.o. „NOVAPOL” z Torunia- kwota 108.954,58 zł z budżetu (109.707,00 zł z wydatków niewygasających), naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 462.880,38 zł,

- roboty dodatkowe polegające na wykopach archeologicznych oraz zabezpieczeniu odkrytych reliktów murów średniowiecznych, wymianie gruntów pod wejścia do budynku, wykonaniu opaski wokół budynku od strony Szkoły Muzycznej oraz w dziedzińcu przy wejściach przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o. „NOVAPOL” z Torunia – kwota 108.000,00 zł , z czego wykonawcy 99.000,00 zł,  kary umowne w wysokości 9.000 zł za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- remont pomieszczeń budynku przy  placu Klasztornym i ul. Jana Kilińskiego 16 przez  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST-BUD” z Radojewic- kwota 376.445,88 zł,

- roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego polegającego na obudowie kanałów wentylacyjnych, wykonaniu instalacji rozdzielenia pożarowego, pogłębieniu szybu windy, założeniu rolet wygrodzenia stref pożarowych oraz drzwi przeciwpożarowych, uzupełnieniu instalacji wod.-kan., wentylacyjnej, c.o. elektrycznej, audio-wizualnej i komputerowej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST-BUD” z Radojewic - kwota 184.461,38 zł,

- zaprojektowanie i wykonanie pomieszczeń nawiązujących do klimatu kopalni soli wraz z oświetleniem i klimatyzacją w budynku przy placu Klasztornym przez Firmę „Kryształowy Świat” Produkcyjno-Handlowo-Usługową Export Grzegorz Pajdak z Wieliczki – kwota 498.479,80 zł,

- opracowanie studium wykonalności dla projektu - kwota 6.098,78 zł,

- instalację ogrzewania wodnego w pomieszczeniach Teatru Miejskiego - kwota 35.137,21 zł

- wymianę uszkodzonych pionów kanalizacji budynku teatru do odprowadzenia wód deszczowych –kwota 10.370,00 zł,

- zakup wyposażenia pomieszczeń - kwota 50.704,15 zł

- badania archeologiczne – kwota 2.275,00 zł

- wydanie świadectwa energetycznego budynku muzeum - kwota 1.800,00 zł,

- zakup praw autorskich do fotografii dot. kopalni soli - kwota 11.550,00 zł,

- balustrad stalowych przy Teatrze Miejskim od strony zaplecza – kwota 4.413,52 zł,

- opinię artystyczną polichromii mozaikowych- kwota 4.000,00 zł,

- wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku teatru - kwota 1.139,98 zł.

Środki w wysokości 382.208,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

Promocja zdrowia i sportu  str. 28

2. Przebudowa Stadionu Miejskiego nr 1

wykonanie w 2010r. – 6.684.680,54 zł

Wydatkowana kwota w wysokości 6.684.680,54 zł dot. przekazania dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na przebudowę stadionu miejskiego zgodnie z podpisaną umową konsorcjum, której liderem jest Romines Sp. z o.o. Warszawa; partnerami konsorcjum są: Alojzy Szczupak Alstal-Budownictwo, Alstal-Budownictwo Sp. z o.o. Wartość umowy-11.337.301,86 zł brutto. Termin zakończenia zadania- 31.08.2011r.

8. Rozbudowa kortów tenisowych ul. Przy Stawku 1

wykonanie w 2010r. – 72.841,05 zł

W ramach umowy z Usługowym Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski ze Złotowa wykonano oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 na kwotę 72.841,05 zł.

9. Moje boisko ORLIK-2012

wykonanie w 2010r. – 929.320,21 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- budowę boiska sportowego przy ul. Jana III Sobieskiego 10 (Szkoła Podstawowa nr 11) przez firmę „SPORTSYSTEM” z Olsztyna- kwota 927.957,14 zł, z czego  309.288,11 zł finansowane z budżetu państwa, 309.288,11 zł z budżetu samorządu województwa, 309.380,92 zł środki własne.

Zakres prac obejmował: wykonanie boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenie terenu, oświetlenie boiska, wykonanie chodniki, zaplecze socjalno-szatniowe.

- nadzór nad wykonaniem prac elektrycznych przy budowie boiska- kwota 1.363,07 zł

10. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie w Inowrocławiu

wykonanie w 2010r. – 416.595,74 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- modernizację boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 przez Firmę „Ted-Hal-Ogrody” w Gniewkowie - kwota 460.334,76 zł, z tego 381.928,55 zł z budżetu (78.406,21 z wydatków niewygasających).

Zakres prac obejmował wykonanie: placu szkolnego, parkingu, dojazdu, wjazdu na plac, miasteczka rowerowego, placu zabaw, bieżni z piaskownicami do skoku w dal, chodników, krawężników, obrzeży, rowów drenażowych, odwodnienia, oznakowania pionowego i poziomego, terenów zielonych, stojaków  do rowerów.

- opracowanie studium wykonalności dla projektu - kwota 3.415,15 zł (1.463,63 zł wydatki niewygasające),

- roboty dodatkowe polegające na wykonaniu podbudowy części boiska przed położeniem nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie opaski drenarskiej zbierającej wody opadowe - kwota 28.252,04 zł.

Środki w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję projektu zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

| Wykreowanie śródmieścia Inowrocławia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1. | Centrum Sztuki | 3 210 165 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | adaptacja kamienicy |  | 2009 | 210000 |  | 490000 |  | 700000 | 695072,00 | 99 | 488000 niewyg. |
|  | w centrum miasta |  | 2010 | 753050 |  | 1757115 |  | 2510165 | 2510115,25 | 100 | 886290 niewyg. |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 | 101709 |  | 237320 |  | 339029 | 339028,76 | 100 | Wałowa |
|  | Poprawa atrakcyjności |  | 2008 |  |  |  |  | 0 | 48800,00 | 0 | dok. |
| 2. | turystycznej i funkcjonalnej | 11 618 602 zł | 2009 | 51149 |  | 119346 |  | 170495 | 229421,00 | 135 | 1147022 niewyg. |
|  | centrum miasta Inowrocławia |  | 2010 | 2719213 |  | 7789865 | 600000 | 11109078 | 10837664,4 | 98 | 4470000 niewyg. |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Powiat |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Inowrocławski |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 339029 | 2007 | 101709 | 0 | 237320 | 0 | 339029 | 339028,76 | 100 |  |
|  | OGÓŁEM | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48800,00 | 0 |  |
|  |  | 870495 | 2009 | 261149 | 0 | 609346 | 0 | 870495 | 924493,00 | 106 |  |
|  | 14 828 767 zł | 13619243 | 2010 | 3472263 | 0 | 9546980 | 600000 | 13619243 | 13347779,7 | 98 |  |
|  |  | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Razem | 14828767 |  | 3835121 | 0 | 10393646 | 600000 | 14828767 | 14660101,41 | 99 |  |

| Rozwój osiedli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1. | Podczyszczalnie wód opadowych | 2 556 707 zł | 2008 | 400000 |  |  |  | 400000 | 399999,00 | 100 | 320076,61 niewyg. |
|  | na wylotach kanalizacji deszczowej |  | 2009 | 456707 |  |  |  | 456707 | 453773,54 | 99 | 454743 GFOŚiGW |
|  |  |  | 2010 | 500000 |  |  |  | 500000 | 1964,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 60000 | 340000 |  |  | 400000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 60000 | 340000 |  |  | 400000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 60000 | 340000 |  |  | 400000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 | 1300000 |  |  |  | 1300000 | 1299999,40 | 100 | 1093121 niewyg. |
| 2. | Budowa budynku mieszkalnego II | 6 400 801 zł | 2008 | 3768112 |  |  | 1231889 | 5000001 | 5750243,30 | 115 | 339033 niewyg. |
|  | (socjalnego) przy |  | 2009 | 100800 |  |  |  | 100800 | 100082,41 | 99 |  |
|  | ul. Wojska Polskiego |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | BGK - |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Fundusz |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Dopłat |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Budowa budynku mieszkalnego III |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | BGK - |
|  | ( socjalnego ) przy | 6 074 534 zł | 2009 | 53200 |  |  |  | 53200 | 53198,10 | 100 | Fundusz Dopłat |
|  | ul. Wojska Polskiego |  | 2010 | 1672602 |  |  | 580000 | 2252602 | 2252600,70 | 100 | 1139985 niewyg. |
|  |  |  | 2011 | 2440000 |  |  | 1160000 | 3600000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 102332 |  |  | 66400 | 168732 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Bank |
|  | Budowa budynku mieszkalnego IV | 7 000 000 zł | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Gospodarstwa |
| 4. | ( socjalnego ) przy |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Krajowego |
|  | ul. Wojska Polskiego |  | 2011 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 2800000 |  |  | 700000 | 3500000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 2800000 |  |  | 700000 | 3500000 |  | 0 |  |

|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Wykup mieszkań na rynku wtórnym | 3 640 591 zł | 2008 | 720000 |  |  |  | 720000 | 720000,00 | 100 |  |
|  |  |  | 2009 | 1407460 |  |  |  | 1407460 | 1297120,00 | 92 |  |
|  |  |  | 2010 | 1023000 |  |  | 490131 | 1513131 | 1098324,00 | 73 | 384005 niewyg. |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Integracja zawodowa |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | budynek |
| 6. | i społeczna mieszkańców | 2 908 010 zł | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | ul. Św. Ducha 90 |
|  |  |  | 2010 | 872403 |  | 2035607 |  | 2908010 | 3305817,47 | 114 | 698918 niewyg. |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Regionalny nadnotecki system utylizacji odpadów stałych z odzyskiem energii odnawialnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Zagospodarowanie gazu | 23 000 zł | 2008 | 23000 |  |  |  | 23000 | 22570,00 | 98 |  |
|  | składowiskowego |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 1300000 | 2007 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1299999,40 | 100 |  |
|  | OGÓŁEM | 6143001 | 2008 | 4911112 | 0 | 0 | 1231889 | 6143001 | 6892812,30 | 112 |  |
|  |  | 2018167 | 2009 | 2018167 | 0 | 0 | 0 | 2018167 | 1904174,05 | 94 |  |
|  | 28 603 643 zł | 7173743 | 2010 | 4068005 | 0 | 2035607 | 1070131 | 7173743 | 6658706,17 | 93 |  |
|  |  | 4000000 | 2011 | 2500000 | 340000 | 0 | 1160000 | 4000000 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4068732 | 2012 | 2962332 | 340000 | 0 | 766400 | 4068732 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3900000 | 2013 | 2860000 | 340000 | 0 | 700000 | 3900000 | 0 | 0 |  |
|  | RAZEM | 28603643 |  | 20619616 | 1020000 | 2035607 | 4928420 | 28603643 | 16755691,9 | 59 |  |

| Miejski system komunikacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi |
|  | Zaprojektowanie i wybudowanie: |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1. | łącznika ul. Wojska Polskiego | 14 577 593 zł | 2008 | 65880 |  |  |  | 65880 | 65880 | 100 |  |
|  | od alei Niepodległości |  | 2009 | 150400 |  | 92100 |  | 242500 | 242446,78 | 100 |  |
|  | ul. St. Staszica w Inowrocławiu |  | 2010 | 2681780 |  | 1826550 |  | 4508330 | 4205071,32 | 93 | 2831401 w. niewyg. |
|  | oraz zaprojektowanie i wybudowanie |  | 2011 | 5798941 |  | 3961942 |  | 9760883 |  | 0 |  |
|  | łącznika ul. Metalowców z |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ul. Toruńską |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 | 210706 |  |  |  | 210706 | 189248,57 | 90 |  |
| 2. | Budowa ul. Bukowej | 210 706 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Budowa ul. Jesionowej | 457 696 zł | 2008 | 457696 |  |  |  | 457696 | 457693,64 | 100 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Budowa ul.Gdyńskiej | 249 025 zł | 2008 | 249025 |  |  |  | 249025 | 249024,12 | 100 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |

|  |  |  | 2007 | 474931 |  |  |  | 474931 | 474930,78 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Budowa ul. Czaplickiego | 474 931 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 | 349951 |  |  |  | 349951 | 349950,21 | 100 |  |
| 6. | Budowa ul. Kownackiej | 349 951 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 | 194400 |  | 453000 |  | 647400 | 547558,39 | 85 |  |
| 7. | Przebudowa ul. Cmentarnej | 647 400 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 | 125710 |  |  |  | 125710 | 125709,63 | 100 |  |
| 8. | Przebudowa ul. Gwarków | 815 340 zł | 2008 | 689630 |  |  |  | 689630 | 689628,11 | 100 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Budowa ul. Sodowej | 462 584 zł | 2008 | 462584 |  |  |  | 462584 | 462560,02 | 100 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Budowa ul. Makuszyńskiego | 607 200 zł | 2008 | 392200 |  |  |  | 392200 | 392197,07 | 100 |  |
|  |  |  | 2009 | 7000 |  |  |  | 7000 | 6220,67 | 89 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | ostatnia płatność |
|  |  |  | 2011 | 208000 |  |  |  | 208000 |  | 0 | za realizację |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | inwestycji |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | w 2012r. |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 11. | Budowa łącznika | 256 500 zł | 2008 | 256500 |  |  |  | 256500 | 256498,12 | 100 |  |
|  | ul. B.Chrobrego- ul. Marulewska |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 12. | Budowa ul. Tulipanowej | 423 608 zł | 2008 | 423608 |  |  |  | 423608 | 423606,74 | 100 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 13. | Budowa ul. Bartoszcze | 250 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | od ul.Szenica do Powstańców |  | 2009 | 250000 |  |  |  | 250000 | 244718,32 | 98 |  |
|  | Warszawy |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 14. | Budowa ul. Rogowej | 616 655 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 | 616655 |  |  |  | 616655 | 616655,00 | 100 | w. niewyg. |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 15. | Budowa ul.Burzyńskiego | 780 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | z odcinkiem Rodu Czaplów |  | 2009 | 780000 |  |  |  | 780000 | 770651,80 | 99 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 16. | Budowa ul. Mikorzyńskiej | 480 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | (od ul.Bagiennej do Wapiennej) |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 | 480000 |  |  |  | 480000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 17. | Budowa ul. Rąbińskiej (odcinek | 1 170 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | od ul. Wojska Polskiego |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | do ul. Batkowskiej wraz z |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | chodnikiem) |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 1170000 |  |  |  | 1170000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 18. | Budowa ul. Ponińskiego | 577 870 zł | 2008 | 577870 |  |  |  | 577870 | 577866,57 | 100 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 19. | Budowa ul. Czarlińskiego II etap | 591 386 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 | 591386 |  |  |  | 591386 | 591385,13 | 100 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |

|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Budowa ul. Jagiellończyka | 303 170 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 | 303170 |  |  |  | 303170 | 303168,90 | 100 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 21. | Budowa ul. Jasińskiego | 180 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 | 180000 |  |  |  | 180000 | 315950,00 | 176 | 175650 w. niewyg. |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 22. | Budowa ul. Milenijnej | 292 500 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 | 292500 |  |  |  | 292500 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 23. | Budowa drogi łączącej | 420 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ul. Szarych Szeregów |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | z ul. Grochową |  | 2010 | 420000 |  |  |  | 420000 | 69418,00 | 17 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 24. | Budowa ul. Gronowej | 500 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 500000 |  |  |  | 500000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 25. | Budowa ul. Morelowej | 500 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 500000 |  |  |  | 500000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 26. | Budowa ul. Waszaka | 271 600 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 271600 |  |  |  | 271600 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 27. | Budowa ul. Zielonej | 162 600 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 162600 |  |  |  | 162600 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 28. | Budowa ul. Makowej | 470 600 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 470600 |  |  |  | 470600 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 29. | Budowa ul. Modrakowej | 368 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 368000 |  |  |  | 368000 |  | 0 |  |

|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Budowa ul. Rucianej | 270 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 270000 |  |  |  | 270000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 31. | Budowa ul. Wapiennej | 473 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 473000 |  |  |  | 473000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 32. | Budowa ul. Skrytej | 919 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 919000 |  |  |  | 919000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 33. | Budowa ul. Leśmiana | 517 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 517000 |  |  |  | 517000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 34. | Budowa ul. Objazdowej | 693 800 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 693800 |  |  |  | 693800 |  | 0 |  |

|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Budowa drogi dojazdowej | 42 500 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | do budynków mieszkalnych |  | 2009 | 42500 |  |  |  | 42500 | 42281,87 | 99 |  |
|  | ul. Poznańska-Staropoznańska |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | wraz z parkingiem |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 36. | Budowa pętli autobusowej | 600 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | wraz z zapleczem socjalnym |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | na al. 800-lecia Inowrocławia |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 200000 |  |  |  | 200000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 400000 |  |  |  | 400000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 37. | Budowa chodników | 830 651 zł | 2008 | 179395 |  |  |  | 179395 | 179382,59 | 100 |  |
|  |  |  | 2009 | 237740 |  |  |  | 237740 | 175269,75 | 74 | 72750 niewyg. |
|  |  |  | 2010 | 113516 |  |  |  | 113516 | 115632,86 | 102 |  |
|  |  |  | 2011 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 38. | Budowa ścieżek rowerowych | 531 045 zł | 2008 | 127041 |  |  |  | 127041 | 127023,81 | 100 |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 | 104004 |  |  |  | 104004 | 206179,51 | 198 |  |
|  |  |  | 2011 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 | 232877 |  | 424267 |  | 657144 | 633405,00 | 96 |  |
| 39. | Zakup sprzętu wraz z | 657 144 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | modernizacją infrastruktury |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | dla MPK |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |

|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 585245 |  |  |  | 585245 | 585244,6 | 100 | w. niewyg. |
| 40. | Przebudowa | 587 441 zł | 2009 | 2196 |  |  |  | 2196 | 2196,00 | 100 |  |
|  | ul. Staropoznańskiej |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | (od ul.Czaplickiego do ul. Cichej) |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 | 12603 |  | 12598 |  | 25201 |  | 0 |  |
|  | Przebudowa ul. Staropoznańskiej |  | 2008 | 203725 |  | 203643 |  | 407368 |  | 0 |  |
| 41 | wraz z kanalizacją deszczową oraz | 2 531 717 zł | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | budowa ścieżki rowerowej na |  | 2010 | 1031480 |  | 1031068 |  | 2062548 | 2081048,63 | 101 | 1188865 w. niewyg. |
|  | odcinku od ul. Popowickiej do |  | 2011 | 18304 |  | 18296 |  | 36600 |  | 0 |  |
|  | ul. Fabrycznej w mieście Inowrocławiu |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 42. | Budowa |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ul. Strachanowskiego | 360 000 zł | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 | 360000 |  |  |  | 360000 | 484518,96 | 135 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 43. | Budowa |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ul. Zamkniętej | 185 307 zł | 2010 | 185307 |  |  |  | 185307 | 185305,12 | 100 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 44. | Budowa ul. Czamana | 267 800 zł | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | z odcinkiem Lotniczej |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | ostatnia płatność |
|  |  |  | 2011 | 267800 |  |  |  | 267800 |  | 0 | za realizację |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | inwestycji |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | w 2012r. |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 45. | Budowa ul. Łuczaka | 302 000 zł | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | ostatnia płatność |
|  |  |  | 2011 | 302000 |  |  |  | 302000 |  | 0 | za realizację |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | inwestycji |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | w 2012r. |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 46. | Budowa ul. Przy Stadionie | 535 000 zł | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 535000 |  |  |  | 535000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Budowa ul. Powstańców | 397 000 zł | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 47. | Warszawy |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 397000 |  |  |  | 397000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2491043 | 2007 | 1601178 | 0 | 889865 | 0 | 2491043 | 2320802,58 | 93 |  |
|  |  | 4874042 | 2008 | 4670399 | 0 | 203643 | 0 | 4874042 | 4466605,39 | 92 |  |
|  | OGÓŁEM | 2769977 | 2009 | 2677877 | 0 | 92100 | 0 | 2769977 | 2691825,32 | 97 |  |
|  |  | 9009375 | 2010 | 6151757 | 0 | 2857618 | 0 | 9009375 | 7966293,3 | 88 |  |
|  | 38 167 320 zł | 12409483 | 2011 | 8429245 | 0 | 3980238 | 0 | 12409483 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2702000 | 2012 | 2702000 | 0 | 0 | 0 | 2702000 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3911400 | 2013 | 3911400 | 0 | 0 | 0 | 3911400 | 0 | 0 |  |
|  | Razem | 38167320 |  | 30143856 | 0 | 8023464 | 0 | 38167320 | 17445526,59 | 46 |  |

| Walory uzdrowiskowe Inowrocławia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1. | Uzdrowisko Inowrocław | 33 341 600 zł | 2008 | 2430754 |  | 3646135 |  | 6076889 | 5581097,40 | 92 |  |
|  | ( Rozwój Funkcji |  | 2009 | 1832856 |  | 2749284 |  | 4582140 | 4582129,17 | 100 | 659855 niewyg. |
|  | Uzdrowiskowej) |  | 2010 | 6557133 |  | 9835699 |  | 16392832 | 16516699,67 | 101 | 4596584 niewyg. |
|  |  |  | 2011 | 2515897 |  | 3773842 |  | 6289739 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 0 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | OGÓŁEM | 6076889 | 2008 | 2430754 | 0 | 3646135 | 0 | 6076889 | 5581097,40 | 92 |  |
|  |  | 4582140 | 2009 | 1832856 | 0 | 2749284 | 0 | 4582140 | 4582129,17 | 100 |  |
|  | 33341600 | 16392832 | 2010 | 6557133 | 0 | 9835699 | 0 | 16392832 | 16516699,7 | 101 |  |
|  |  | 6289739 | 2011 | 2515897 | 0 | 3773842 | 0 | 6289739 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Razem | 33341600 |  | 13336640 | 0 | 20004960 | 0 | 33341600 | 26679926,24 | 80 |  |

| Wspieranie aktywności zawodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1. | Rozwój dostępu do infrastruktury | 70 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | komunikacyjnej elektronicznej |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | na terenie miasta Inowrocławia |  | 2010 | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Inowrocławski Obszar Gospodarczy | 21 229 093 zł | 2008 | 153720 |  |  |  | 153720 | 248654,49 | 162 |  |
|  |  |  | 2009 | 2444355 |  | 2443373 |  | 4887728 | 4887718,77 | 100 | 2338870 niewyg. |
|  |  |  | 2010 | 257646 |  | 257543 |  | 515189 | 2854047,65 | 554 | 2524485 niewyg. |
|  |  |  | 2011 | 7837795 |  | 7834661 |  | 15672456 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Wspieranie osób niepełnosprawnych |  | 2008 | 255432 |  | 596007 |  | 851439 | 1235303,80 | 145 |  |
| 3. | intelektualnie- utworzenie | 1 448 766 zł | 2009 | 25034 |  | 58414 |  | 83448 | 83448,00 | 100 |  |
|  | Środowiskowego Domu Samopomocy |  | 2010 | 154164 |  | 359715 |  | 513879 | 1225878,47 | 239 | 509629 niewyg. |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | OGÓŁEM | 0 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1005159 | 2008 | 409152 | 0 | 596007 | 0 | 1005159 | 1483958,29 | 148 |  |
|  | 22 747 859 zł | 4971176 | 2009 | 2469389 | 0 | 2501787 | 0 | 4971176 | 4971166,77 | 100 |  |
|  |  | 1099068 | 2010 | 481810 | 0 | 617258 | 0 | 1099068 | 4079926 | 371 |  |
|  |  | 15672456 | 2011 | 7837795 | 0 | 7834661 | 0 | 15672456 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Razem | 22747859 |  | 11198146 | 0 | 11549713 | 0 | 22747859 | 10535051,18 | 46 |  |

| Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi |
|  |  |  | 2007 | 480882 |  |  |  | 480882 | 480879,76 | 100 |  |
| 1. | Oświetlenie terenów miasta | 2 226 387 zł | 2008 | 350000 |  |  |  | 350000 | 349866,48 | 100 |  |
|  |  |  | 2009 | 195505 |  |  |  | 195505 | 191298,49 | 98 |  |
|  |  |  | 2010 | 300000 |  |  |  | 300000 | 384416,24 | 128 | 12200 niewyg. |
|  |  |  | 2011 | 300000 |  |  |  | 300000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 300000 |  |  |  | 300000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 300000 |  |  |  | 300000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 | 60900 |  |  |  | 60900 | 60900,00 | 100 |  |
| 2. | Budowa progów zwalniających | 471 945 zł | 2008 | 61045 |  |  |  | 61045 | 61043,45 | 100 |  |
|  |  |  | 2009 | 60000 |  |  |  | 60000 | 60000,00 | 100 | 60000 w.niewyg. |
|  |  |  | 2010 | 65000 |  |  |  | 65000 | 8629,23 | 13 |  |
|  |  |  | 2011 | 70000 |  |  |  | 70000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 75000 |  |  |  | 75000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 80000 |  |  |  | 80000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Rozbudowa |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | monitoringu miejskiego | 448 853 zł | 2009 | 85413 |  | 45467 |  | 130880 | 130879,16 | 100 |  |
|  |  |  | 2010 | 95392 |  | 222581 |  | 317973 | 356781,19 | 112 | 317973 niewyg. |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Przebudowa dróg w Osiedlu | 3 789 555 zł | 2009 | 2253355 |  |  | 1536200 | 3789555 | 3789462,70 | 100 | 6200 w.niewyg. |
|  | Rąbin celem skomunikowania |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Narodowy Program |
|  | dwóch dróg powiatowych |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Przebudowy Dróg |
|  | w Inowrocławiu |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Lokalnych2008-2011 |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |

|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poprawa systemu |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 5. | bezpieczeństwa osób | 204 903 zł | 2009 | 48000 |  | 112000 |  | 160000 | 151400,42 | 95 |  |
|  | mieszkających przy ul. Pakoskiej |  | 2010 | 13471 |  | 31432 |  | 44903 | 26420,34 | 59 | 3000 w. niewyg. |
|  | i ul. Magazynowej |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 541782 | 2007 | 541782 | 0 | 0 | 0 | 541782 | 541779,76 | 100 |  |
|  | OGÓŁEM | 411045 | 2008 | 411045 | 0 | 0 | 0 | 411045 | 410909,93 | 100 |  |
|  |  | 4335940 | 2009 | 2642273 | 0 | 157467 | 1536200 | 4335940 | 4323040,77 | 100 |  |
|  | 7 141 643 zł | 727876 | 2010 | 473863 | 0 | 254013 | 0 | 727876 | 776247,00 | 107 |  |
|  |  | 370000 | 2011 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0 |  |
|  |  | 375000 | 2012 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 |  |
|  |  | 380000 | 2013 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 |  |
|  | RAZEM | 7141643 |  | 5193963 | 0 | 411480 | 1536200 | 7141643 | 6051977,46 | 85 |  |

| Kultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1. | Adaptacja pomieszczeń | 3 763 665 zł | 2008 | 329388 |  |  |  | 329388 | 389995,90 | 118 |  |
|  | Muzeum na potrzeby |  | 2009 | 376500 |  | 878500 |  | 1255000 | 1254986,60 | 100 | 122310 niewyg. |
|  | Kujawskiego Centrum |  | 2010 | 653783 |  | 1525494 |  | 2179277 | 2248918,66 | 103 | 382208 w. niewyg. |
|  | Kultury w Inowrocławiu |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 0 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | OGÓŁEM | 329388 | 2008 | 329388 | 0 | 0 | 0 | 329388 | 389995,90 | 118 |  |
|  |  | 1255000 | 2009 | 376500 | 0 | 878500 | 0 | 1255000 | 1254986,60 | 100 |  |
|  | 3763665 | 2179277 | 2010 | 653783 | 0 | 1525494 | 0 | 2179277 | 2248918,66 | 103 |  |
|  |  | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | RAZEM | 3763665 |  | 1359671 | 0 | 2403994 | 0 | 3763665 | 3893901,16 | 103 |  |

| Promocja zdrowia i sportu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi |
|  |  |  | 2007 | 1565767 |  |  |  | 1565767 | 1624196,00 | 104 | 67120 wyd. ponies. |
| 1. | Przebudowa krytej | 6 897 990 zł | 2008 | 2842757 |  |  |  | 2842757 | 2842757,0 | 100 | w latach 2003-2006 |
|  | pływalni ,,Delfin" |  | 2009 | 73603 |  |  | 1452476 | 1526079 | 1526078,92 | 100 | zwrot vat 896267 |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Program Rozwoju |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Bazy Sportowej |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Woj. Kuj.-Pom. |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 | 24132 |  |  |  | 24132 | 26098,91 | 108 | 49868 wyd. ponies. |
| 2. | Przebudowa Stadionu | 12 580 550 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | w latach 2003-2006 |
|  | Miejskiego nr 1 |  | 2009 | 721563 |  |  | 254847 | 976410 | 976409,73 | 100 | zwrot vat 125945 |
|  |  |  | 2010 | 5110822 |  |  | 1684000 | 6794822 | 6684680,54 | 98 | Program Rozwoju |
|  |  |  | 2011 | 3551902 |  |  | 1309361 | 4861263 |  | 0 | Bazy Sportowej |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Woj. Kuj.-Pom. |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Budowa i rozbudowa | 2 000 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | placów zabaw dla dzieci |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | i młodzieży |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 300000 |  | 700000 |  | 1000000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 300000 |  | 700000 |  | 1000000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Mątewskie centrum | 420 000 zł | 2008 | 320000 |  |  |  | 320000 | 320006,00 | 100 |  |
|  | sportowo-rekreacyjne |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | OSiR-2008 |
|  | przy ul. Rakowicza |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 0 |  |

|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Budowa przystani do | 300 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | slipowania łodzi i |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | kajaków przy linii |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | brzegowej Noteci |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 300000 |  |  |  | 300000 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | Budowa boiska | 150 000 zł | 2008 | 150000 |  |  |  | 150000 | 149998,15 | 100 |  |
|  | sportowego oraz |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | zagospodarowanie terenu |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Gimnazjum nr 1 |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 | 653454 |  |  |  | 653454 | 630178,38 | 96 |  |
| 7. | Budowa placu zabaw | 1 441 307 zł | 2008 | 787853 |  |  |  | 787853 | 787852,6 | 100 |  |
|  | dla dzieci "MIŚ" |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Rozbudowa kortów | 1 300 000 zł | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | tenisowych ul. Przy |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Stawku 1 |  | 2010 | 520000 |  | 780000 |  | 1300000 | 72841,05 | 6 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Ministerstwo |
|  |  |  | 2008 | 689000 |  |  | 666000 | 1355000 | 1354998,5 | 100 | Sportu i Turystyki |
| 9. | Moje boisko | 6 489 346 zł | 2009 | 758346 |  |  | 666000 | 1424346 | 1424233,59 | 100 | Urząd |
|  | ORLIK- 2012 |  | 2010 | 334000 |  |  | 666000 | 1000000 | 929320,21 | 93 | Marszałkowski |
|  |  |  | 2011 | 689000 |  |  | 666000 | 1355000 |  | 0 | ostatnia płatność |
|  |  |  | 2012 | 689000 |  |  | 666000 | 1355000 |  | 0 | za realizację |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | inwestycji w 2013r. |

|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktywacja dzieci i |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 10. | młodzieży poprzez | 1 016 271 zł | 2009 | 244378 |  | 383549 |  | 627927 | 627796,07 | 100 | 79870 w niewyg. |
|  | sport na Osiedlu Błonie |  | 2010 | 116504 |  | 271840 |  | 388344 | 416595,74 | 107 | 3000 w. niewyg. |
|  | w Inowrocławiu |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2243353 | 2007 | 2243353 | 0 | 0 | 0 | 2243353 | 2280473,29 | 102 |  |
|  | OGÓŁEM | 5455610 | 2008 | 4789610 | 0 | 0 | 666000 | 5455610 | 5455612,25 | 100 |  |
|  |  | 4554762 | 2009 | 1797890 | 0 | 383549 | 2373323 | 4554762 | 4554518,31 | 100 |  |
|  | 32 595 464 zł | 9483166 | 2010 | 6081326 | 0 | 1051840 | 2350000 | 9483166 | 8103437,54 | 85 |  |
|  |  | 6216263 | 2011 | 4240902 | 0 | 0 | 1975361 | 6216263 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2355000 | 2012 | 989000 | 0 | 700000 | 666000 | 2355000 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1400000 | 2013 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 |  |
|  | RAZEM | 31708154 |  | 20842081 | 0 | 2835389 | 8030684 | 31708154 | 20394041,39 | 64 |  |

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR VIII/85/2011

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydenta.

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Inowrocławia, Prezydent Miasta zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej Inowrocławia sprawozdania z oceny stanu realizacji w 2010 r. zadań inwestycyjnych zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2013.

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

- Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 15, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 
i  Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.