UCHWAŁA NR XXXIII/475/2013

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji

Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

ZAŁĄCZNIK

DO UCHWAŁY NR XXXIII/475/2013

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 27 maja 2013 r.

STRATEGIA ROZWOJU

MIASTA INOWROCŁAWIA

NA LATA 2003-2013

Analiza stanu realizacji

na dzień 31 grudnia 2012 r.

Inowrocław, kwiecień 2013 r.

WSTĘP

26 czerwca 2003 r. Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr X/98/2003 przyjęła „Strategię Rozwoju Miasta Inowrocławia na lata 2003-2013”. Dokument ten określił cele 
i priorytety społeczno-gospodarcze rozwoju Inowrocławia w dziesięcioletniej perspektywie oraz wyznaczył zadania służące ich urzeczywistnieniu.

Przyjętą w Strategii misją miasta jest: Harmonijny rozwój społeczny 
i gospodarczy miasta prowadzący do poprawy jakości życia mieszkańców. Inowrocław, to:

- nowoczesne miasto uzdrowiskowe, w którym rozwija się gospodarka 
i turystyka, nauka i kultura,

- miasto, w którym warto uczyć się, mieszkać i pracować,

- miasto z wykształconym społeczeństwem obywatelskim żyjącym w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

I. Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia. Cele i kierunki rozwoju do 2013 r.

Ta część Strategii definiuje misję Inowrocławia we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego w 2013 roku oraz cele i kierunki jej osiągnięcia. Sporządzona w niniejszym opracowaniu analiza realizacji według stanu na koniec grudnia 2012 r. daje obraz wykonania założeń w ciągu 9 lat od ich określenia. Dla realizacji wizji Inowrocławia ustalonych zostało piętnaście celów strategicznych:, w ramach których wyodrębnione zostały cele szczegółowe, projekty i zadania. Tak ujęta Strategia została poddana analizie i przedstawiona w poniższy sposób.

II. Analiza celów.

Priorytet I. Strefa przestrzenna, ekologiczna i infrastruktury technicznej.

Pierwszy cel strategiczny: Wykreowanie śródmieścia Inowrocławia.

1. Cel szczegółowy: Uporządkowanie i rewitalizacja historycznego centrum Inowrocławia.

| Lp. | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań, przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Renowacja i restauracja obiektów zabytkowych | 1. Miasto wspiera dotacjami prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wykonane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które poprawiają ich stan techniczny i podnoszą ich walory estetyczne. W latach 2006-2012 udzielono łącznie ponad 620 tys. złotych dotacji m.in. dla parafii rzymskokatolickich pw. Świętego Mikołaja, pw. Świętego Krzyża, pw. Zwiastowania NMP oraz dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 2. Przeprowadzono rewitalizację muru miejskiego wraz z aranżacją otoczenia i placu Klasztornego. 3. Przeprowadzono adaptację kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22, która znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „A” i objęta jest ewidencją obiektów zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej. W podwórzu kamienicy znajduje się gotycki mur obronny z XIV wieku wpisany do rejestru zabytków. 4. W 2010 r. przeprowadzono remont zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Św. Ducha 38 – prace obejmowały remont uszkodzonych nadproży okiennych, wzmocnienie i usztywnienie pękniętych ścian i stropów. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. 5. Opiniowanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków wniosków dotyczących prac prowadzonych na obszarach stref konserwatorskich. Celem takiego działania było zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta w jego pierwotnym kształcie i uwydatnienie historycznych walorów estetycznych. W latach 2003-2012 wydano kilkaset postanowień uzgadniających prace rewaloryzacyjne lub roboty budowlane planowane w obiektach zabytkowych i na obszarach stref ochrony konserwatorskiej oraz opinii i wytycznych konserwatorskich dla projektowanych inwestycji, w tym m. in. dotyczących remontów polegających na rozbudowie, adaptacji, zmianie elewacji, opracowaniu kolorystyki, montażu reklam, projektowanej infrastruktury podziemnej i naziemnej, koncepcji architektonicznych, rozbiórek, wymiany stolarek. |
| 2 | Uporządkowanie ruchu pieszego i samochodowego w centrum (parking) | 1. Opracowano i zrealizowano projekt zagospodarowania terenu budowy parkingu przy ul. Jana Kilińskiego. Określono zasady i tryb korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Jana Kilińskiego. 2. Opracowano projekty stałej organizacji w obrębie strefy „Centrum”, porządkujące m.in. oznakowanie pionowe i poziome strefy płatnego parkowania. Istniejący wcześniej układ komunikacji kołowej na Rynku zezwalający na poruszanie się pojazdów, co prawda z ograniczeniami, praktycznie wokół całego Rynku uniemożliwiał stworzenie dobrego klimatu, poczucia spokoju, spotkania, rekreacji, wypoczynku i bezpieczeństwa dla właściwych pieszych użytkowników Rynku. Po przebudowie Rynku i ulic przyległych, obsługa komunikacyjna Rynku odbywa się z dwóch krótszych boków Rynku. 3. Wprowadzono dwa projekty organizacji ruchu na ul. Wałowej i ul. Tadeusza Kościuszki, polegające na wprowadzeniu znaków „STOP” przed przejściem dla pieszych w ciągu ul. Św. Ducha (deptak). |
| 3 | Uporządkowanie układu urbanistycznego z zachowaniem walorów historycznych i architektonicznych | 1. W ramach zadania pn. Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta Inowrocławia: - przebudowano ul. Św. Ducha od Rynku do ul. Wałowej - położenie nowej nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej, ustawienie historycznego wagonika tramwajowego, - przebudowano ul. Królowej Jadwigi od Rynku do ul. Solankowej - położenie nowej nawierzchni, - wykonano oświetlenie, modernizację ciągów pieszych oraz modernizację deptaku na placu Klasztornym. 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. - opracowano plan w rejonie placu Klasztornego miało na celu m.in. rozszerzenie warunków ochrony adaptacji i ekspozycji reliktów zabudowań klasztornych franciszkańskich wpisanych do rejestru zabytków, - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie stanowiącym narożnik ul. Wodnej, Rynku i Krętej przewidująca realizację zabudowy mieszkaniowej jako uzupełnienie zabudowy pierzejowej Rynku z usługami nieuciążliwymi z zakresu handlu, rzemiosła, gastronomii, administracji jako funkcji wbudowanej i samodzielnej, - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 6 Stycznia, Stanisława Staszica i Studziennej mającą na celu m.in. umożliwienie realizacji zabudowy pierzejowej wzdłuż wschodniej strony ul. Stanisława Staszica na odcinku od ul. 6 Stycznia do ul. Studziennej. |
| 4 | Modernizacja chodników w śródmieściu | 1. Modernizacja ciągów pieszych oraz deptaku na placu Klasztornym. 2. Przebudowa ul. Św. Ducha od Rynku do ul. Wałowej i ul. Wałowej. 3. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi od Rynku do ul. Solankowej. 4. Przebudowa ul. Ignacego Paderewskiego. 5. Przebudowa chodników w ul. Studziennej i Fryderyka Hoyera oraz 3 Maja. 6. Remont chodników w ul. Św. Ducha, ul. 6 Stycznia. 7. Remont alejek na skwerze Jana Pawła II. |
| 5 | Promowanie estetyki wyglądu obiektów mieszkalnych i użytkowych | Miasto jest organizatorem konkursu „Mister Budownictwa”, który odbywa się cyklicznie i ma na celu popularyzację budownictwa oraz zachęcenie uczestników procesu inwestycyjnego do stałego podnoszenia jakości budownictwa w zakresie architektury konstrukcji, wykonawstwa robót, trwałości obiektów i ekonomiki inwestycji. Od 2010 r. właściciele nagrodzonych obiektów otrzymują także pamiątkowe tablice z brązu do umieszczenia na zwycięskim obiekcie. |
| 6 | Uporządkowanie reklam i wymiana oświetlenia | 1. W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wprowadzono zapis – lokalizacja i rozwiązania plastyczne reklam wymagają uzgodnienia z właściwymi służbami miejskimi. 2. Przeprowadzane są kontrole w zakresie umieszczania reklam w pasie drogowym przy drogach gminnych. 3. W wyniku przeprowadzanych przeglądów pasów drogowych ulic w centrum miasta w zakresie umieszczania reklam bez zezwolenia zarządcy drogi, w przypadku stwierdzenia umieszczenia reklamy bez zezwolenia nakładane były kary pieniężne. Reklamy, co do których nie wszczęto postępowań administracyjnych, zostały niezwłocznie usunięte. 4. Przeprowadzono także akcję informacyjną o konieczności uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie reklamy w pasie drogowym oraz o konsekwencjach nie zastosowania się do przepisów obowiązującym w tym zakresie. |

2. Cel szczegółowy: Ożywienie śródmieścia.

| Lp. | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań, przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 7 | Nowa rola rynku | Przebudowa Rynku. Zadanie polegało na położeniu nowej nawierzchni, budowie fontanny, stworzeniu małej architektury, wykonaniu posągu Świętej Królowej Jadwigi – patronki Miasta, ustawieniu ławek wokół rynku, nasadzenie drzew oraz ustawieniu donic kwiatowych. Wybudowano przyłącza mediów umożliwiające sezonowe zlokalizowanie ogródków wiedeńskich. Wzdłuż pierzei północnej usytuowano kwiaciarnie. |
| 8 | Rozwój funkcji usługowych z wyłączeniem usług uciążliwych dla mieszkalnictwa | Obowiązujące na terenie centrum miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiają realizację szerokiego zakresu usług nieuciążliwych. |
| 9 | System oświetlenia ekspozycyjnego wartościowej zabudowy | Konsekwentnie prowadzone są podświetlenia ciekawych obiektów i elementów małej architektury. |

Drugi cel strategiczny: Rozwój osiedli - uporządkowanie i zagospodarowanie stref mieszkaniowych  miasta.

1. Cel szczegółowy:  Rewitalizacja blokowisk i rozwijanie wielofunkcyjności osiedli.

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 10 | Poprawa stanu technicznego miejskich budynków mieszkalnych | W celu poprawy stanu technicznego lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach komunalnych prowadzone są remonty bieżące wynikające bezpośrednio z potrzeb, realizowane zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Inowrocławia. W ramach bieżącej konserwacji w zakresie napraw i remontów prowadzone są następujące działania: roboty stolarsko – ciesielskie, roboty murarsko – posadzkowe, roboty instalacyjne, wymiana i naprawa stolarki otworowej, roboty malarskie, roboty dekarsko – blacharskie, roboty elektryczne, roboty związane z osuszaniem budynków oraz inne związane z przygotowaniem lokali mieszkalnych do zasiedlenia. W ramach poprawy stanu technicznego budynków wykonywane są również prace mające na celu poprawę izolacji termicznej budynków. W ramach tych prac przeprowadzane są docieplenia przegród i ścian zewnętrznych budynków oraz stropodachów co wpływa bezpośrednio na poprawę ich estetyki. Wykonywane są również prace polegające na montażu w budynkach instalacji centralnego ogrzewania. Natomiast w budynkach wyposażonych w taką instalację, w miarę potrzeb przeprowadzane są prace renowacyjne instalacji polegające na: kompleksowym płukaniu instalacji c.o., montażu zaworów termostatycznych, podpionowej regulacji instalacji c.o. W latach 2006 – 2012 przeprowadzono łącznie remonty w ok. 80 budynkach będących własnością Miasta lub w których Miasto jest właścicielem lokali mieszkalnych i partycypuje w kosztach remontów do wysokości udziałów: Poznańska 2, Zygmunta Wilkońskiego 38, Harcerstwa Polskiego 15, Armii Krajowej 5, Marii Konopnickiej 30, Ignacego Daszyńskiego 26, Ignacego Daszyńskiego 34, Ignacego Daszyńskiego 36, Ignacego Daszyńskiego 17, Szarych Szeregów 5A, al. Mikołaja Kopernika 11, Błonie 17, Mała Andrzeja 9, Stanisława Kiełbasiewicza 9, Józefa Krzymińskiego 12, Poznańska 355, Plac Klasztorny 1B, Zygmunta Wilkońskiego 39, Armii Krajowej 9, Al. Okrężna 21-23, Ignacego Daszyńskiego 28, Harcerstwa Polskiego 4, Toruńska 30, Toruńska 78, Henryka Sienkiewicza 1, Składowa 8, Stare Miasto 38, Solankowa 53, Poznańska 2, Poznańska 2B, Mątewska 15 A, B, C, D, Mątewska 66-68, Mątewska 70-72, Iwana Alejnika 9, Armii Krajowej 1, Armii Krajowej 12, Armii Krajowej 16, Błonie 17, Błonie 9, Władysława Broniewskiego 5, Emilii Plater 9, Lucjana Grabskiego 13-15, Bolesława Krzywoustego 43, Władysława Łokietka 37, Mieszka I 2, gen. Władysława Sikorskiego 17, gen. Władysława Sikorskiego 23, Ks. Piotra Wawrzyniaka 19, Ks. Piotra Wawrzyniaka 10-12, al. Mikołaja Kopernika 11, Marii Konopnickiej 26, Harcerstwa Polskiego 6, Harcerstwa Polskiego 14, Cegielna 20, Dworcowa 80, Ignacego Daszyńskiego 24, Józefa Krzymińskiego 10, Dworcowa 51, Składowa 6, gen. Władysława Sikorskiego 22-24, Ks. Piotra Wawrzyniaka 17, Kasztelańska 21 – Szeroka 4, Solankowa 9, Rąbińska 84, Młyńska 8/Stare Miasto 38, Kasztelańska 14, Św. Ducha 38, Stanisława Staszica 22, Szymborska 94-96, Ogrodowa 4, Mątewska 14, Okrężek 4-6, Andrzeja 11, Dworcowa 1, Toruńska 11. |
| 11 | Remonty jezdni i chodników, budowa miejsc postojowych | Inwestycje drogowe, a więc te związane z budową, remontem czy modernizacją dróg i chodników są wykonywane sukcesywnie. Plan budowy dróg i chodników wynikał z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, a obecnie z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015, uchwalonych przez Radę Miejską Inowrocławia. Inwestycje drogowe rozpisywane są na poszczególne lata w zależności od wysokości środków finansowych. Ulice budowane są zgodnie z przyjętym programem kolejności budowy inwestycji drogowych i w trakcie planowania ich realizacji brane są pod uwagę takie wskaźniki jak: wiek ulicy, ilość mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych na danej ulicy, wartość inwestycji oraz ewentualny udział społecznego komitetu. 1. Modernizacja tzw. kładki pakoskiej Inwestycja dofinansowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz przez samorządy: Gminy Inowrocław, Powiatu Inowrocławskiego i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po remoncie kładka stanowi ciąg pieszo-rowerowy. Dodatkowo zamontowano nowe oświetlenie, wybudowano chodniki, ścieżkę rowerową i parking na 20 stanowisk postojowych. 2. Przebudowa dróg w Osiedlu Rąbin celem skomunikowania dróg powiatowych, dofinansowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”: * ul. Janusza Kusocińskiego - budowa miejsc parkingowych, przejść dla pieszych, przełożenie istniejącego chodnika, wykonanie wjazdów, urządzenie terenów zielonych, budowa ścieżki rowerowej * ul. gen. Franciszka Kleeberga – wykonanie nawierzchni, budowa miejsc parkingowych, przebudowa chodników, wymiana krawężników, wykonanie przejścia dla pieszych, odwodnienie, wykonanie trawników, oznakowanie drogowe, * ul. Józefa Piłsudskiego – budowa nawierzchni, chodników, ścieżki rowerowej, przejść dla pieszych, odwodnienie, wykonanie trawników, oznakowanie drogowe. 3. Budowa, przebudowa lub remonty ulic gminnych: Adama Asnyka, Piotra Bartoszcze, Kazimierza Burzyńskiego, Bukowej, Henryka Czamana, Stefana Czarnieckiego, Leona Czarlińskiego, Leona Czaplickiego, Cmentarnej, Dybalskiego, Gronowej, Gdyńskiej, Gwarków, Jagiellończyka, Jesionowej, Jaśminowej, Konwaliowej, Marii Kownackiej, Kazimierza Kujawskiego, Lotniczej, Władysława Łokietka, Stanisława Łuczaka, łącznik Bolesława Chrobrego z Marulewską, Morelowej, Kornela Makuszyńskiego, Malinowej, Mieszka I, Jana Molla, Bartka Nowaka, Elizy Orzeszkowej, Ogrodowej, Ignacego Paderewskiego, Ponińskiego, Bolesława Prusa, Rogowej, Rodu Czaplów, Mikołaja Reja, Rumiankowej, Staropoznańskiej, Sodowej, Hm. Macieja Strachanowskiego, Hm. Marcina Szancera, Kazimierza Sprawiedliwego, Stanisława Szenica, Bolesława Śmiałego, Tulipanowej, Stanisława Waszaka, Kazimierza Wielkiego, Wiejskiej, Wspólnej, Zamkniętej, ks. Romana Zientarskiego, ul. Henryka Arctowskiego (drogi dojazdowej do budynku ITBS), drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych ul. Poznańska – Staropoznańska, drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi przy budynku al. Niepodległości 72 oraz drogi wewnętrznej przy budynku al. Niepodległości 62, zjazdu na drodze wewnętrznej do Szkoły Podstawowej nr 6, drogi wewnętrznej wzdłuż alei Niepodległości, zatok autobusowych na ul. Cegielnej, zagospodarowanie terenu między budynkami ul. 59 Pułku Piechoty a ul.800-lecia. 4. Budowa, przebudowa i remonty chodników: - przebudowa chodnika łączącego ul. Macieja Wierzbińskiego z ciągiem pieszo-rowerowym pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Wierzbińskiego, - przebudowa chodnika łączącego parking przed siedzibą Starostwa Powiatowego z zapleczem budynku Urzędu Miasta, - budowa alejek w parku na Osiedlu Piastowskim i wokół stawu w dzielnicy Szymborze, - budowa chodnika od ul. Adama Mickiewicza do al. Niepodległości, - budowa chodników na ulicach: Władysława Jagiełły, al. Niepodległości, Glinki, Stanisława Przybyszewskiego, - chodnik do budynku zaplecza socjalnego obok tężni solankowej, - remonty chodników w ulicach: al. 800-lecia Inowrocławia, Ewy Szelburg – Zarembiny, droga wewnętrzna od ul. Józefa Krzymińskiego, dojście do Szkoły Muzycznej, Kolejowej, Harcerstwa Polskiego nr 14, Stare Miasto, Zygmunta Wilkońskiego 38, Ludwika Błażka, Stanisława Kiełbasiewicza, Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Magazynowej, Staropoznańskiej, Szarych Szeregów, 800-lecia Inowrocławia, Armii Krajowej, Wojska Polskiego (od Emilii Plater do Genowefy Jaworskiej), Lipowej, Łucjana Grabskiego, 3 Maja, przy Gimnazjum nr 4 - ul. Ignacego Daszyńskiego, Janusza Kusocińskiego, Kasztanowa, przy budynkach 12-16 ul. Armii Krajowej, Poprzecznej od ul. Karola Marcinkowskiego do ul. Przypadek, Emilii Plater, Marii Konopnickiej, Toruńska, Św. Ducha-Mieszka I, Kamiennej, Władysława Jagiełły, Jana Kasprowicza, Ignacego Daszyńskiego, Zygmunta Wilkońskiego, Długiej. - budowa ciągu pieszo-rowerowego wokół stawu „Kaula”. 5. Budowa parkingów i zatok: - budowa zatok parkingowych w ul. Stanisława Wachowiaka, Stanisława Kiełbasiewicza, Szarych Szeregów, al. Niepodległości 22-42, Iwana Olejnika i Armii Krajowej, - budowa parkingu przy ul. Cegielnej, - budowa zatok parkingowych oraz chodnika przy ul. Emilii Plater, - remont parkingu przy ul. Janusza Kusocińskiego, - wykonano odwodnienie i nawierzchnię asfaltową na parkingu przy ul. Bolesława Krzywoustego 33, - przebudowa zatok autobusowych w ul. Cegielnej. 6. Budowa progów zwalniających w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. 7. Miasto dofinansowało także przebudowę ulic Bolesława Krzywoustego, Stanisława Przybyszewskiego, Macieja Wierzbińskiego - zgodnie porozumieniami zawartymi z Powiatem Inowrocławskim. |
| 12 | Zielone osiedle - zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlach (rozwój funkcji rekreacyjnych, usługowych i edukacyjnych - place zabaw, skwery, piaskownice, boiska) | 1. Sukcesywnie realizowane jest doposażenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe oraz naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ulicach: Prezydenta Gabriela Narutowicza 76 i 66, Adama Mickiewicza, Św. Ducha 88 II, Ewy Szelburg-Zarembiny, Toruńskiej – Marii Curie Skłodowskiej, Piotra Bartoszcze, Gdyńskiej, Stanisława Przybyszewskiego, Mieszka I 4-6, Słonecznej, Harcerstwa Polskiego tzw. Żyrafa, ks. Piotra Wawrzyniaka 15-17a, Staropoznańskiej, Marii Kownackiej, Jana Kilińskiego, Ogrodowej, Wojska Polskiego, gen. Władysława Sikorskiego 30a. 2. Zaprojektowano i wykonano także nowe place zabaw, m.in.: na Osiedlu Piastowskim (w rejonie ul. Władysława Łokietka), przy ul. Harcerstwa Polskiego, w rejonie ul. Pakoskiej, u zbiegu ulic Lipowej i Krzywoustego, przy tężni w Parku Solankowym, przy ul. Jana Kilińskiego; przy ul. Ponińskiego, al. Mikołaja Kopernika, ul. Błonie, ul. Zapadłe oraz nowoczesny wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci „Miś” przy ul. Ludwika Błażka. 3. Urządzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” - w Szkole Podstawowej nr 9, Szkole Podstawowej nr 10 oraz Zespole Szkół Integracyjnych. 4. Montaż siłowni rekreacyjno-rehabilitacyjnych na terenie Parku Solankowego, przy ul. Toruńskiej 76, w parku przy ul. Bolesława Krzywoustego. 5. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy SP nr 4 i SP nr 16. 6. Rewitalizacja i rekultywacja zbiorników wodnych i nadanie im funkcji rekreacyjnych, wypoczynkowych, melioracyjnych. 7. Przebudowa Skweru Leona Wyczółkowskiego obejmująca wykonanie nowej nawierzchni alejek oraz uzupełnienie skweru elementami małej architektury (sztuczny ciek, oczko wodne z kaskadą i drewniany mostek, nowe ławki i słupy oświetleniowe). 8. Przebudowa Skweru Obrońców Inowrocławia obejmująca wykonanie nowej nawierzchni alejek oraz wymianę, ujednolicenie i uzupełnienie terenu elementami małej architektury, a także dostawę fontanny świetlnej. 9. Bieżące zakupy i wymiana zniszczonych ławek parkowych oraz koszy. |
| 13 | Wprowadzenie tzw. strefy ruchu uspokojonego | Przygotowano i wdrożono projekty stałej organizacji ruchu na osiedlach. |
| 14 | Porządkowanie stanu własności nieruchomości | Realizacja zadania polega na: 1. Porządkowaniu stanów prawnych nieruchomości, które stały się własnością miasta i przejmowane są w ramach komunalizacji oraz w związku z reformą ustrojową państwa, a także nieruchomości nie będących własnością Miasta, ale zajętych pod drogi publiczne. 2. Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości będących własnością Miasta. |

2. Cel szczegółowy:  Rozwój budownictwa mieszkaniowego

| Lp. | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 15 | Tworzenie zasobów mieszkaniowych i racjonalizacja zasiedlenia mieszkań | 1. Wybudowano trzy budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Wojska Polskiego z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach finansowego wsparcia w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych, dzięki czemu powstało 228 nowych mieszkań. 2. W celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Miasto dokonuje zakupu lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym i wtórnym. Lokale nabywane są głównie od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz od innych podmiotów gospodarczych. Miasto konsekwentnie i skutecznie występuje do Banku Gospodarstwa Krajowego celem uzyskania dofinansowania ww. przedsięwzięcia. W latach 2005-2012 poprzez zakup na rynku pierwotnym i wtórnym pozyskano 69 lokali o łącznej powierzchni 3.022,23 m². 3. Miasto prowadzi racjonalne zasiedlanie mieszkań poprzez wskazywanie lokali zgodnie z faktycznymi potrzebami powierzchniowymi względem ilości osób w rodzinie. 4. W ramach tworzenia zasobów mieszkaniowych czynione są działania na rzecz pozyskania dodatkowych powierzchni mieszkalnych poprzez podziały istniejących lokali mieszkalnych oraz adaptację pomieszczeń strychowych i użytkowych na lokale mieszkalne polegających na zmianie sposobu użytkowania ww. pomieszczeń. W zakres robót adaptacyjnych wchodzą następujące prace: roboty murarskie, malarskie, dekarskie, ciesielskie, instalacyjne (wod. - kan., gazowe), roboty elektryczne oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. W latach 2006 - 2012 powstało dodatkowo 41 lokali mieszkalnych min. w następujących budynkach: Mątewska 14, Toruńska 18, Słoneczna 20, Solankowa 52, Św. Ducha 26, Dworcowa 48, gen. Władysława Sikorskiego 22, 6 Stycznia 8, Piękna 18, Toruńska 14, Poznańska 357B. |
| 16 | Przygotowanie gruntów pod zabudowę mieszkaniową | Zadanie realizowane systematycznie, które realizacja odbywa się m.in. poprzez: 1. Sporządzenie, uchwalenie i doprowadzenie do wejścia w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2. Przygotowanie terenów będących własnością miasta do zbycia. |
| 17 | Kontynuacja procesu uzbrajania terenów | 1. Co roku w budżecie miejskim gwarantowane są wydatki na oświetlenie ulic miejskich, a także placów i skwerów. Miasto planuje zakładanie nowego oświetlenia, kierując się własnymi obserwacjami, zgłoszeniami od mieszkańców czy zarządów osiedli. Oświetlenie montowane jest systematycznie, w niemal każdym rejonie miasta. W latach 2003-2012 zrealizowano oświetlenie następujących terenów miasta: parkingu przy ul. Cegielnej, boiska przy ul. Władysława Jagiełły, ulic Bocznej, Rąbińskiej, Zielnej, Łubinowej, Kościelskiego, Brodnickiego, Kamiennej, Trzcińskiego, Brzozowej, Chabrowej, Mikorzyńskiej- Wapiennej, Piotra Bartoszcze, Staropoznańskiej (od skrzyżowania z ul. Bolesława Leśmiana do ul. Cichej), Marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. Franciszka Kleeberga, Stanisława Sroczyńskiego, Sylwestra Ranusa, Niezapominajki, Leona Czaplickiego, Mikorzyńskiej, Objazdowej, Pakoskiej, Kazimierza Jagiellończyka, Henryka Czamana, Lotniczej, Jakuba Jasińskiego, Stanisława Waszaka, Karola Libelta, Skrytej, Bolesława Leśmiana, Św. Ducha, Nowej, Cmentarnej, Okrężek, Ustronie, Krętej, gen. Władysława Sikorskiego – al. Mikołaja Kopernika, Skrytej, Pogodnej, łącznik Bolesława Chrobrego-Marulewska, skwer przy ul. Orłowskiej - Biskupa Antoniego Laubitza, przystanek przy ul. Wojska Polskiego, placu zabaw i boiska przy ul. Staropoznańskiej, placu zabaw przy ul. Harcerstwa Polskiego i ul. Zapadłe, Parku Linowego oraz Alei Dębów, parkingu i elementów małej architektury na placu Klasztornym. 2. Budowa i rozbudowa oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej realizowana przez Miasto oraz PWiK Sp. z o.o.: - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poznańskiej i Bagiennej, Pogodnej w odcinku od istniejącej studni sanitarnej na wysokości budynku przy ul. Pogodnej 19 do ul. Stanisława Przybyszewskiego, - budowa sieci wodociągowej na terenie osiedla w rejonie ulic Szybowcowej i Orłowskiej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rąbińskiej (dwa odcinki), - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Rąbińskiej, Stefana Knasta, Ikara, Rzepakowej, Juliusza Trzcińskiego, Batkowskiej, droga od ul. Miechowickiej, droga od ul. Marulewskiej, droga od ul. Polnej, - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Stefana Knasta, Juliusza Trzcińskiego, Mikorzyńskiej, Łubinowej, droga od ul. Polnej, - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rabińskiej, - modernizacja sieci wodociągowej w ul. Nowej i ul. Ikara - etap I i II, - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ignacego Daszyńskiego, - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Św. Ducha, ul. Juliusza Trzcińskiego, ul. Przy Stawku, ul. Stefana Batorego, - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wielkopolskiej, - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bagiennej oraz ulicy przyległej, - przebudowa kanalizacji w ul. Świętokrzyskiej, - budowa podczyszczalni wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej odprowadzanych Rowem Rąbińskim - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szymborskiej, - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej przy ul. Św. Ducha połączonej z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Bursztynowej, - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej, Skrytej, Rąbińskiej - modernizacja kanalizacji wraz z uporządkowaniem otoczenia wokół budynku ratusza, - podczyszczanie wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej, - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Tulipanowej, Jaśminowej i Konwaliowej, - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jacewskiej - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej, - wpust do kanalizacji deszczowej w ul. Jakuba Jasińskiego, - kanalizacja sanitarna w ul. Wielkopolskiej - przełożenie gazociągu w ul. Szymborskiej, - budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mątwy, - budowa sieci c.o. w Mątwach, - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szymborskiej połączona z modernizacją rowu marulewskiego, Część zadań zrealizowana została w ramach środków GFOŚiGW. - modernizacja wieży ciśnień, 4. Budowa i modernizacja sieci rozdzielczej c.o. oraz nowe przyłącza c.o. realizowane przez ZEC Sp. z o.o.: - budowa sieci rozdzielczej - Śródmieście, Rąbin, Dzielnica Mątwy, - modernizacja sieci rozdzielczej - Os. Piastowskie, Os. Rąbin, Os. Nowe, - budowa sieci cieplnej magistralnej – Śródmieście (ul. Poznańska-Stanisława Staszica, Szeroka-Rynek, Solankowa-6 Stycznia). |

Trzeci cel strategiczny: Poprawa warunków komunikacyjnych i zapewnienie sprawnego miejskiego systemu komunikacyjnego.

1. Cel szczegółowy: Rozwijanie i modernizacja sieci drogowej w mieście.

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 18 | Realizacja Programu techniczno – ekonomicznego etapowego rozwoju układu drogowego ulicznego miasta Inowrocławia do roku 2010, w tym m.in. budowa obwodnicy, modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich, modernizacja skrzyżowań i głównych ciągów komunikacyjnych w mieście | 1. Monitorowanie prac nad powstaniem przyszłej obwodnicy Inowrocławia, o którą starania prowadzone od ponad 10 lat. Obwodnica Inowrocławia to inwestycja rządowa, nadzorowana przez rządową agencję - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie jest w planach realizacji po 2013 r. Ma kosztować ok. 800 mln zł, być 23-kilometrową trasą, dwupasmową o szerokości pasa drogowego 50 m. Przyspieszy ona przejazd w ruchu tranzytowym, da możliwość realizacji zleceń lokalnym firmom budowlanym i pozostawienia pieniędzy w regionie. Jest istotna dla zaktywizowania gospodarczego południowo-zachodniej części województwa. 18 stycznia 2013 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski podpisała decyzję ZRID, tj. Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej. 2. W 2007 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przebudowała skrzyżowanie ulic Toruńska – Najświętszej Marii Panny – Jacewska – Bpa Antoniego Laubitza – Orłowska. 3. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przebudował na terenie miasta drogi wojewódzkie nr 252 i 251 (ulice Pakoska, Kruśliwiecka, Jacewska, Działowa i Św. Ducha). 4. Budowa łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską. Odciążone zostanie z nadmiernego ruchu komunikacyjnego śródmieście, zwłaszcza ul. Bpa Antoniego Laubitza i Dworcowa. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 5. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław na terenach zarezerwowanych pod obwodnicę i do niej przyległych. |
| 19 | Stymulowanie działań organizacyjnych i ekonomicznych służących eliminowaniu ruchu tranzytowego z centrum miasta, uczestnictwo w Związku Gmin Trasy Kopernikańskiej | Związek Gmin Trasy Kopernikańskiej został powołany w dniu 3.04.2001 r. jako odpowiedź na nieskuteczne starania o wpisanie do rządowego planu budowy drogi ekspresowej nr 15 biegnącej po śladzie dawnej trasy nr 52 i łączącej Gniezno przez Inowrocław - Toruń - Brodnicę z Ostródą. Skupiał jednostki samorządowe o zróżnicowanej strukturze demograficzno-ekonomicznej położone w trzech odrębnych województwach. Jego podstawowym zadaniem było doprowadzenie do urzeczywistnienia inwestycji. W dniu 12 kwietnia 2007 r. Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę o rozwiązaniu Związku Gmin Trasy Kopernikańskiej Drogi Międzyregionalnej nr 52 z siedzibą w Brodnicy, w związku z zaprzestaniem działań i organizowania posiedzeń Zgromadzenia członków Związku. |
| 20 | Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych zwłaszcza w obszarach miasta niedostępnych dla ruchu samochodowego | Zadanie jest realizowane na bieżąco i dotyczy budowy ścieżek rowerowych przy okazji budowy i przebudowy dróg w mieście. Tworzenie bezpiecznych ścieżek rowerowych ma na celu ograniczenie emisji gazów w transporcie drogowym poprzez zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych na rzecz transportu niezmotoryzowanego. Ścieżki rowerowe powstają w obszarach miasta niedostępnych dla ruchu samochodowego. Długość ścieżek rowerowych na terenie miasta Inowrocławia wynosi ponad 22 km. W okresie sprawozdawczym powstały m.in. następujące ścieżki rowerowe: Rtm. Witolda Pileckiego (Orłowska-Toruńska), Staropoznańska ( Fabryczna – Popowicka), Park Solankowy – 2,7 km, ul. Lotnicza, ul. Przy Stadionie, Zofiówka, ul. Rąbińska, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Ludwika Błażka, ul. Św. Ducha (Glinki do granicy miasta), ul. Szymborska (Miechowicka do Bolesława Chrobrego). |

2. Cel szczegółowy: Poprawa dostępności miasta poprzez rozwój infrastruktury połączeń komunikacyjnych.

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 21 | Wykorzystanie centralnego położenia Inowrocławia dla zrealizowania istotnych inwestycji drogowych i zapewnienia komunikacji na linii północ – południe i wschód – zachód | Bieżące monitorowanie prac nad powstaniem obwodnicy Inowrocławia. 18 stycznia 2013 r. została podpisana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzja ZRID na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy miasta Inowrocławia. Decyzja zawiera klauzulę natychmiastowej wykonalności. Grunty przewidziane w projekcie pod obwodnicę z dniem podpisania decyzji ZRID stały się własnością Skarbu Państwa. |
| 22 | Usprawnienie powiązania Inowrocławia z portami lotniczymi m.in. z lotniskiem towarowo - osobowym w Bydgoszczy | 1. Zgłoszenie do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego postulatu budowy linii kolejowej łączącej regionalne lotnisko z największymi miastami województwa, która zapewni dobrą dostępność portu lotniczego nie tylko dla pasażerów z Bydgoszczy, ale także dla mieszkańców Torunia, Inowrocławia i Włocławka. 2. Wystąpienie w sprawie remontu drogi krajowej nr 25 z Inowrocławia do Bydgoszczy. |
| 23 | Zwiększenie roli kolei w obsłudze potrzeb przewozowych | 1. Liczne wnioski i interwencje o nie likwidowanie połączeń kolejowych zapewniających obsługę ruchu lokalnego, ale także stanowiących szybkie połączenie Kujaw ze Śląskiem. 2. Od 6 czerwca 2012 r. zostało uruchomione połączenie kolejowe relacji Gdańsk – Berlin – Gdańsk. Pociąg zatrzymuje się na stacji Inowrocław (z możliwością zakupu biletu przez Internet). 3. W 2006 r. czyniono starania o zlokalizowanie na terenie Inowrocławia terminala cargo PKP dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wschodniej Wielkopolski. |
| 24 | Modernizacja połączeń drogowych z Bydgoszczą, Toruniem, Gnieznem, Koninem i Żninem | 1. Przebudowano ciąg dróg nr 251 oraz nr 252 (Żnin – Inowrocław – Włocławek) realizowany przez samorząd województwa z wykorzystaniem funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2. Wystąpienie w sprawie remontu drogi krajowej nr 25 z Inowrocławia do Bydgoszczy. 3. Na skutek działań podjętych na rzecz przebudowy drogi krajowej nr 15 do parametrów GP 2/2 (główna dwujezdniowa ruchu przyśpieszonego), Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego zadeklarował gotowość uczestnictwa w opracowaniu studium korytarzowego dla ww. inwestycji oraz zadeklarował pokrycie kosztów opracowania studium. Poparcie dla tej inwestycji zadeklarował również Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. |

3. Cel szczegółowy:  Uporządkowanie systemu zbiorowej autobusowej komunikacji miejskiej.

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 25 | Koordynacja polityki transportowej z polityką zagospodarowania przestrzennego | Zadanie realizowane jest w sposób ciągły. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opiniowane są przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Inowrocławia i Miejską Komisję Urbanistyczną z uwzględnieniem potrzeb, m.in. związanych z rozwojem systemu transportowego w mieście. |
| 26 | Zwiększenie funkcjonalności i efektywności ekonomicznej transportu zbiorowego | 1. Zmiany w rozkładach jazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. - związane m.in. z optymalizacją linii, wnioskami mieszkańców miasta, dostosowaniem ich do potrzeb przewozowych i skoordynowaniem odjazdów z przystanków autobusowych z rozkładem jazdy pociągów. 2. Uruchomienie nowych linii autobusowych, m.in. zapewniających lepszy dostęp mieszkańców do szpitala czy zakładów pracy. |
| 27 | Modernizacja taboru komunikacji zbiorowej | 1. W latach 2003-2012 zakupiono 35 pojazdów na potrzeby spółki komunalnej - używanych i nowych, ze środków własnych, a także przy współfinansowaniu funduszy unijnych. Większość z nich została wyposażona w monitoring. Zakupione pojazdy są niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone w klimatyzację, monitoring oraz silniki spełniające normy Euro 5. 2. W ramach realizacji zadania „Zakup sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury dla MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu” wprowadzono system biletu elektronicznego. 3. Wykonywano także niezbędne remonty kapitalne autobusów. |
| 28 | Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróży | 1. Sukcesywna wymiana taboru MPK skutkuje wycofaniem z ruchu pojazdów starych z 1998 roku, co wpływa na poprawę komfortu podróżowania. 2. W pojazdach zamontowano monitoring, który daje możliwość szybkiego reagowania i zapobieżenia ewentualnym zagrożeniom. 3. Zamontowano system wizualno – głosowy informujący pasażerów posiadających wady wzroku lub słuchu o kolejnych przystankach komunikacyjnych. Zamontowany monitoring w pojazdach daje możliwość szybkiego reagowania i zapobieżenia ewentualnym zagrożeniom. 4. Wprowadzono możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej przez telefon komórkowy u operatorów. Zaletami takiego rozwiązania są: dostępność biletu przez 24 godziny na dobę, oszczędność czasu przy zakupie biletu w porównaniu z kupnem biletu u kierowcy, uniwersalność rozwiązania – klient ma możliwość kupowania biletów u przewoźników w innych miastach w których działa system moBILET. 5. W autobusach MPK istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. |

Czwarty cel strategiczny: Rozwój funkcji uzdrowiskowej miasta.

1. Cel szczegółowy:  Wyeksponowanie walorów uzdrowiskowych miasta.

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 29 | Zagospodarowanie przestrzenne Parku Solankowego i strefy uzdrowiskowej (tężnia, ścieżki rowerowe, uporządkowanie ruchu samochodowego, parking) | 1. W 2003 r. wykonano dokumentację ewidencyjną historycznych założeń parkowych dla Solanek z inwentaryzacją i gospodarką drzewostanem oraz projekt rewaloryzacji Parku (zagospodarowanie przestrzenne i zieleni, ścieżki rowerowe itp.). 2. Rada Miejska Inowrocławia w dniu 31 sierpnia 2009 r. podjęła uchwałę nr XXXV/494/2009 w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Inowrocławia. W rejonie ul. Rąbińskiej i Macieja Wierzbińskiego zmiana ta przewidywała możliwość realizacji szerszego zakresu usług niezbędnych do rozwoju Parku Solankowego oraz zmianę układu komunikacji wewnętrznej. 3. Rozbudowa i rewitalizacja Parku Solankowego w ramach zadania „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej)”, którego głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej miasta Inowrocławia poprzez wzbogacenie oferty usług turystyczno-uzdrowiskowych, poprawę ich jakości, rozwój nowych oraz rozwój infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej. Realizowana w III etapach. Najważniejsze zadania realizowane w ramach projektu to: modernizacja i budowa nowych alejek, mała architektura, Ogrody Papieskie, powiększenie Parku o nowe tereny, solankowy basen rehabilitacyjny, pijalnia wód mineralnych, oświetlenie i remont tężni, remont muszli koncertowej, iluminacje zimowe. Łączna wartość projektu to ponad 33 miliony złotych. Inwestycja uzyskała 60% dofinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 4. W celu utrzymania statutu miasta uzdrowiskowego konieczne było udokumentowanie złóż wód leczniczych na terenie Inowrocławia. Dlatego w kwietniu 2006 r. powołano specjalny zespół osób, których zadaniem było ustalenie posiadania przez Inowrocław na swym obszarze złóż naturalnych surowców leczniczych. Wynikiem pracy zespołu było przygotowanie mapy geologicznej miasta, z której wynikało, że w Inowrocławiu są surowce lecznicze takie jak solanka gorzka i woda mineralna. Koncesję na poszukiwanie złóż wód leczniczych otrzymano w kwietniu 2008 r. Natomiast 28 grudnia 2012 r. podpisane zostały koncesje na wydobycie oraz eksploatację wód leczniczych z inowrocławskich złóż – ze złoża w Solankach, gdzie czerpana będzie woda lecznicza „Solannowa" przeznaczona do kąpieli leczniczych i zasilania tężni oraz ze studni przy ul. Miechowickiej gdzie wydobywana będzie „Jadwiga" - woda lecznicza do picia, głównie w ramach wskazań lekarskich. 5. Miasto ponosi koszty utrzymania Parku Solankowego i infrastruktury się w nim znajdującej (utrzymanie zieleni w Parku Solankowym, utrzymanie muszli koncertowej i tężni solankowej, nasadzenia bylin drzew i krzewów, nadzór wieczorno-nocny Parku Solankowego, nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych w Parku Solankowym, ochrona kasztanowców przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, zakup i obsada kwiatów, rewitalizacja i rekultywacja zieleni, zabiegi pielęgnacyjne zieleni niskiej i wysokiej, zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. 6. Urządzenie wiszących kwietników na istniejących słupach oświetleniowych. 7. W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów poruszających się w Parku Solankowym zamontowano dodatkowe oznakowanie pionowe (B-9) segregując dostępność poszczególnych ciągów komunikacyjnych. 8. W 2009 r. utworzono m.in. z oznakowaniem trwałym ścieżkę dydaktyczną z charakterystyką biologiczną różnorodnych gatunków drzew, krzewów, bylin w Parku Solankowym. Oznaczonych zostało 98 gatunków drzew, krzewów i bylin. Charakterystyka poszczególnych gatunków umieszczona została w formie ponumerowanych tablic przymocowanych przy oznaczonych gatunkach roślin w Parku. Do ścieżki dydaktycznej wydany został „Przewodnik po dendrologicznej ścieżce dydaktycznej w Parku Solankowym w Inowrocławiu”. Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia celu jakim jest wzrost świadomości ekologicznej poprzez nabywanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz przyczyniła się do ukazania bogactwa przyrodniczego Parku Solankowego, jego dziedzictwa kulturowego i piękna krajobrazu. |
| 30 | Pozyskiwanie nowych gruntów pod inwestycje jako zabezpieczenie strefy uzdrowiskowej | 1. Rada Miejska Inowrocławia 25 czerwca 2008 r. podjęła uchwałę Nr XX/306/2008 w sprawie utworzenia „Osiedla Uzdrowiskowego” w Inowrocławiu oraz zniesienia niektórych osiedli. Utworzenie jednostki pomocniczej Miasta Inowrocław pod nazwą „Osiedle Uzdrowiskowe” miało na celu ograniczenie obszaru Uzdrowiska, który pokrywał się z obszarem Miasta, do obszaru jednostki. Jest to korzystne dla Miasta, bowiem umożliwi mu rozwój, poprzez wyeliminowanie ograniczeń w inwestowaniu wynikających z art. 38 z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych na tych terenach Inowrocławia, które nie będą wchodziły w obszar uzdrowiska. 2. W 2009 r. nastąpił wykup gruntów na powiększenie Parku Solankowego – zakup gruntów o powierzchni ponad 7 ha przy ul. Rąbińskiej od prywatnego właściciela oraz 1,8 ha po Przedsiębiorstwie Budowy i Pielęgnacji Zieleni Sp. z o.o. Ponadto Miasto pozyskało 13 ha gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych. Powstały na nich nowe tereny rekreacyjne - zieleń, ogrody zapachowe, oczko wodne, miejsce do grillowania, a w planach są kolejne atrakcje. 3. Rada Miejska Inowrocławia 30 czerwca 2010 r. podjęła uchwałę nr XLV/633/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu w rejonie ul. Rąbińskiej. Zmiana ta umożliwia w szerszym zakresie zagospodarowanie terenu, tj. adaptację istniejącej zabudowy z przeznaczeniem na obiekty usług zdrowia. |
| 31 | Rekultywacja i pielęgnacja zieleni | Zadanie jest realizowane na bieżąco i dotyczy głównie utrzymania zieleni i czystości w Parku Solankowym, w tym: wymiana obumarłych krzewów, utrzymanie dywanów kwiatowych, obsada kwiatowa wiosenna, obsada kwiatowa letnia, rekultywacja terenu Parku Solankowego. |
| 32 | Współpraca w zakresie promocji z zakładami lecznictwa uzdrowiskowego | 1. Większość podejmowanych działań służy promocji Inowrocławia jako prężnego i atrakcyjnego ośrodka uzdrowiskowego, głównie na targach turystycznych, we wszelkiego rodzaju publikacjach oraz w audycjach radiowych i programach telewizyjnych. We wszystkie te działania, gdy jest to możliwe, do współpracy zapraszane są podmioty branży turystycznej, w tym inowrocławskie sanatoria. 2. Aktywna promocja Inowrocławia ze szczególnym uwzględnieniem walorów uzdrowiskowych i turystycznych w mediach i wydawnictwach: - promocja na imprezach wystawienniczo-targowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym, - organizacja konferencji i wizyt partnerskich, np. Study Tour, - organizacja imprez o charakterze promocyjnym, - udział w konkursach i otrzymywane wyróżnienia, - promocja miasta w telewizji, radiu i prasie, - promocja poprzez Internet, - reklama wizualna. - liczne publikacje o mieście, w tym: foldery, albumy, broszury, artykuły i ulotki jako forma przekazu informacji o walorach uzdrowiskowych i turystycznych miasta, wydawane w kilku wersjach językowych, które służą prezentacji zdroju oraz atrakcji turystycznych, kulturalnych, gospodarczych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowiska. |
| 33 | Wspieranie wszelkich nowych form aktywizacji strefy uzdrowiskowej zmierzających do jej uatrakcyjnienia | 1. Zadanie realizowane jest w sposób ciągły. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opiniowane są przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Inowrocławia i Miejską Komisję Urbanistyczną z uwzględnieniem potrzeb, m.in. związanych z rozwojem turystyki. 2. W 2009 r. utworzono m.in. ścieżkę dydaktyczną (z oznakowaniem trwałym) z charakterystyką biologiczną różnorodnych gatunków drzew, krzewów i bylin w Parku Solankowym. Realizacja zadania przyczyniła się do ukazania bogactwa przyrodniczego Parku Solankowego, jego dziedzictwa kulturowego i piękna krajobrazu. 3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na urządzanie i budowanie nowych atrakcji zachęcających do odwiedzenia Parku Solankowego. |

2. Cel szczegółowy:  Rozwój inwestycji proekologicznych.

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 34 | Realizacja budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (z dniem 18.10.2012 r. nastąpiła zmiana nazwy zakładu na: Regionalna Instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – RIPOK) | Zakład powstał na zdegradowanych przemysłowo terenach: kwatery składowania wybudowano na stawach powstałych po wykorzystaniu odpadu z wapna, obiekty kubaturowe i place składowe na terenie byłego wysypiska odpadów poprodukcyjnych. 1. W 2005 r. Miasto zakupiło sortownię odpadów posegregowanych, która składa się z kabiny, sześciostanowiskowego taśmociągu (po trzy stanowiska z każdej strony) i koszów na surowce. Za pomocą zakupionego urządzenia sortowane są odpady wstępnie już posegregowane w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, prowadzonej przez mieszkańców za pomocą pojemników typu „dzwon” oraz zebrane w systemie workowym. Sortowane odpady są segregowane na 8 frakcji, tj. np. szkło białe, papier gazetowy, papier barwny. Tak posegregowane surowce wtórne są poddane tzw. prasowaniu i przekazywane do recyklingu. Zakupione urządzenie pozwala na bardziej sprawne dokonywanie segregacji odpadów. 2. W 2008 r. zlecono wykonanie analizy gazu składowiskowego na ZUOK, a w 2010 r. oddano instalację do ujęcia i spalania gazu składowiskowego. Do czasu realizacji inwestycji następowała emisja biogazu do atmosfery. Dzięki spalaniu gazu składowiskowego emisja jest śladowa. 3. W 2010 r. Spółka PGKiM zakupiła taśmę sortowniczą do obróbki niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, na której dokonywany jest częściowy odzysk frakcji surowcowych, jednakże dopiero kompletna, profesjonalna linia będzie w stanie przerobić całą ilość odpadów trafiających na ZUOK. 4. W 2011 r. Zakład wzbogacił się o nowoczesną linię do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych o wartości 2,3 mln zł. Inwestycja miała na celu redukcję odpadów ulegających biodegradacji, a także dostosowanie do unijnych norm. Spowolniony został proces wypełniania się kwater śmieciami. Większa ilość odpadów zostanie poddana ponownemu przetworzeniu i odzyskane zostaną w większym stopniu surowce wtórne. Linia ta zdobyła tytuł „HIT 2011" w konkursie Kujawsko-Pomorski Gospodarczo-Samorządowy HIT 2011, który ma na celu promocję osiągnięć ekologicznych i uhonorowanie najlepszych produktów i usług oraz działań w dziedzinie ekologii. 5. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu został wskazany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Programie Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego - aktualizacja na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014, jako obiekt Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla obsługi powiatów inowrocławskiego i części mogileńskiego. |
| 35 | Likwidacja i zabezpieczenie tzw. dzikich składowisk odpadów | Na bieżąco likwidowano dzikie wysypiska m.in. przy ul. Rzecznej, ul. Szybowcowej, ul. Lotniczej, ul. Henryka Czamana, Os. Szybowcowa-Lotnicza: ul. Burzyńskiego - Czamana, teren przy tzw. Kozłówce, teren parkingu przy ul. Wojska Polskiego, teren przy ul. Orłowskiej. |
| 36 | Utrzymanie i rekultywacja terenów zielonych (parki, ogrody, miejsca wypoczynku na osiedlach) | Zadanie jest realizowane na bieżąco i zasadniczo dotyczy terenu Parku Solankowego - utrzymanie zieleni w Parku Solankowym, utrzymanie zieleni w mieście, nadzór wieczorno-nocny Parku Solankowego, nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych w Parku Solankowym, ochrona kasztanowców przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, zakup i obsada kwiatów, rewitalizacja i rekultywacja zieleni, zabiegi pielęgnacyjne zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg gminnych, zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych m.in. na utrzymanie infrastruktury ogrodowej, rewitalizacja stawów i zbiorników wodnych, rekultywacja trawników w pasach przyulicznych. |
| 37 | Stały monitoring zanieczyszczeń | Zadanie realizowane na bieżąco. Działania kontrolne Urzędu Miasta Inowrocławia w zakresie emisji zanieczyszczeń są prowadzone z mocy art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, a w uzasadnionych sytuacjach przy współpracy z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Badania powietrza atmosferycznego prowadzone są w ramach monitoringu powietrza, który jest częścią składową Państwowego Monitoringu Środowiska. Jest on koordynowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska przy współudziale Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Program badań realizowany na terenie miasta Inowrocław obejmował pomiary emisji gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza prowadzonych w systemie 24-godzinnym na 3 stacjach nadzoru ogólnego (benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony, opad pyłu). W świetle obowiązujących przepisów Miasto spełnia normy jakości powietrza dla miasta o statusie lecznictwa uzdrowiskowego. Potwierdza to w swoim opracowaniu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonując badań przed wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu miasta Inowrocławia. Jedynym problemem jakości powietrza na terenie miasta jest emisja pyłów spowodowana tzw. niską emisją z pojedynczych obiektów mieszkalnych i usługowych. Niska emisja to również emisja, której źródłem jest komunikacja samochodowa, stąd działania poprawiające nawierzchnię dróg i wprowadzanie nowych rozwiązań komunikacyjnych. |
| 38 | Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie segregacji zbiórki odpadów | 1. Organizacja festynów: „Dzień Ziemi”, „Dzień bez samochodu” oraz akcji „Sprzątanie Świata”. 2. Finansowanie Centrum Edukacji Ekologicznej, z którego korzystają dzieci i młodzież szkolna z inowrocławskich placówek oświatowych. Prowadzone są zajęcia z przedmiotów związanych z ekologią, a także przedmiotów pokrewnych takich jak: biologia czy geografia. Dla placówek znacznie oddalonych od Centrum Urząd Miasta Inowrocławia organizuje i opłaca przewozy miejskim autobusem. 3. W ramach edukacji ekologicznej organizowane są również przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa wyjazdy do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, gdzie młodzież szkolna ma okazję zaobserwować przebieg procesów technologicznych przy oczyszczaniu ścieków i zagospodarowywaniu użytkowym odpadów organicznych i mineralnych. 4. Dotacje na organizację konkursów i wycieczek ekologicznych oraz zakupy pomocy dydaktycznych. |
| 39 | Zapewnienie warunków technicznych do obsługi programu segregacji i zbytu surowców wtórnych | 1. ZUSiP w systemie segregacji workowej obsługuje ponad dwa tysiące posesji usytuowanych na terenie miasta. Segregacja workowa polega na dostarczeniu mieszkańcom posesji wolno stojących tj. przede wszystkim domów jednorodzinnych trzech worków na odpady – papier, szkło, plastik. Wywozy są przeprowadzane zgodnie z harmonogramem raz w miesiącu. Na początku roku mieszkańcy otrzymują kalendarz wywozów. Zbyt surowców prowadzony jest na bieżąco i obsługa programu zbycia nie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 2. Dokonano zakupu samochodów do segregacji oraz linii do odzysku surowców wtórnych z odpadów zmieszanych. 3. Dzięki zakupowi nowoczesnej linii do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych zwiększyła się liczba odpadów poddanych ponownemu przetworzeniu i odzyskane zostają w większym stopniu surowce wtórne. Śmieci przerzucane z kontenerów trafiają na taśmociąg gdzie oddzielane są min. dwie frakcje - nadsitowa i podsitowa (duży udział masy biodegradowalnej, wykorzystywanej do produkcji kompostu), w kabinach sortowniczych odzyskiwane są surowce wtórne takie jak makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne. 4. Natomiast dzięki zakupionej sortowni odpadów sortowane są odpady wstępnie już posegregowane w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, prowadzonej przez mieszkańców za pomocą pojemników typu „dzwon” oraz zebrane w systemie workowym. Sortowane odpady są segregowane na 8 frakcji, tj. np. szkło białe, papier gazetowy, papier barwny. Tak posegregowane surowce wtórne są poddane tzw. prasowaniu i przekazywane do recyklingu. Zakupione urządzenie pozwala na bardziej sprawne dokonywanie segregacji odpadów. 5. W 2011 r. zakupiono specjalne urządzenia służące do gospodarowania odpadami komunalnymi - rękawy foliowe do odpadów ulegających biodegradacji, gdzie trafiają wszelkie odpady biozanieczyszczone po segregacji pochodzące z gospodarstw domowych, m.in. obierki, łupiny, zgniłe pozostałości po owocach, warzywach, resztki kuchenne, które nie nadają się do wykorzystania jako kompost, ale dzięki procesowi któremu zostają poddane, można je użyć do celów rekultywacyjnych. Czas biodegradacji odpadów w „rękawach" jest znacznie krótszy niż dotychczas stosowana przez ZUOK metoda kompostowania tzw. otwartego (wynosiła 3 miesiące) i co najważniejsze - jest też bardziej ekologiczna. Dzięki niej nie wydostają się do atmosfery szkodliwe związki np. metanu. Inowrocław był jednym z niewielu miast w Polsce, które takie rozwiązanie wprowadziło w celu działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. |
| 40 | Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej | 1. Budowa i rozbudowa oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej realizowana przez Miasto oraz PWiK Sp. z o.o.: - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poznańskiej i Bagiennej, Pogodnej w odcinku od istniejącej studni sanitarnej na wysokości budynku przy ul. Pogodnej 19 do ul. Stanisława Przybyszewskiego, - budowa sieci wodociągowej na terenie osiedla w rejonie ulic Szybowcowej i Orłowskiej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rąbińskiej (dwa odcinki), - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Rąbińskiej, Stefana Knasta, Ikara, Rzepakowej, Juliusza Trzcińskiego, Batkowskiej, droga od ul. Miechowickiej, droga od ul. Marulewskiej, droga od ul. Polnej, - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Stefana Knasta, Juliusza Trzcińskiego, Mikorzyńskiej, Łubinowej, droga od ul. Polnej, - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rąbińskiej, - modernizacja sieci wodociągowej w ul. Nowej i ul. Ikara - etap I i II, - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ignacego Daszyńskiego, - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Św. Ducha, ul. Juliusza Trzcińskiego, ul. Przy Stawku, ul. Stefana Batorego, - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wielkopolskiej, - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bagiennej oraz ulicy przyległej, - przebudowa kanalizacji w ul. Świętokrzyskiej, - budowa podczyszczalni wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej odprowadzanych Rowem Rąbińskim - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szymborskiej, - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej przy ul. Św. Ducha połączonej z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Bursztynowej, - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej, Skrytej, Rąbińskiej, - modernizacja kanalizacji wraz z uporządkowaniem otoczenia wokół ratusza, - podczyszczanie wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej, - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Tulipanowej, Jaśminowej i Konwaliowej, - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jacewskiej - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej, - wpust do kanalizacji deszczowej w ul. Jakuba Jasińskiego, - kanalizacja sanitarna w ul. Wielkopolskiej - przełożenie gazociągu w ul. Szymborskiej, - budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mątwy, - budowa sieci c.o. w Mątwach, - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szymborskiej połączona z modernizacją rowu marulewskiego, Część zadań zrealizowana została w ramach środków GFOŚiGW. - modernizacja wieży ciśnień, 2. Przejęto wybudowane przez inwestorów prywatnych sieci: - wodno-kanalizacyjną w ul. Jana III Sobieskiego, - sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w ul. Lnianej, Słonecznikowej, Łubinowej i Bluszczowej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową. 3. Budowa i modernizacja sieci rozdzielczej c.o., budowa nowych przyłączy c.o., realizowane przez ZEC Sp. z o.o.: - budowa sieci rozdzielczej - Śródmieście, Rąbin, Mątwy, - modernizacja sieci rozdzielczej - Os. Piastowskie, Os. Rąbin, Os. Nowe, - budowa sieci cieplnej magistralnej – Śródmieście (ul. Poznańska-Stanisława Staszica, Szeroka-Rynek, Solankowa-6 Stycznia, ), - budowa sieci rozdzielczej - Śródmieście (u. Poznańska-Szeroka-Rzeźnicka-Wałowa- Św. Ducha), - budowa nowych przyłączy c.o. - modernizacja kotła WRp-46 wraz ze zmniejszeniem mocy do 15 MW na terenie Ciepłowni Rąbin, - modernizacja instalacji odpylania kotła na terenie Ciepłowni Rąbin, - modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Ciepłowni Rąbin, - modernizacja budynku głównego i rozdzielni elektrycznej (Ciepłownia Rąbin). |
| 41 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 1. W 2005 r. trwała realizacja zadania polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków, realizowana dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach zadania przebudowano stację krat i piaskowników oraz wybudowano kotłownię awaryjną i modernizację instalacji odzysku ciepła. W ten sposób powstała przebudowana elektrownia wykorzystująca biogaz. 2. Na terenie oczyszczalni biogaz przetwarzany jest w energię elektryczną, która służy do zasilania urządzeń oczyszczalni. |
| 42 | Ekologiczne źródła zasilania w MPK | 1. Zakupione przez MPK nowe pojazdy spełniają normy EURO 5, tj. najbardziej restrykcyjną normę emisji spalin w UE. |
| 43 | Ekologiczne źródła ciepła | 1. W świetle obowiązujących przepisów Inowrocław spełnia normy jakości powietrza. Jedynym problemem jakości powietrza na terenie miasta jest emisja pyłów spowodowana tzw. niską emisją z pojedynczych obiektów mieszkalnych i usługowych. W związku z tym prowadzane są działania mające na celu ograniczenie dalszego użytkowania starych wysokoemisyjnych kotłowni węglowych, gdzie często pojedyncze źródło, najczęściej kotłownia węglowa w kamienicy mieszkalnej przy niskociśnieniowych parametrach pogodowych z ograniczonym przewietrzaniem terenu ze względu na zwartą zabudowę, szczególnie przy rozpylaniu paleniska w godzinach porannych, powoduje odczuwalne uciążliwości. 2. Zapewnione możliwości techniczne dla rejonu Śródmieścia i podłączenia budynków z ogrzewaniem węglowym do instalacji Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu i Rejonu Dystrybucji Gazu w Inowrocławiu, znacznie poprawiły stan powietrza w samym centrum miasta. 3. W budżecie miasta w latach 2003-2009 przeznaczano środki na dotacje na zamienne źródła grzewcze z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców. Łącznie udzielono dotacji na kwotę ponad 1,5 miliona złotych. Dotowanie proekologicznych zamiennych źródeł ogrzewania przyczynia się do ograniczenia tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku zlikwidowała Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co spowodowało, że środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stały się dochodami budżetu gminy i nie mogły być przeznaczone na dotacje. Po krytycznych uwagach do zmian w ustawie kierowanych przez gminy, w tym m. Inowrocławia, zostały przywrócone prawne możliwości udzielania dotacji dla zadań celowych związanych z ochroną środowiska. 4. Kryta pływalnia "Delfin" była pierwszym obiektem użyteczności publicznej w Inowrocławiu, gdzie zamontowano instalację solarną w celu wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania wody basenowej i użytkowej w budynku. Instalacja zamontowana została na dachu obiektu i składa się z 55 kolektorów słonecznych oraz jednej pompy solarowej i trzech zbiorników reflex zainstalowanych w podbaseniu. System ten produkuje ok. 57% potrzebnej energii cieplnej. 5. Dwa nowoczesne obiekty – solankowy basen rekreacyjny i pijalnia wód mineralnych, do ogrzewania wykorzystywać będą odnawialne źródła energii (pompy ciepła i solary). |

Piąty cel strategiczny: Efektywne zarządzanie terenami w mieście

1. Cel szczegółowy:  Budowanie ładu przestrzennego

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 44 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych | 1. W 2008 r. opracowano zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Inowrocław, które jest dokumentem koordynującym politykę w zakresie gospodarki przestrzennej, wyznaczając jednocześnie jej kierunki rozwoju. Zgodnie ze studium dla terenów stanowiących ok. 5 % powierzchni miasta, które w nieobowiązującym studium stanowiły tereny rolne, a obecnie przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową będą realizowane plany miejscowe. Na pozostałym obszarze, który stanowią tereny zamknięte (ok. 2 % powierzchni miasta) nie opracowuje się miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podstawą przystąpienia do jego opracowania była zmiana granic stref uzdrowiskowych oraz uwzględnienie nowej (społecznej) trasy przebiegu obwodnicy Miasta, a także zmiana przeznaczenia terenów rolnych i uwzględnienie lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych. W ramach prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław poddano wszechstronnej analizie środowisko przyrodnicze i kulturowe, zagadnienia demograficzne i społeczno-gospodarcze, dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu, uwarunkowania wynikające z prawa własności gruntów, turystycznego zagospodarowania, a także uwarunkowania związane ze stanem komunikacji oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Uwzględniono również uwarunkowania, cele i kierunki polityki państwa na obszarze województwa dotyczące Miasta Inowrocław. 2. Podjęto działania zmierzające do poszerzenia granic administracyjnych Miasta Inowrocławia. Rada Miejska Inowrocławia 28 grudnia 2007 r. podjęła uchwałę nr XIII/190/2007 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Miasta Inowrocławia i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 3. Inowrocławski Obszar Gospodarczy Projekt obejmował uzbrojenie terenów pod inwestycje na wydzielonych obszarach gospodarczych. W ramach zadania wydzielono i uzbrojono 3 strefy (modernizacje dróg, budowa oświetlenia, infrastruktura teletechniczna, wodno-kanalizacyjna). Inwestycja uzyskała 50% dofinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. |
| 45 | Rekultywacja terenów zielonych | Zadanie jest realizowane na bieżąco i dotyczy głównie utrzymania zieleni i czystości w Parku Solankowym, w tym: wymiana obumarłych krzewów, utrzymanie dywanów kwiatowych, obsada kwiatowa wiosenna, obsada kwiatowa letnia, rekultywacja terenu Parku Solankowego; ponadto bieżąca rekultywacja terenów zielonych – skwerów, placów, terenów rekreacyjnych; a także rekultywacja trawników w pasach przyulicznych. |
| 46 | Rekultywacja terenów zdegradowanych | Na terenie miasta Inowrocławia brak jest obszarów zdegradowanych zanieczyszczeniami, przez to w okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań w tym zakresie. |

2. Cel szczegółowy:  Stworzenie zbiorczego systemu informacji o nieruchomościach

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 47 | Bank Ofert Inwestycyjnych | Bank Informacji Inwestycyjnych, dostępny na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta, zawiera zestawienie terenów inwestycyjnych miasta Inowrocławia, podmiotów prywatnych oraz informacje użyteczne dla potencjalnych inwestorów. Ponadto znajdują się tam informacje przydatne dla przedsiębiorców. |

3. Cel szczegółowy:  Wsparcie prac umożliwiających zakończenie opracowywania cyfrowej geodezyjnej mapy miasta

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 48 | Dokończenie prac nad cyfrową geodezyjną mapą miasta | Prace zakończono w kwietniu 2004 roku. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego znacząco ułatwiła samorządowi i specjalistom korzystanie z danych. |

Priorytet II. Sfera społeczna

Szósty cel strategiczny: Stworzenie efektywnych form wspierania aktywności zawodowej mieszkańców Inowrocławia

1. Cel szczegółowy:  Tworzenie elastycznych struktur placówek oświatowych i ofert edukacyjnych

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 49 | Edukacja na potrzeby rynku pracy (organizowanie spotkań z pracodawcami, targów pracy, stworzenie lokalnej listy płac) | 1. Wśród młodzieży klas trzecich gimnazjum były prowadzone zajęcia zawodoznawcze. Miały one między innymi charakter spotkań warsztatowych z przedstawicielami Biura Karier Zawodowych z Bydgoszczy. 2. Odbywały się zajęcia w formie prezentacji multimedialnych, bezpośrednich spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych oraz badania ankietowe. 3. Szkoły gimnazjalne były organizatorami spotkań doradcy zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z uczniami klas trzecich. 4. Uczniowie gimnazjów uczestniczyli w spotkaniach z doradcami zawodowymi organizowanych przez Środowiskowy Hufiec Pracy. 5. Pedagog i psycholog szkolny podczas indywidualnych spotkań z uczniami przeprowadzali testy psychologiczne. 6. Na terenie szkół organizowano spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych oraz przeprowadzano prezentacje. 7. Uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani o możliwości korzystania z pomocy doradcy zawodowego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Inowrocławiu oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 8. Wszyscy uczniowie klas trzecich inowrocławskich szkół gimnazjalnych wzięli udział w warsztatach z zakresu preorientacji zawodowej. Podstawowym celem tego programu było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności ułatwiające wybór dalszej drogi kształcenia, z uwzględnieniem własnych predyspozycji osobowościowych oraz realiów rynku pracy. |
| 50 | Przedsiębiorczy absolwent | Wśród młodzieży klas trzecich gimnazjum organizowane były zajęcia mające na celu poznanie własnych kompetencji poprzez ukierunkowanie na planowanie ścieżki rozwoju osobistego, wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności ułatwiające wybór dalszej drogi kształcenia, z uwzględnieniem własnych predyspozycji osobowościowych oraz realiów rynku pracy. |
| 51 | Inspirowanie nauczycieli do nowatorstwa i upowszechniania działań innowacyjnych, organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i szkołami, wspieranie programów autorskich | 1. Placówki oświatowe podległe Miastu Inowrocław swoją działalność edukacyjną prowadzą w oparciu o własne programy autorskie i innowacje pedagogiczne. Szkoły i przedszkola wprowadzają nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. 2. Inowrocławskie placówki przedszkolne współpracują z placówkami z całego kraju oraz z przedszkolami i szkołami z innych krajów. Z doświadczeń naszych przedszkoli korzystają nauczyciele zarówno z naszego województwa jak i innych województw w kraju. Wszystkie placówki przedszkolne mają własny bogaty kalendarz imprez i tradycji. Prowadzą dodatkowe zajęcia płatne dla dzieci: rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna, taniec towarzyski i nowoczesny, zajęcia informatyczne. 3. Wszystkie inowrocławskie szkoły wypracowały efektywny Program Rozwoju Szkoły. 4. W inowrocławskich przedszkolach odbywały się liczne konkursy i przeglądy: 5. W szkołach podstawowych i gimnazjach organizowane były miejskie, regionalne, powiatowe i międzyszkolne konkursy przedmiotowe m. in. o charakterze historycznym, prozdrowotnym, ekologicznym, matematycznym, językowym, biologicznym, chemicznym oraz o tematyce regionalnej. Organizowano również konkursy i przeglądy artystyczne, a także konkursy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 6. Prawie wszystkie inowrocławskie szkoły podstawowe i gimnazja brały udział w akcji „Szkoła z klasą” - zdobyły certyfikaty jakości pracy szkoły i prawa do używania tego tytułu. 7. SP nr 2 jako pierwsza w mieście zainicjowała współpracę z krajami europejskimi w ramach programu Sokrates Comenius. 8. Organizacji Inowrocławskich Targów Edukacyjnych skierowanych do placówek oświatowych, począwszy od nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także do studentów i rodziców dzieci i młodzieży. Targi Edukacyjne były największymi targami wydawnictw i firm edukacyjnych organizowanymi w naszym regionie. |
| 52 | Szkoła integracyjna | W Inowrocławiu działa Zespół Szkół Integracyjnych (szkoła podstawowa i gimnazjum). W szkole działa Zespół ds. Integracji, który służy pomocą metodyczną nauczycielom pracującym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia: rewalidacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne, muzykoterapia, biblioterapia, i arteterapia. Szkoła zatrudnia pedagogów specjalnych, logopedów, rehabilitantów, terapeutów, psychologa. Zajęcia specjalistyczne realizowane są w odpowiednio wyposażonych gabinetach specjalistycznych: w gabinetach pedagoga specjalnego i szkolnego, gabinecie logopedy, tyflopedagoga, gabinecie muzykoterapii, rehabilitanta oraz w Sali Doświadczania Świata przeznaczonej głównie dla dzieci upośledzonych umysłowo, z porażeniem mózgowym czy nadpobudliwych ruchowo. Szkoła Integracyjna brała udział w pilotażowym programie MEN: Nowe rozwiązania w edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – tworzenie nowych programów edukacyjnych i terapeutycznych. Poza przygotowaniem merytorycznym placówka przygotowana jest pod kątem technicznym. Budynek wyposażony jest między innymi w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz poręcze ułatwiające poruszanie się. |
| 53 | Warsztaty terapii zajęciowej | Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości. Do 2006 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w całości były finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast od 2007 r. znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nałożyła obowiązek współfinansowania WTZ na jednostkę samorządu terytorialnego o szczeblu powiatowym. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo przy ul. Emilii Plater 3. |
| 54 | Miejski system doradztwa i doskonalenia nauczycieli | 1. Nauczyciele podległych szkół korzystają z dofinansowania opłat czesnego za studia. 2. Wydatkowane są też środki na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych, szkoleń rad pedagogicznych. 3. Miasto zatrudniało do połowy roku 2009 r. dwóch doradców metodycznych, doradcę nauczania zintegrowanego przy SP nr 9, doradcę wychowania przedszkolnego przy w Przedszkolu nr 20. 4. W roku 2009 Miasto Inowrocław realizowało w partnerstwie z samorządami byłego województwa bydgoskiego projekt „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. W ramach przeprowadzonego projektu przeprowadzono kursy dla nauczycieli inowrocławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. |
| 55 | Racjonalizacja sieci placówek oświatowo - wychowawczych | Miasto Inowrocław jest organem prowadzącym dla 4 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 4 gimnazjów i Zespołu Szkół Integracyjnych (Szkoła Podstawowa Integracyjna i Gimnazjum Integracyjne). Ponadto w mieście funkcjonuje 9 przedszkoli niepublicznych i 3 szkoły niepubliczne: Katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych. Wszystkie placówki niepubliczne wpisane są do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Inowrocławia. Sytuacja demograficzna Miasta, a szczególnie utrzymująca się tendencja do zmniejszania się liczby uczniów w szkołach, spadająca liczba dzieci zapisywanych do przedszkoli oraz wzrost utrzymania placówek spowodowały, że w marcu 2004 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 oraz uchwały o reorganizacji placówek przedszkolnych. |
| 56 | Inwestycje oświatowe i remonty obiektów - poprawa stanu i wyposażenia istniejących placówek oświatowych (monitoring potrzeb szkół z terenu miasta, gradacja potrzeb) | 1. W miarę potrzeb wykonywane są niezbędne prace remontowe i modernizacyjne we wszystkich szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Inowrocław. 2. W okresie realizacji strategii przeprowadzono kompleksowe termomodernizacje budynków następujących Szkół Podstawowych (nr: 2,4,6,9,10,11 oraz ZSI), Przedszkoli (nr: 2,4,20, dwóch filii Przedszkola nr 14) i gimnazjów (nr 1,2,3,4), a następnie uzyskano dofinansowanie unijne na te inwestycje w wysokości 72,28% całkowitych kosztów. 3. W ramach projektu pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego” w części dotyczącej modułu e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013, w grudniu 2010 r. w oddziałach I-III szkół podstawowych zamontowano 24 zestawy tablic multimedialnych wraz z urządzeniami zewnętrznymi do nauczania interaktywnego. |
| 57 | Kontynuowanie działań wspierających utworzenie filii szkoły wyższej | 1. 22 marca 2006 r. podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia w Inowrocławiu punktu rekrutacyjnego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej z Włocławka oraz przygotowania specjalnej oferty kształcenia dla inowrocławian. List intencyjny zakładał, w przypadku dużego zainteresowania mieszkańców Inowrocławia ofertą kształcenia, podjęcie przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną kroków zmierzających do uruchomienia w Inowrocławiu oddziału zamiejscowego uczelni. W maju 2006 r. w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej i Uzdrowiskowej przy ul. Królowej Jadwigi 3 utworzony został punkt rekrutacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej z Włocławka. Przyszli studenci mogli tam uzyskać kompleksową informację o kierunkach kształcenia w uczelni, pobrać i złożyć podania o przyjęcie na studia, skierowanie na badania lekarskie, które są wymagane w przypadku ubiegania się na niektóre kierunki itp. 2. 14 września 2006 roku został podpisany list intencyjny zawierający wolę utworzenia w Inowrocławiu inkubatora przedsiębiorczości oraz wspierania działań zmierzających do utworzenia uczelni wyższej. 20 października 2006 r. podpisano list intencyjny o współpracy pomiędzy Miastem a Wyższą Szkołą Gospodarki w sprawie woli nawiązania współpracy, a także wzajemnego wspierania realizowanych przedsięwzieć i projektów, wywierających wpływ na efektywny rozwój Inowrocławia. Budynek po byłej Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Poznańskiej 43-45 został przekazany Uczelni w nieodpłatne użytkowanie na 12 lat. Na początku grudnia 2006 r. nastąpiło otwarcie Regionalnego Ośrodka Edukacyjnego w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Inowrocławski ośrodek był dziewiątą filią zamiejscową WSG w Polsce. W 2007 r. pierwsi studenci rozpoczęli studia na Wydziale Zarządzania WSG. 3. W 2007 r. kolejna wyższa uczelnia zainteresowana była utworzeniem w Inowrocławiu filii swojej placówki - Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy. Kształcenie odbywać miałoby się zarówno na poziomie licencjackim, magisterskim oraz w ramach studiów podyplomowych. Pierwszym krokiem do zrealizowania zamierzeń WSHE było utworzenie w Inowrocławiu na przełomie marca i kwietnia 2007 r. punktu konsultacyjnego, w którym udzielane były informacje o uczelni i zasadach rekrutacji. |
| 58 | Wspieranie inicjatyw w tworzeniu kursów dokształcających oraz wzbogacania bazy dla dokształcania zawodowego | W 2011 roku Kujawskie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Szansa” realizowało przy współpracy Miasta Inowrocławia zadanie publiczne z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy pn. „Klub integracyjny – wykorzystaj szansę”. W ramach tego projektu prowadzono zajęcia z zakresu obsługi komputera i programów biurowych, uczono poprawnego pisania pism urzędowych i aplikacyjnych, a także realizowano zajęcia warsztatowe z zakresu wykonywania w różnych technikach wyrobów ozdobnych i użytkowych. Osobom bezrobotnym zapewniono również dostęp do prasy i internetu. W ramach działalności Klubu Integracyjnego Stowarzyszenie zorganizowało cykl spotkań samopomocowych dotyczących: aktywnego poszukiwania pracy, aktywnych sposobów wykorzystania wolnego czasu, sposobów walki ze stresem, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, ABC wiedzy obywatelskiej, autoprezentacji w procesie poszukiwania pracy, możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego. Spotkania te miały formę dyskusji połączonej z wymianą doświadczeń i umiejętności uczestników. W 2011 roku zorganizowano ponadto warsztaty rękodzielnicze dla osób bezrobotnych W siedzibie Stowarzyszenia umożliwiono osobom bezrobotnym korzystanie ze sprzętu komputerowego w celu sporządzania dokumentów aplikacyjnych dla osób poszukujących pracy. Na bieżąco udzielano porad i informacji osobom poszukującym pracy lub zagrożonych utratą pracy m.in. w zakresie przepisów prawa pracy. |

Siódmy cel strategiczny: Rozwój aktywności obywatelskiej mieszkańców Inowrocławia

1. Cel szczegółowy:  Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów60 |
| --- | --- | --- |
| 59 | Monitorowanie potrzeb organizacji pozarządowych oraz ich wielopłaszczyznowe wspieranie i zachęcanie do udziału w partnerstwie publiczno-prywatnym – Program współpracy miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi | 1. Zasady współpracy Miasta z organizacjami i stowarzyszeniami określane są uchwałą Rady Miejskiej w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi. 2. Monitorowanie potrzeb oraz ich wielopłaszczyznowe wsparcie (m.in. funkcjonowanie Centrum Pomocy Organizacjom Pozarządowym, działalność Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Inowrocławia, zlecanie zadań własnych poprzez otwarte konkursy ofert, użyczanie pomieszczeń) sprzyjają rozwojowi aktywności obywatelskiej mieszkańców. 3. Organizacje pozarządowe uczestniczą w realizacji zadań gminy i rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. Odbywa się to m.in. przez uczestnictwo w otwartych konkursach ofert na zlecanie zadań, realizację celów statutowych stowarzyszeń oraz udział w zespołach opiniotwórczych. 4. Prowadzony jest rejestr stowarzyszeń pn. „Inowrocławski Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych”. 5. Miasto wspiera organizację Targów Młodych – miejsca wymiany doświadczeń związanych z działalnością organizacji, umożliwiającego pokazanie zakresu działalności i osiągnięć. Targom towarzyszy szereg warsztatów m.in. kierowanych do organizacji pozarządowych. |
| 60 | Wspieranie działań wychowawczych obejmujących programy szkolne oraz zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, które rozwijają osobowość inowrocławskiej młodzieży i ograniczają zagrożenie zjawiskami patologicznymi | 1. Wsparcie finansowe na urządzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, którego efektem było uzyskanie dofinansowania na utworzenie szkolnych placów zabaw w Szkole Podstawowej nr 9, Szkole Podstawowej nr 10 oraz Zespole Szkół Integracyjnych. Szkolne place zabaw umożliwiają młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. 2. Realizacja projektu pn. „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie udział bierze 8 szkół podstawowych. W ramach projektu przewidziana jest realizacja projektu systemowego, który pozwoli wesprzeć działania placówki, umożliwi skuteczną i pełną realizację nowej podstawy programowej, a także pozwoli na organizację zajęć pozalekcyjnych podnoszących jakość kształcenia oraz dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zmniejszających dysproporcje nauczania i zajęć terapeutycznych. W ramach projektu realizowane są zajęcia w 15 blokach tematycznych. Realizowane zajęcia mają charakter specjalistyczny, skierowany do indywidualnych potrzeb uczniów. Szkoły, w ramach realizowanych zajęć, otrzymały pomoce dydaktyczne. 3. Projekt pn. ”UMIEM, POTRAFIĘ, ROZUMIEM. Nowy projekt - nowe szanse dla dziewcząt i chłopców inowrocławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonym w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany był we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław. W ramach projektu w szkołach zostały przeprowadzane różnego typu zajęcia, tj.: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia pozalekcyjne. 4. Realizacja projektu pn. „Zdobyć wiedzę - ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym”, realizowany w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, który zakładał organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pozalekcyjnych i edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. 5. W szkołach podstawowych i gimnazjach przeprowadzane są zajęcia pozalekcyjne przedmiotowe oraz sportowe. 6. Zajęcia w szkołach gimnazjalnych i w szkołach ponadgimnazjalnych - warsztaty psychoedukacyjne „Trzy style radzenia sobie w sytuacjach trudnych”, „Przyczyny i skutki sięgania po środki zmieniające świadomość”, „Alkohol jako narkotyk inicjacyjny. Mechanizmy wchodzenia w uzależnienia”, „Warsztaty profilaktyki uzależnienia od środków psychoaktywnych”. 7. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. - udzielanie pomocy w formie: konsultacji i poradnictwa, pomocy psychologicznej, terapii indywidualnej, terapii grupowej, terapii rodzinnej, farmakoterapii. - działalność świetlic socjoterapeutycznych na terenie Miasta Inowrocławia prowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, do których uczęszczają dzieci skierowane w większości przez pedagogów szkolnych i pracowników socjalnych. Główne powody skierowań to: trudności w nauce, wielodzietność w rodzinie, alkoholizm rodziców, zła sytuacja materialna rodziny, przemoc w rodzinie. Specjaliści zatrudnieni w świetlicach pomagają dzieciom w nauce poprzez pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz udzielanie korepetycji przedmiotowych. |

2. Cel szczegółowy:  Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców i organizacji pozarządowych w realizacji zadań miasta

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 61 | Wzmocnienie kompetencji i pozycji Zarządów Osiedli | Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej jaką jest osiedle uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, gdzie może składać wnioski i zapytania oraz przedstawiać stanowisko organów jednostki pomocniczej w sprawach należących do ich kompetencji. Zarządy Osiedli mają prawo podejmowania uchwał w sprawach dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców osiedli. Przedmiotem tych uchwał są wnioski Zarządu, opinie w zakresie wspierania i inicjowania działań zmierzających do poprawy warunków mieszkania i życia mieszkańców osiedli. Zarządy podejmują także uchwały w sprawie ujęcia w budżecie Miasta wydatków na różne cele istotne z punktu widzenia mieszkańców Osiedli. |
| 62 | Włączanie organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem miastem | 1. Wspieranie i powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym jest realnym przekazywaniem części zadań własnych Miasta do realizacji przez podmioty społeczne. 2. Funkcjonowanie zespołów opiniotwórczych, w których uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych jest poszerzaniem wpływu III sektora na podejmowane decyzji z zakresu zarządzania. 3. Działalność Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych składającej się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji działających w Inowrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych, która zajmuje się m.in. opiniowaniem zamierzeń inwestycyjnych Miasta Inowrocław pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 4. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, m.in. strategii, programów i planów wieloletnich. 5. Przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i instytucji powoływani są w skład zespołów tworzonych zarówno na potrzeby opracowywania konkretnych projektów, jak również stałe zespoły wspierające działania w określonych obszarach, np. Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Zespół doradczy ds. mieszkaniowych, a także każdorazowo zespoły i komisje stypendialne przyznające pomoc socjalną, naukową lub na projekty artystyczne. |
| 63 | Udział młodego pokolenia w życiu publicznym - powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej jako organu reprezentującego interesy młodzieży inowrocławskiej | Od 2003 r. działa w Inowrocławiu Młodzieżowa Rada Miejska (pierwsza w województwie i jedna z pierwszych w Polsce), która umożliwia młodym inowrocławianom - przedstawicielom uczniów inowrocławskich szkół ponadgimnazjalnych wyrażanie opinii na temat zagadnień społecznych i podejmowanie prób kreowania lokalnego życia kulturalno-społecznego. Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej jest jednocześnie alternatywą dla często wyrażanych opinii o bierności młodego pokolenia i okazją do rozwoju aktywności obywatelskiej. |
| 64 | Wspieranie rozwoju organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego na zasadach partnerstwa | 1. Możliwość uczestnictwa w konkursach na wspieranie lub powierzanie zadań publicznych. 2. Współpraca o charakterze pozafinansowym : wzajemne informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych działań; konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; tworzenie, w miarę potrzeby, wspólnych zespołów konsultacyjnych o charakterze doradczym lub inicjatywnym; umożliwianie organizacjom pozarządowym skorzystania z preferencyjnych zasad uzyskiwania lokali na działalność statutową; promowanie działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza za pośrednictwem lokalnych mediów. 3. Włączenie do uczestnictwa w życiu Miasta. |

Ósmy cel strategiczny: Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców

1. Cel szczegółowy:  Stworzenie wysokich standardów pracy urzędów i instytucji publicznych

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 65 | System zarządzania jakością | Na bieżąco prowadzone są działania służące poprawie usług świadczonych przez urząd, a także temu by jego funkcjonowanie było wydajne i efektywne. |
| 66 | System podnoszenia kwalifikacji pracowników | 1. Pracownicy Urzędu Miasta Inowrocławia uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, sympozja, studia, itp.) finansowanych z budżetu Miasta. 2. W latach 2009-2012 Miasto uczestniczyło w projekcie „Podniesienie kwalifikacji i rozwoju potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu była poprawa obsługi klienta oraz usprawnienia w zakresie merytorycznym i organizacyjnym zadań wykonywanych przez kadrę ww. urzędów miast. |
| 67 | Informatyzacja urzędu | 1. Rozbudowa sieci komputerowej. 2. Zakup zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. 3. Przebudowa strony internetowej. 4. Wdrożenie systemu e-Inowrocław. 5. Uruchomienie wersji mobilnej dla strony internetowej miasta. 6. Przez cały okres sprawozdawczy realizowano: opiekę informatyczną nad oprogramowaniem używanym w Urzędzie Miasta Inowrocławia, wsparcie techniczne urządzeń aktywnych zabezpieczających sieć informatyczną Urzędu, naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, zakup sprzętu komputerowego, wykup licencji na użytkowanie programów. |
| 68 | Zaspokojenie potrzeb informacyjnych mieszkańców, kuracjuszy i turystów | 1. Od 1 lipca 2003 r. dostępny jest urzędowy publikator teleinformatyczny BIP. 2. Od 8 marca 2005 r. Urząd Miasta Inowrocławia wydaje bezpłatny informator „Nasze Miasto Inowrocław”, który doręczany jest mieszkańcom Miasta. 3. Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Inowrocławia realizuje zadania w zakresie: - pełnego i bieżącego informowania za pośrednictwem lokalnej prasy, radia i telewizji o pracy Prezydenta Miasta oraz poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta; - organizowania konferencji prasowych poświęconych omówieniu aktualnych zagadnień z działalności Urzędu Miasta; - przygotowywania pisemnych informacji dla mediów o omawianych tematach; - analizowania publikacji prasowych, reagowania na informacje nieprawdziwe podawane w środkach masowego przekazu oraz na krytykę organów Miasta; - udzielania wywiadów telewizyjnych, radiowych i prasowych; - udzielania interesantom pomocy w zakresie spraw dotyczących Miasta, poprzez ich kierowanie do kompetentnych naczelników wydziałów w zależności od poruszanych przez nich problemów; - udzielania informacji i dodatkowych wyjaśnień na tematy poruszane w lokalnej prasie, a dotyczące Miasta; - przesyłania do mediów komunikatów informujących o ważnych sprawach z zakresu działalności i pracy poszczególnych Wydziałów UM. 4. Przez cały okres sprawozdawczy utrzymywano domenę inowroclaw.pl, serwis BIP, serwer WWW ze stroną internetową miasta Inowrocławia oraz serwer poczty internetowej i elektronicznej skrzynki podawczej na portalu ePuap. 5. Powstała "Telewizja Miejska Inowrocław", gdzie od poniedziałku do piątku można oglądać program poświęcony temu, co się aktualnie dzieje w mieście. 6. Od sierpnia 2012 r. w Solankach działają dwa Infokioski, które służą informacją o mieście naszym gościom – kuracjuszom i turystom, ale także inowrocławianom. 7. 1 stycznia 2009 r. otwarto biuro Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej przy ul. Królowej Jadwigi 3. Celem InLOT-u są m.in. działania dla uaktywnienia mieszkańców i skonsolidowania partnerów. InLOT świadczy także usługi w zakresie: sprzedaży i rezerwacji biletów autokarowych, sprzedaży map, przewodników, prowadzi bazę danych ofert noclegowych i gastronomicznych Inowrocławia i okolic, prowadzi punkt informacji turystycznej, informuje o imprezach odbywających się w Inowrocławiu, zajmuje się pobieraniem podatków na rzecz miasta. |
| 69 | Poszerzenie dostępu mieszkańców miasta do internetu | 1. W 2006 r. powstał otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu do internetu za pomocą sieci bezprzewodowej – „Hot-spot” w holu budynku Urzędu Miasta przy ul. Franklina Roosevelta 36. 2. W 2007 r. uruchomiono w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Infokiosk, który umożliwia interesantom darmowy dostęp do strony internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia oraz jednostek samorządu terytorialnego i urzędów centralnych. 3. Od października 2012 r. na Rynku oraz placu Klasztornym można korzystać z sieci HOT-SPOT - darmowego bezprzewodowego dostępu do Internetu. |
| 70 | Inne zadania | 1. Remont budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1. 2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33. 3. Remont pomieszczeń przy ul. Gabriela Narutowicza dla Straży Miejskiej. |

2. Cel szczegółowy:  Kontrola warunków życia w mieście

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 71 | System monitoringu | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi stały monitoring potrzeb i zaspokaja je w ramach środków na pomoc społeczną. Bezrobocie wciąż stanowi jeden z głównych powodów udzielania pomocy w formie zasiłku okresowego. Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych wypłacane są na zakup: odzieży bądź obuwia, leki i leczenie, żywność, remont mieszkania, zakup opału. |

Dziewiąty cel strategiczny: Wspieranie podmiotowości i samodzielności inowrocławskich rodzin

1. Cel szczegółowy:  Przeciwdziałanie uzależnieniu od pomocy instytucjonalnej

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 72 | Uelastycznienie struktur pomocy socjalnej i włączenie do współtworzenia pomocy sąsiedzkiej | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy pn. „Aktywność się opłaca” współfinansowany ze środków EFS, w ramach PO KL, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. W latach 2008-2011 r. zrealizowano cztery edycje projektu. Cel główny projektu to zapobieganie wykluczeniu społecznemu klientów MOPS poprzez stosowanie instrumentów aktywnej integracji. W ramach projektu zastosowane zostały dwa narzędzia aktywnej integracji: kontrakt socjalny i Miejski Program Aktywności Lokalnej. |
| 73 | Inwentaryzacja problemów społecznych miasta | 1. Stały monitoring zagrożeń i ich minimalizacja następuje przez MOPS w ramach własnych kompetencji oraz we współpracy z licznymi partnerami. 2. Mając na uwadze usprawnienie współpracy z Prokuraturą i innymi podmiotami świadczącymi pomoc pokrzywdzonym, MOPS sporządził wykaz ośrodków i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie. 3. Działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Zespół Ds. Rodziny i Interwencji Socjalnej pracował z środowiskami dysfunkcyjnymi, w których dominowała bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, a najczęstszymi problemami było uzależnienia od alkoholu. 4. Współpraca z Policją spowodowała założenie Niebieskich Kart. |
| 74 | Wspieranie działań i środowisk charytatywnych | Wśród kilku zakresów tematycznych organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem, istotne miejsce zajmują stowarzyszenia podejmujące działalność charytatywną (m.in. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo”, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta). |
| 75 | Monitorowanie potrzeb i form pomocy oraz ocena efektywności udzielonej pomocy | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi monitoring potrzeb i zaspokaja je ze środków na pomoc społeczną (zasiłki stałe, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności lub z powodu długotrwałej choroby). Stała praca socjalna z udziałem specjalistów pracy socjalnej umożliwia monitorowanie środowisk, w których dochodzi do zaburzeń w wypełnianiu funkcji rodziny z powodu alkoholizmu, przemocy, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Objęcie systemem wsparcia może być: - przejściowe – w następstwie np. utraty pracy czy zachorowań itp., - długotrwałe – z powodu pozostawania bez pracy przez 2-3 lata, przewlekła choroba, - trwałe – którego przyczyną może być kalectwo, zniedołężnienie starcze, nieuleczalna choroba. |
| 76 | Środowiskowa koordynacja działań społecznych - wspieranie inicjatyw mających na celu tworzenie środowiskowych domów samopomocy, domu dziennego pobytu | 1. W 2004 r. w zaadaptowanej części budynku żłobka „Ptyś” uruchomiono filię Domu Dziennego Pobytu, który jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, przeznaczonym dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb. Koszty utrzymania DDP pokrywane są z dotacji z budżetu Miasta, z darowizn osób fizycznych i prawnych oraz opłat za pobyt od podopiecznych Domu. 2. Uchwałą XIV/178/2011 Rady Miejskiej w Inowrocławiu z dnia 27 października 2011 r. został powołany Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, który wykonuje zadania zlecone gminie w zakresie usług opiekuńczych dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom przeznaczony jest dla 40 osób. Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób w nim przebywających oraz na integrację uczestników ze społecznością lokalną poprzez różnego rodzaju formy aktywizacji. 3. Natomiast w budynku po byłym PUP znajduje się siedziba MOPS oraz mieszkania chronione i m.in. świetlica dla mieszkańców. 4. Działalność Klubu Integracji Społecznej, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych klientów MOPS, wzrost aktywności zawodowej; wzrost poczucia własnej wartości i motywacji życiowej; zwiększenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. |

2. Cel szczegółowy:  Wspieranie osób o niskim statusie materialnym, starszych i niepełnosprawnych

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 77 | Realizacja budownictwa komunalnego i socjalnego | 1. Powstały trzy budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Wojska Polskiego, przy dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach finansowego wsparcia w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych. Powstało 228 mieszkań. 2. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Inowrocławia w 2013 roku planowana jest budowa kolejnego budynku mieszkalnego. |
| 78 | Przeciwdziałania bezdomności | 1. Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta, które pośredniczy w organizowaniu spotkań z pracodawcami, a także zapewnia doradztwo i kursy zawodowe dla mieszkańców schroniska. Udziela pomocy podopiecznym w zakresie wychodzenia z bezdomności poprzez pośredniczenie w uregulowaniu sytuacji prawnej, społecznej, motywowanie do podejmowania pracy i walki z uzależnieniami. Zapewnia bezdomnym schronienie oraz wyżywienie. 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej monitoruje sytuację osób zagrożonych bezdomnością. Oferuje pomoc w formie dodatków mieszkaniowych. W celu zapobiegania sytuacjom, gdy stan zadłużeń mógłby spowodować odcięcie dopływu wody, gazu, energii elektrycznej lub eksmisję udzielana była pomoc w formie zasiłków celowych, niezależnie od pomocy w formie dodatków mieszkaniowych. Osobom bezdomnym opłacono posiłki i noclegi. |
| 79 | Stypendia dla studentów | Od 2003 roku Prezydent Miasta przyznaje 12-miesięczne stypendia dla najzdolniejszych inowrocławian z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają naukę na studiach wyższych. |
| 80 | Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin - umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej | 1. W 2011 r. zakończono dofinansowaną ze środków unijnych przebudowę budynku przy ul. Św. Ducha 90, gdzie powstały: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tymczasowe pomieszczenia lokalowe dla osób starszych i niepełnosprawnych; pomieszczenia biurowe dla MOPS. 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje pomocą osoby, które z powodu schorzeń, zaawansowanego wieku oraz których świadczenia wypłacane przez organy rentowo-emerytalne nie gwarantują pełnej samodzielności w zaspokajaniu potrzeb materialnych w formie zasiłków celowych specjalnych. 3. W ramach Programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zasiłkiem celowym wspierano osoby starsze, chore i niepełnosprawne. 4. W celu zapewnienia godnej egzystencji osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym i osamotnionym zorganizowano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. 5. Od 1 grudnia 2011 r. funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, który wykonuje zadania zlecone gminie w zakresie usług opiekuńczych dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 6. W mieszkaniach chronionych mieszczących się w budynku przy ul. Św. Ducha 90 są 44 miejsca mieszkalne. Osoby, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym posiadają własne źródło dochodu, tj. rentę, emeryturę, rentę socjalną, zasiłek stały i samodzielnie ponoszą koszt odpłatności za pobyt. 7. W niektórych pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. zamontowano system wizualno-głosowy informujący pasażerów posiadających wady wzroku lub słuchu o kolejnych przystankach komunikacyjnych. |
| 81 | Podnoszenie jakości życia osób starszych | 1. Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, który jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, przeznaczonym dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb. Koszty utrzymania DDP pokrywane są z dotacji z budżetu Miasta, z darowizn osób fizycznych i prawnych oraz opłat za pobyt od podopiecznych Domu. 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osoby, które z powodu schorzeń, zaawansowanego wieku oraz których świadczenia wypłacane przez organy rentowo-emerytalne nie gwarantują pełnej samodzielności w zaspokajaniu potrzeb materialnych obejmuje pomocą w formie zasiłków celowych specjalnych. 3. W celu zapewnienia godnej egzystencji osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym i osamotnionym zorganizowano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. 4. Ośrodek realizuje też pomoc w formie umieszczania w domach pomocy społecznej. |
| 82 | Organizacje pozarządowe w systemie pomocy społecznej | 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Inowrocławiu prowadzi zbiórki odzieży, obuwia, sprzętu wyposażeniowego mieszkań, mebli, sprzętu AGD i RTV, pościeli, koców, kołder, poduszek, firan i zasłon, a także drewna opałowego. W ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD pn. „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” uzyskuje także żywność z Unii Europejskiej. 2. Społeczny Komitet Akcja Dobroczynna ,,Dać Dzieciom Radość” organizuje m.in. zielone wakacje dzieci, prowadzi zbiórki publiczne, których celem jest niesienie pomocy dzieciom chorym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 3. We współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej organizowano akcje o charakterze społeczno-opiekuńczym: - „Wielka Radość w Wielką Noc”, „Gwiazdka dla wszystkich dzieci”, „Wszystkie dzieci nasze są”, „Razem idziemy do szkoły”. 4. Polski Czerwony Krzyż w Inowrocławiu m.in. przekazuje pomoc w formie darów z Unii Europejskiej. 5. Bank Żywności rozdysponowuje produkty żywnościowe rodzinom będących w trudnych warunkach ekonomicznych i zdrowotnych. 6. Organizacje pozarządowe realizują również swoje zadania w obszarze pomocy społecznej i promocji zdrowia, zarówno poprzez organizacje pomocowe jak i organizacje skupiające osoby niepełnosprawne. Najważniejsze przykłady dotyczą prowadzonych zadań publicznych: „banku żywności”, „magazynu odzieży i mebli” oraz świetlicy socjoterapeutycznej. |
| 83 | Miejski program profilaktyki patologii społecznych i rozwiązywania problemów społecznych | Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Dokument przyjęto uchwałą nr XLVI/559/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z 29 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2015. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem o charakterze społecznym opracowanym przy współudziale różnych środowisk społecznych. Strategia rozwiązywania problemów społecznych wskazuje działanie ukierunkowane na poprawę warunków zaspokajania potrzeb osób, rodzin mieszczących się w grupach podwyższonego ryzyka społecznego. |

Dziesiąty cel strategiczny: Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 84 | System monitoringu za pomocą kamer | 1. Na terenie miasta działają 22 kamery obsługiwane m.in. przez oddelegowanego strażnika miejskiego. Wykorzystując informacje pochodzące z monitoringu miejskiego ujawniono wiele wykroczeń i zdarzeń. Centrum monitoringu miejskiego znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji . 2. W 2011 r. wykonano modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego - zainstalowano nowe kamery. |
| 85 | System samopomocy sąsiedzkiej – Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości | 1. Wspólne spotkanie przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej i przewodniczących Rad Osiedlowych, podczas których omawiane są zagadnienia związane z zadaniami realizowanymi przez obie służby, występujące na terenie dzielnic zagrożenia oraz sposoby ich ograniczania. Ważnym tematem jest również wypracowanie metod by skutecznie przeciwdziałać przestępczości. 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej corocznie organizuje spotkania w sprawie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Inowrocławia. W codziennej służbie funkcjonariusze Straży Miejskiej, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne i udzielają im pomocy. W trakcie kontroli funkcjonariusze sprawdzają, czy z uwagi na trudne warunki bytowe oraz niską temperaturę powietrza osoby te nie potrzebują pomocy. Informują je również gdzie mogą zjeść ciepły posiłek, otrzymać odzież lub przenocować. Oferowane są im miejsca w schronisku dla bezdomnych, w razie potrzeby udzielana jest pomoc medyczna, a w razie konieczności przewóz do miejskiej ogrzewalni. |
| 86 | Współpraca Policji i Straży Miejskiej | 1. Na terenie miasta Inowrocławia funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnią służbę w prewencyjnych patrolach mieszanych wspólnie z policjantami KPP Inowrocław. 2. Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Inowrocławia uczestniczą w wzmożonych działaniach na terenie miasta Inowrocławia, które ukierunkowane są przede wszystkim na przeciwdziałanie kradzieżom mienia, wybrykom chuligańskim, dewastacjom klatek schodowych oraz zapewnienia ładu i porządku publicznego w rejonach objętych działaniami. 3. Wspólne akcje kontrolne w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Inowrocławia, których przedmiotem było przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. |
| 87 | Programy prewencyjne i edukacyjne (bezpieczne miasto, okolica, dom i szkoła) | 1. Przeprowadzono zajęcia z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych m.in. na tematy: „Kto dba o moje bezpieczeństwo”, „Bezpieczna zabawa zimą”, „Agresja i przemoc w szkole”, „Jak bezpiecznie poruszać się po drodze”, „Bezpieczeństwo w szkole”, „Uwaga! Obcy!”, „Uzależnieniom – nie”, Kampania „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, Kampania parkingowa „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?” Akcja „Dym”, Akcja „Cmentarz”, organizacja bezpłatnych kursów samoobrony i udzielenia pomocy przedmedycznej dla pań „Bezpieczna Kobieta”, „Bezpieczne wakacje”. |
| 88 | Eliminacja z obszaru miasta instalacji technicznych, składowisk, materiałów niebezpiecznych dla zdrowia | 1. W roku 2010 przy współudziale środków finansowych Ministerstwa Gospodarki został opracowany Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Miejskiej Inowrocławia na lata 2011-2014 (z perspektywą do roku 2032) wraz z inwentaryzacją na terenie miasta Inowrocławia. Program określa m.in. stopień pilności usunięcia azbestu. 2. W 2012 r. dzięki dotacji z WFOŚiGW rozpoczęto realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest obiektów budowlanych z terenu miasta Inowrocławia”. 3. Straż Miejska ujawnia wiele dzikich wysypisk odpadów zarówno na terenach prywatnych jak również na terenach miejskich. Najczęściej wyrzucane odpady to śmieci pochodzące z gospodarstwa domowego, odpady roślinne, części sprzętu RTV i AGD, odpady wielkogabarytowe, gruz. Odpady były podrzucane w miejsca mało uczęszczane, niezagospodarowane, najczęściej były to rowy przydrożne, puste działki budowlane. Sprawców wykroczeń, których udało się zidentyfikować ukarano mandatami karnymi i zobowiązano do uporządkowania odpadów. W przypadku gdy nie udało się ustalić osoby, która wyrzuciła odpady, do uporządkowania terenu został zobowiązany właściciel nieruchomości. |
| 89 | Wspieranie działań tworzących zintegrowany system ratownictwa | Funkcjonariusze na stanowisku dyżurnych, którzy całodobowo pełnią służbę w Komendzie Straży Miejskiej w ramach działania systemu zarządzania kryzysowego otrzymują informacje dotyczące katastrof, pożarów i innych zdarzeń powodujących niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, informacja ta jest przekazywana do szefa Miejskiego Zespołu Reagowania. Strażnicy miejscy zabezpieczali m.in. miejsca katastrof budowlanych i miejsca wystąpienia pożarów. |

Jedenasty cel strategiczny: Zwiększenie znaczenia Inowrocławia jako istotnego kujawskiego ośrodka kulturalnego

1. Cel szczegółowy:  Zapewnienie mieszkańcom, kuracjuszom i turystom dostępu do zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty kulturalnej

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 90 | Inowrocław – międzynarodowy ośrodek kulturalny, promujący wartości kulturowe Kujaw | 1. W Inowrocławiu organizowano wiele ważnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych. Corocznie w Inowrocławiu odbywa się ponad 400 imprez o charakterze kulturalnym. W bogatej ofercie każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie, niezależnie od zainteresowań i wieku. Do Inowrocławia zawitali polscy jak i zagraniczni artyści. Najważniejsze to: Międzynarodowy Zlot Motocyklowy „Na soli”, Ino Rock Open Air Festival, Inowrocławska Noc Solannowa, Festiwal Światła i Smaku, Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych „Arlekinada”, Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Dni Inowrocławia, Inowrocławska Gala Operowo-Operetkowa, Festiwal Muzyki Organowej „Jesienne Wieczory Organowe”. 2. Promocja oferty kulturalnej Inowrocławia w mediach o zasięgu regionalnym i krajowym. |
| 91 | Program edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych | 1. Kujawskie Centrum Kultury prowadzi sekcje zainteresowań adresowane do odbiorców we wszystkich grupach wiekowych: plastyczną, tańca nowoczesnego, teatralną, wokalną, fotograficzną z obróbką cyfrową, origiami, modelarską, szkołę rytmu, studio artystyczne oraz ABC obsługi komputera. Osobom dorosłym KCK nieodpłatnie udostępniało pomieszczenia na spotkania stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, organizowało regularnie spotkania, wystawy, prelekcje. 2. 1 marca 2012 r. otwarto w KCK przy ul. Kasztelańskiej 22 profesjonalne muzyczne studio nagrań, z którego pod okiem instruktorów korzystać mogą inowrocławskie zespoły i soliści. 3. Biblioteka Miejska przygotowuje co roku kilkadziesiąt imprez służących edukacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu różnych form czytelnictwa, m.in. lekcje biblioteczne, pogadanki, konkursy literackie, dyskusje, prezentacje wystawek tematycznych, literackie spotkania autorskie. Biblioteka prowadzi także takie formy aktywizacji jak m.in.: sekcja modelarska, warsztaty plastyczne i zajęcia szachowe. Biblioteka Miejska zrealizowała projekty, których głównym celem było propagowanie czytelnictwa, zwiększanie zainteresowania książką oraz zachęcanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Były to cykle: Spotkania z Filmem (prowadzone przez Łukasza Oliwkowskiego), Pracownia Literacko-Artystyczna (prowadzona przez dr Michała Siewkowskiego), a także cykl spotkań pn. „Five o’clock”, mających na celu przybliżenie kultury i języka angielskiego. |

2. Cel szczegółowy:  Rozwój kultury, ochrona zabytków i pielęgnowanie folkloru kujawskiego

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 92 | Mecenat miasta nad kulturą | 1. Miasto jest mecenasem dwóch instytucji kultury bezpośrednio poprzez ich prowadzenie (zadanie własne gminy): Kujawskiego Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza. 2. Pośrednio miasto jest mecenasem kultury poprzez udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej innym organizatorom przedsięwzięć kulturalnych. 3. Miasto corocznie przekazuje z budżetu dotacje na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych przez liczne stowarzyszenia społeczne i kulturalne. 4. Miasto współpracuje z innymi organizatorami imprez i udziela pomocy, np. .przy organizacji Inowrocławskich Koncertów Kameralnych (zimą w dawnym zakładzie przyrodoleczniczym), występów zespołów szkolnych i innych nieplanowanych wcześniej przedsięwzięć artystycznych. 5. Prezydent Miasta przyznaje stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną. |
| 93 | Ochrona i renowacja obiektów zabytkowych | 1. W ramach edukacji i popularyzacji wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym zrealizowano: - inwentaryzacja zachowanych historycznych form stolarek okiennych, które wypierane są przez nowe konstrukcje, - badania stratygraficzne ustalające pierwotną kolorystykę kamienic z XIX i XX w. Zadania te będą kontynuowane w celu udokumentowania technik, konstrukcji i technologii stosowanych w zabytkowym budownictwie w XIX i XX w., jako kompendium wiedzy historyczno-konserwatorskiej i przyczynek do badań naukowych regionu. 2. Stworzenie Centrum Sztuki poprzez adaptację kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22. Znajduje się ona w strefie ochrony konserwatorskiej „A” i objęta jest ewidencją obiektów zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej. W podwórzu kamienicy znajduje się gotycki mur obronny z XIV wieku wpisany do rejestru zabytków. 3. Przeprowadzono prace budowlano-konserwatorskie muru obronnego przy ul. Jana Kilińskiego, w ramach których m.in. zrekonstruowano fragment powierzchni obiektu przewidzianego do ekspozycji i wykonano podświetlenie muru. 4. W 2007 r. zakończono zadanie polegające na opracowaniu w formie elektronicznej i drukowanej kart ewidencyjnych dla obiektów zabytkowych miasta Inowrocławia zgodnie ze wzorem fiszki, zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. 5. Wykonano ok. 300 kart adresowych obiektów kwalifikujących się do gminnej ewidencji zabytków. 6. Wykonano studium historyczno-konserwatorskiego dla przemysłowych zespołów zabytkowych dawnej cukrowni i fabryki sody w Mątwach. 7. Opracowano Gminny Program Opieki nad Zabytkami, który określa cele i kierunki działań oraz zadania, które powinny być podjęte przez samorząd w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 8. Co roku Miasto wspiera dotacjami prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wykonane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które poprawiają ich stan techniczny i podnoszą ich walory estetyczne. W latach 2006-2012 udzielono łącznie ponad 620 tys. złotych dotacji. 9. Przeprowadzono wymianę okien w budynkach wpisanych do rejestru zabytków: Ratuszu, Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2. |
| 94 | Modernizacja i restrukturyzacja miejskich instytucji kultury | 1. Prace remontowe w gmachu teatru w latach 2009-2010 - adaptacja pomieszczeń po muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury. Zakres prac obejmował: przebudowę pomieszczeń, termomodernizację elewacji budynku, montaż windy, wymianę okien i drzwi, stworzenie sal wystawienniczych do organizowania zmiennych ekspozycji, utworzenie multimedialnej wystawy górnictwa soli kamiennej oraz Instytutu Prymasa Glempa. Natomiast w 2012 r. przeprowadzono prace remontowe wnętrza teatru - zainstalowano wentylację mechaniczną sali widowiskowej teatru, zainstalowanie unikatowych żyrandoli w kształcie tuby, wykonanych z metalu i szkła fusing, a także ręcznie malowanych kinkietów szklanych, podwieszenie sufitów. W 2010 roku wyremontowano foyer, szatnię i toalety, zapewniając dzięki szklanym instalacjom ciągłość procesu kształtowania przestrzeni. 2. Remont kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22 Stworzenie Centrum Sztuki poprzez adaptację kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22, która znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „A” i objęta jest ewidencją obiektów zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej. Zakres prac obejmował m.in.: izolację fundamentów, uzupełnienie spoin w murze, naprawę i wymianę tynków, remont stropów, wymianę dachu, stolarki okiennej, podłóg, drzwi; wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie ocieplenia ścian i kolorystyki elewacji, zagospodarowanie podwórza kamienicy, a także montaż windy. 3. Remonty w Bibliotece Miejskiej i jej filiach, m.in. adaptacja pomieszczeń na potrzeby Saloniku Literacko-Artystycznego w Bibliotece Głównej, budowa antresoli z przeznaczeniem na Czytelnię Czasopism. 4. 5 grudnia 2009 r. Inowrocławski Dom Kultury został przekształcony w Kujawskie Centrum Kultury. Zmiana ta została wprowadzona w związku z rozszerzeniem zakresu działalności o prowadzenie Instytutu Prymasa Józefa Glempa, przybliżanie folkloru oraz dorobku kultury nie tylko Inowrocławia, lecz również okolic, w związku z planowanym na 2010 rok otwarciem stałych wystaw: solnictwa i archeologicznej oraz planowanym przejęciem przez KCK nowego obiektu przy ul. Kasztelańskiej 22. |
| 95 | Wspieranie badań archeologicznych i prac konserwatorskich | 1. Inowrocław jest członkiem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw „Cuiavia”, która prowadzi prace archeologiczne i badawcze dotyczące pradziejów regionu. We 2012 r. wystawę archeologiczną „Askaukalis Inowrocław”, która jest cennym źródłem wiedzy na temat pradziejów Kujaw i Inowrocławia zwiedziło ok. 1.500 osób. 2. Archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2011 r. przedstawili wyniki badań archeologicznych, przeprowadzonych na zlecenie i koszt Miasta w ramach rewitalizacji centrum. Rezultat ich pracy zawarty został w opracowaniu, które zawiera ponad 500 zdjęć, analizy inwentarzy, dokumentację rysunkową. Zinwentaryzowano ok. 4,8 tys. ułamków naczyń ceramicznych, z czego cenne fragmenty z okresu przedrzymskiego. Znaleziono wiele wyrobów szklanych, narzędzi, a wśród nich podków, wędzideł, mis, a także pozostałości zbroi, które zostaną wyeksponowane na specjalnej wystawie. 3. Miasto dofinansowało wydanie folderu „Inowrocław na Szlaku Bursztynowym”, a naukowcy z Instytutu Prahistorii UAM współpracowali przy wyposażeniu stałej wystawy solnictwa w zakresie archeologii, a także przy organizacji stałej wystawy archeologicznej w KCK. 4. Co roku Miasto wspiera dotacjami prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wykonane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które poprawiają ich stan techniczny i podnoszą ich walory estetyczne. 5. W 2009 r. wykonano też prace konserwatorskie i restauratorskie dekoracji stiukowej okna witrażowego w auli Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha. 6. W 2008 r. wykonano rekonstrukcję 5 kwater witraża okalającego zabytkowy witraż z herbem Inowrocławia w auli Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha. 7. W 2006 r. sfinansowano badania archeologiczne stanowiska z reliktami klasztoru pofranciszkańskiego w celu rozszerzenia wiedzy naukowej o najstarszych zabytkach miasta oraz umocnienia lokalnej świadomości historycznej. 8. Przeprowadzono konserwację rzeźb plenerowych: „Ewa” i „Ziemowit” oraz pomnika Obrońców Inowrocławia. |
| 96 | Wspieranie folkloru kujawskiego i tradycji ludowych | Miasto wspiera działalność folklorystyczną poprzez udzielanie pomocy finansowej, merytorycznej i technicznej organizatorom obrzędów ludowych (Koza, Przywołówki, Marzanna), konkursów („Kujawy – mnie ta ziemia od innych droższa”), promocję tradycji kujawskich i spotkania z autorami wydawnictw o tej tematyce, organizację koncertów, a także poprzez pomoc w uzupełnieniu strojów i rekwizytów orszaków zapustnych „Kozy”. Miasto dofinansowało udział zespołu Radojewiczanie w krajowych i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, w zamian za co zespół uświetniał swoimi występami imprezy miejskie. KCK zorganizowało w miejskich salach wystawienniczych cykl wystaw haftu kujawskiego, którym towarzyszyły prezentacje tradycyjnych kujawskich dekoracji świątecznych. Ekspozycja XIX-wiecznej chaty kujawskiej w kompleksie Pijalni Wód, gdzie obejrzeć można m.in. oryginalną zabudowę kuchni, ozdoby kujawskie, izbę sypialnianą z zabytkowymi meblami, urządzenia i przyrządy używane na co dzień. |
| 97 | Ekspozycja historii Inowrocławia i Kujaw ( zabytki archeologiczne, szlaki historyczne i literackie, solowarstwo) | 1. Czytelnia Regionalna Biblioteki Miejskiej gromadzi dokumenty związane z miastem i regionem, ponadto eksponuje na wystawach czasowych historię Kujaw i sylwetki mieszkańców, osób szczególnie zasłużonych. W Czytelni Regionalnej BM organizowane są czasowe ekspozycje dotyczące historii miasta i sylwetek jego mieszkańców, zasłużonych dla Inowrocławia i Kujaw. 2. W sali kujawskiej Instytutu Prymasa Glempa eksponowane są zdjęcia z różnych okresów życia Jego Eminencji, zdjęcia i informacje o szkolnych kolegach, a także znanych Polakach pochodzących z Kujaw. 3. W programie najważniejszych imprez miejskich, takich jak Imieniny Inowrocławia, Dni Inowrocławia, Zaduszki Kujawskie pojawiają się wątki historyczne (inscenizacje historyczne, sesje popularne, prelekcje). 4. Prezydent Miasta był organizatorem uroczystości z okazji świąt i rocznic patriotycznych. W wielu przypadkach poza manifestacjami i koncertami okolicznościowymi zorganizowano także wystawy tematyczne poświęcone roli miasta i udziałowi mieszkańców Inowrocławia w tych wydarzeniach. 5. Z budżetu miasta udziela się dofinansowania na działania służące dokumentowaniu historii Inowrocławia i regionu (wydawnictwa, filmy, akcydensy). 6. Z okazji 100-lecia Ratusza umożliwiono mieszkańcom miasta zwiedzanie budynku i pomieszczeń ratusza niedostępnych, na co dzień (również wieżę ratuszową), otwarto wystawę zbiorów inowrocławskich filokartystów oraz wystawę fotografii, a także można było wysłuchać interesujących wykładów kilkorga prelegentów, pod jednym wymownym tytułem „Ratusz w pigułce” - o gospodarzach, historii, budowie gmachu i jego architekturze. 7. We wrześniu 2011 r. we współpracy z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw „Cuiavia” otwarto stałą wystawę archeologiczną „Askaukalis Inowrocław” w adaptowanych pomieszczeniach przy ul. Kasztelańskiej 22. Wystawa jest cennym źródłem wiedzy na temat pradziejów Inowrocławia i Kujaw. |
| 98 | Promocja regionu i miasta poprzez wydawnictwa regionalne | Realizowane w sposób ciągły poprzez zakupywane i pozyskiwane nieodpłatnie powierzchnie reklamowe w różnorodnych publikacjach o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. |

Dwunasty cel strategiczny: Promocja zdrowia i aktywności sportowej Inowrocławian

1. Cel szczegółowy:  Promocja wśród mieszkańców zdrowego stylu życia

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 99 | Życie bez papierosów, alkoholu, narkotyków | 1. W ramach zadania Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień realizuje co roku liczne akcje i kampanie profilaktyczne. Były to m.in.: - Program „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” - „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - „Pozory mylą, dowód nie” - „Postaw na rodzinę” - „Narkotyki? Na Co Mi To!” - „Obudź się” - „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” - „Profilaktyka a Teatr”, - „Zakup kontrolowany” – badanie „Alkohol – nieletnim wstęp wzbroniony”, - Rozmawiaj więcej ze swoim dzieckiem. Bliżej siebie – dalej od narkotyków”, - warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. 2. Realizacja zadań w szkołach: - audycje prezentowane przez szkolny radiowęzeł na temat doświadczeń i opinii młodzieży o lekach zakupionych bez recepty oraz ocena zagrożeń z powodu ich stosowania, - kolportaż materiałów edukacyjnych dotyczących akcji i jej założeń, - pogadanki, zajęcia profilaktyczne z wychowawcami podejmujące temat stosowania przez młodzież leków i narkotyków. - happeningi, podczas których młodzież rozdawała ulotki edukacyjne na temat zjawiska nadużywania leków przeciwbólowych, - kampanie antynikotynowe, - w trakcie zebrań z rodzicami dokonano kolportażu materiałów edukacyjnych dotyczących konsekwencji nadużywania leków bez recepty, zwłaszcza przez młodych ludzi. |
| 100 | Edukacja zdrowotna | 1. Program antynikotynowy pn. „Uwolnijmy dzieci od dymu tytoniowego”, którego celem było stworzenie sieci szkół podstawowych całkowicie wolnych od dymu tytoniowego oraz zwiększenie liczby domów (mieszkań, rodzin), w których nie naraża się dzieci na bierne palenie. 2. Projekt pn. „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”, który zakładał bezpłatne zaszczepienie dziewczynek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, który powoduje raka szyjki macicy 3. Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc, którego celem było podniesienie wiedzy wśród mieszkańców regionu na temat chorób układu oddechowego, a także poprawa dostępu do niezbędnych badań diagnostycznych, zwiększanie wykrywania wczesnych postaci nowotworów płuc i podniesienie wiedzy lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów w zakresie zwalczania chorób układu oddechowego. 4. Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży, którym objęto dzieci w wieku od 2 do 18 lat. Celem programu było zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży z otyłością, ograniczenie zaburzeń ortopedycznych (płaskostopie, skrzywienia kręgosłupa), zmiana zachowań zdrowotnych u dzieci objętych programem oraz zwiększenie ich świadomości zdrowotnej. 5. Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry , którego celem było zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry, stanów przedrakowych poprzez badania przesiewowe oraz podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców Inowrocławia w zakresie nowotworów skóry i odpowiedniego zabezpieczania jej przed promieniowaniem słonecznym i infekcjami HPV. 6. Regionalny Program Edukacyjny w Zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty, którego celem było obniżenie umieralności z powodu chorób nowotworowych poprzez zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa, wytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnych, umiejętności dostrzegania niepokojących objawów, zminimalizowanie lęku przed rakiem, pokazanie możliwości wczesnej diagnostyki i skuteczności leczenia. 7. Zadania w zakresie ochrony zdrowia i zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Inowrocławia realizowane były również przez organizację doraźnych akcji profilaktycznych, takich jak m.in.: - bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat - bezpłatne badania w kierunku osteoporozy w mobilnej pracowni densytometrycznej (osteobusie). 8. Miasto Inowrocław organizowało również we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu liczne akcje honorowego poboru krwi. 9. Program zdrowotny dla mieszkańców Miasta Inowrocławia. W sierpniu 2007 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła uchwałę dotyczącą „Programu zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Inowrocławia na lata 2008-2012”. Celem programu jest przybliżenie informacji o stanie zdrowia mieszkańców miasta Inowrocławia, a także zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia oraz choroby nowotworowe, poprawa stanu zdrowia mieszkańców Miasta, podniesienie zdrowotnej świadomości mieszkańców, a także upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia i obniżanie skali problemów zdrowotnych występujących wśród mieszkańców Inowrocławia. 10. Festyny zdrowotne dla mieszkańców Inowrocławia, których celem było propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców - aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i badań profilaktycznych. W trakcie festynu inowrocławianie mogli skorzystać z bezpłatnych badań, takich jak: spirometria, rtg płuc, badania ciśnienia krwi i poziomu cukru. Można było również zobaczyć pokaz ratownictwa medycznego, posłuchać porad dietetyka oraz degustować zdrową żywność. 11. Współpraca z Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w zakresie informowania mieszkańców miasta o programach profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 12. Uchwałą nr XXVI/376/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2012 roku przyjęty został Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 dla Miasta Inowrocławia. Celem programu jest stworzenie podstaw do podjęcia działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Inowrocławia, mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do różnych form pomocy i oparcia społecznego niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 13. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Cele i zadania zawarte w programie znajdują swoje uzasadnienie w wynikach i wnioskach z diagnozy problemów alkoholowych i narkomanii, przeprowadzonych w latach 2006-2011 w inowrocławskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wyniki tych badań potwierdzają konieczność podejmowania działań wielokierunkowych, adresowanych do różnych grup społecznych, przede wszystkim jednak do młodego pokolenia. |
| 101 | Promowanie zdrowej żywności | 1. W ramach realizacji „Programu zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Inowrocławia na lata 2008-2012” zorganizowano festyny zdrowotne dla mieszkańców Inowrocławia (m.in. festyn prozdrowotny, „Gęsina na św. Marcina”, „Piknik zbożowy”. Celem imprez było propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców – aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i badań profilaktycznych. W trakcie festynów inowrocławianie mogli m.in. posmakować zdrowej żywności oraz zapoznać się ze sposobami jej przygotowywania. 2. W promowanie zdrowej żywności i zdrowego stylu życia angażują się także placówki oświatowe z terenu miasta Inowrocławia poprzez organizowanie festynów, spotkań czy sejmików ekologicznych w ramach realizowania własnych programów edukacyjnych. |
| 102 | Organizowanie imprez sportowych, ulotki, informatory | 1. W mieście co roku organizowanych jest kilkaset ogólnodostępnych imprez, które organizowane są dla dzieci, młodzieży i dorosłych jako imprezy sportowe, rekreacyjne, turystyczne, festyny, koncerty, a także akcje propagujące zdrowy i sportowy tryb życia. Były to zarówno imprezy własne, jak i współorganizowane lub zlecone, które OSiR zabezpieczał tylko od strony technicznej. 2. W 2003 r. wydano „Informator o bezpłatnych usługach medycznych dla mieszkańców Inowrocławia”. |

2. Cel szczegółowy:  Rozwój bazy sportowej i wspieranie działalności sportowej

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 103 | Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz budowa nowych obiektów sportowych – m.in. skate park, rally cross | 1. Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Inowrocławskich Olimpijczyków, która polegała przede wszystkim na wybudowaniu nowej trybuny głównej, ośmiotorowej bieżni lekkoatletycznej z poliuretanową nawierzchnią, stanowisk do rzutu oszczepem oraz dyskiem, pchnięcia kulą, skoczni do skoków wzwyż i w dal oraz areny głównej składającej się z boiska do piłki nożnej z murawą. 2. Pięć kompleksów boisk w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, które powstały przy szkołach podległych miastu. Posiadają boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 x 60 m oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki, tenisa i piłki siatkowej. Znajdują się tam również budynki socjalno-sanitarne pełniące funkcję pomieszczenia gospodarczego, sanitarnego i magazynu sprzętu. 3. Kryta Pływalnia „Wodny Park”. 4. Boisko wielofunkcyjne na terenie SP nr 16. 5. Lodowisko sezonowe na terenie Gimnazjum nr 1. 6. Boisko sportowe na Os. Piastowskim w ramach programu „Blisko Boisko”. 7. Lodowisko sezonowe na terenie Gimnazjum nr 3. 8. W 2005 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej oddano do użytku ściankę wspinaczkową. 9. Na terenach rekreacyjnych przy tężni w Parku Solankowym na powierzchni 600 m² powstało 18 torów do gry w minigolfa i 2 tory do gry w kręgle. 10. W roku 2003 na terenie parku u zbiegu ulic: Staszica – Świętokrzyska – Zapadłe powstał skate park. 11. Przebudowa krytej pływalni „Delfin”, która obejmowała m.in. modernizację budynku – wykonanie jego docieplenia i nowej elewacji, przebudowę schodów zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania i nawiewno-wywiewnej, wodno-kanalizacyjnej, remont zaplecza sportowego, zamontowanie nowych trybun wraz z siedziskami, dostosowanie pływalni do potrzeb osób niepełnosprawnych. 12. Wykonanie Parku Linowego w Parku Solankowym 13. Wykonanie Parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego dla dorosłych - w Parku Solankowym, przy ul. Toruńskiej i Bolesława Krzywoustego. 14. Kompleksowa modernizacja boiska bocznego przy Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego 2 - pełnowymiarowe boisko posiada obecnie sztuczną nawierzchnię oraz zaplecze socjalno-szatniowo-sanitarne. 15. Modernizacja i niezbędne remonty, prace konserwacyjne oraz bieżące naprawy bazy sportowej. |
| 104 | Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży | 1. Program zdrowotny „Proste plecy”, którym objęte były dzieci i młodzież inowrocławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, u których stwierdzono wady postawy i skrzywienia kręgosłupa. Program realizowany jest przez specjalistów od gimnastyki korekcyjnej przy współudziale lekarza rehabilitanta oraz Poradni Wad Postawy. 2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu nauki pływania, które finansowane były z budżetu miasta oraz środków Ministerstwa Sportu. |
| 105 | Upowszechnianie sportu i aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców poprzez organizowanie masowych imprez sportowych i rekreacyjnych | 1. W ramach upowszechniania sportu masowego w mieście organizowano co roku kilkaset (w 2012 r. – 217) ogólnodostępnych imprez ujętych w Miejskim Kalendarzu Imprez. Odbywały się one głównie w obiektach administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, a organizowane były dla dzieci, młodzieży i dorosłych jako imprezy sportowe, rekreacyjne, turystyczne, festyny, koncerty, a także akcje propagujące zdrowy i sportowy tryb życia. Były to zarówno imprezy własne, jak i współorganizowane lub zlecone, które OSiR zabezpieczał tylko od strony technicznej. Głównymi organizatorami tych imprez byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Związek Miejski Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, przy którym funkcjonują ogniska piłki nożnej, tenisa stołowego, koszykówki, siatkówki i halowej piłki nożnej. 2. W celu dotarcia do jak największej liczby osób, OSiR od kilku lat współpracuje z lokalnymi i pozalokalnymi mediami. 3. Promocja kultury fizycznej odbywa się też przez stałą współpracę OSiR z Miejskim Związkiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy organizowaniu imprez sportowych, np. „Biegam bo lubię”, Bieg Piastowski, Festiwal Sportów Plażowych, Grand Prix Inowrocławia w Brydżu Sportowym, Piknik Kajakowy na rzece Noteć, Puchar Polski w Nordic Walking, „Krok za krokiem”, Bieg po Zdrowie, Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej, Wakacyjna Liga Siatkówki czy Wakacyjna Szkółka Tenisa. Ponadto OSiR współpracuje z inowrocławskimi szkołami w związku z organizacją ogólnopolskiej edycji „Czwartków Lekkoatletycznych”, „Wakacji z OSiR” i turniejów osiedlowych. Udostępnia też bezpłatnie obiekty oraz przekazuje nieodpłatne wejściówki na własne imprezy dla zwycięzców zawodów i konkursów organizowanych przez OSiR. 4. Obiekty zarządzane przez OSiR stanowiły miejsce rozgrywania zawodów, bazę treningową dla klubów i sekcji sportowych, były miejscem masowych, ogólnodostępnych imprez sportowych, rekreacyjnych i festynów. |
| 106 | Wspieranie inowrocławskich klubów i organizacji sportowych | 1. W ramach pomocy udzielanej klubom i stowarzyszeniom sportowym działającym w Inowrocławiu, z budżetu miasta m. in. przeznaczane są środki finansowe na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. W latach 2003-2012 stowarzyszenia kultury fizycznej otrzymały dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w łącznej wysokości ok. 2,5 miliona złotych. 2. Corocznie współorganizatorem szeregu imprez oraz fundatorem nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców turniejów i zawodów sportowych jest Urząd Miasta, który udziela również pomocy finansowej w związku z wyjazdami zawodników klubów sportowych na zawody i turnieje. |

Priorytet III. Sfera gospodarcza

Trzynasty cel strategiczny: Podjęcie działań zmierzających do wzrostu potencjału ekonomicznego Inowrocławia

1. Cel szczegółowy:  Inspirowanie i pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 107 | Opracowanie instrumentów fiskalnych wspierających lokalną przedsiębiorczość | 1. Uchwała Nr XII/133/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Inowrocławia wraz z programem pomocowym. Wcześniej przedsiębiorca, który modernizując czy rozbudowując swój zakład zwiększał zatrudnienie, nie miał prawa do skorzystania z pomocy w postaci ulg podatkowych, które przysługiwały jedynie w przypadku budowy nowego zakładu. 2. Uchwała Nr XLVII/582/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z 25 października 2006 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości. Obowiązywała do czerwca 2007 r. (6–miesięczny okres przejściowy). 1 stycznia 2007 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.), które zastąpiło rozporządzenie KE nr 69/2001. W związku z tym wszystkie programy pomocowe – uchwały musiały być zgodne z nowymi przepisami o pomocy de minimis. 3. Uchwała Nr VIII/108/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z 20 czerwca 2007 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości. Uchwała daje możliwość ubiegania się o pomoc każdemu przedsiębiorcy, który stworzy dodatkowe miejsca pracy zarówno poprzez tworzenie nowego jak i rozbudowę dotychczasowego przedsiębiorstwa. 4. Uchwała Nr XXX/406/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z 25 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. W celu rozwoju gospodarczego Miasta Inowrocław wprowadzono preferencje podatkowe w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy w związku z tymi inwestycjami. 5. Uchwałą Nr XXXVII/457/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 141, poz. 2561) zwolniono z obowiązku wniesienia opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej osoby uznane w świetle przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za bezrobotne długotrwale. Była ona realizowana do 30 marca 2009 r. przy składaniu zgłoszeń o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Na skutek zmian do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od 31 marca 2009 r. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie pobiera się opłat. W związku z powyższym przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia z mocy prawa straciła moc obowiązującą. |
| 108 | Przystąpienie miasta do Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw | 22 maja 2002 r. Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr XLVII/645/2002 w sprawie przystąpienia Miasta Inowrocławia do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (kontynuacja uchwały nr XLIII/594/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych). Poręczenie udzielone przez Fundusz osobom pragnącym rozpocząć lub rozszerzyć działalność gospodarczą miało pozwolić na uzyskanie kredytu bankowego. Uchwała ta nie została wykonana. 29 grudnia 2003 r. Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr XVI/197/2003 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących utworzenia Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz przystąpienia Miasta Inowrocławia do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Niska realizacja dochodów budżetu za III i IV kwartał 2003 r., spowodowała trudności w realizacji wydatków budżetowych oraz większe niż pierwotnie zakładano zapotrzebowanie na spłatę rat kapitałowych. W świetle powyższego, wydatkowanie kwoty 100.000 zł. na wykupienie udziałów w Spółce miałoby wpływ na wzrost zobowiązań finansowych Miasta. Nie wniesienie udziałów do Spółki przez Miasto Inowrocław nie pozbawiło lokalnych przedsiębiorców prawa ubiegania się o udzielenie poręczenia przez Fundusz. |
| 109 | Wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla lokalnego środowiska biznesu | 1. Wsparcie funkcjonowania Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości PTE w Inowrocławiu. Ośrodek prowadzi działalność społecznie użyteczną, której celem jest zaspakajanie potrzeb społecznych, głównie mieszkańców i firm działających na obszarze Miasta Inowrocławia, w zakresie możliwości zwiększenia dostępu do różnych form szkoleń/kursów oraz wsparcia merytorycznego i finansowego przy zakładaniu i prowadzeniu działalności. Działalność OWP obejmuje m.in.: działania konsultacyjno-doradcze i informacyjne, pomoc w uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie kursów i szkoleń, doradztwo przy aplikowaniu przedsiębiorców o środki strukturalne i pozostałe. Natomiast FRP udziela niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rozwój firmy. 2. Dotacje dla innych organizacji pozarządowych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 3. Organizacja „Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej”. 4. Organizacja szkoleń i seminariów dla przedsiębiorców. |
| 110 | Współpraca z samorządami gospodarczymi | 1. W miarę potrzeb i możliwości Urząd współpracuje z działającym w Inowrocławiu samorządem rzemieślniczym działającym w ramach Cechu Rzemiosł Różnych, a także działającym do niedawna biurem Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. 2. Przedstawiciele organizacji uczestniczą w pracach kapituły konkursu „Najlepszy Produkt Roku”. 3. Informowanie lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców o projektach realizowanych przez działające w naszym województwie samorządy gospodarcze. |
| 111 | Aktywna promocja gospodarcza (promowanie regionalnej marki i wyrobów oraz firm lokalnych) | 1. Promocja Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego – reklama w prasie, internecie, bezpośrednie kontakty z inwestorami. 2. Współpraca z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. 3. Współorganizacja Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej połączonej z konkursem „Najlepszy Produkt Roku”. 4. Zadanie realizowane jest także poprzez wydawanie folderów, informatorów gospodarczych i turystycznych, prezentacji multimedialnych, map, ofert inwestycyjnych Inowrocławia oraz innych materiałów promocyjnych. |

Czternasty cel strategiczny: Wspieranie rozwoju turystyki

1. Cel szczegółowy:  Rozbudowa infrastruktury dla rozwoju turystyki

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 112 | Rozwój obiektów hotelowych - rozbudowa i modernizacja kompleksu hotelowo-rekreacyjnego w rejonie Hotelu Park i Teatru Letniego | 1. Po przejęciu zarządzania hotelem "Park" przez PGKiM Sp. z o.o. w 2011 r. rozpoczęto modernizację obiektu w celu podniesienia jego standardu. Przeprowadzony remont dotyczył zmiany aranżacji holu oraz pokoi wraz z łazienkami w sektorze C. W planach jest również modernizacja całego obiektu. W odrębnej części lobby hotelu uruchomiono sushi bar. 2. W sąsiedztwie odkrytego basenu przy ul. Świętokrzyskiej 107 powstaje solankowy basen rekreacyjny. Całkowita powierzchnia lustra wody niecki basenu rekreacyjnego solankowego będzie mieć ok. 170 m²., podzielona zostanie na część krytą i część otwartą z wydzieloną strefą dla małych dzieci. Będą tam atrakcje wodne: wanna do hydromasażu, ławka do hydromasażu, gejzer, armatka, kaskada, przeciwprąd, grzybek, zjeżdżalnia dla małych dzieci, sztuczna rzeka, kolorowe oświetlenie - lampy basenowe LED o zmiennej kolorystyce. Obiekt przystosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, m. in. poprzez podnośnik dla niepełnosprawnych. Atrakcyjnie zagospodarowany zostanie także teren wokół basenu: tereny zielone z miejscami do plażowania, dwa boiska do streetbalu z nawierzchnią poliuretanową, boisko do piłki siatkowej plażowej, kręgielnia zabawowa, chodniki, ławki, kosze na śmieci, parkingi. Postawione zostanie ogrodzenie basenu solankowego, z możliwością przejścia na teren basenu odkrytego, a także ogrodzenie pomiędzy obiektem a teatrem letnim. |
| 113 | Rozwój bazy rekreacyjnej i wykorzystanie obiektów OSiR jako podstawy pod centrum konferencyjno – kongresowe | W 2011 r. należący do Miasta Hotel PARK zmienił zarządcę - stał się własnością spółki PGKiM Sp. z o.o., która postanowiła go gruntownie zmodernizować aby podnieść jego standard. Po wykonaniu wszystkich zaplanowanych prac hotel ma być ładny, przyjazny dla gości i niedrogi. Miasto wykorzystuje na miejsca konferencji także: Kujawskie Centrum Kultury – sale konferencyjne, sale multimedialne stałej wystawy solnictwa i Instytutu Prymasa Glempa oraz Biblioteki Miejskiej – Salonik Literacko-Artystyczny. |
| 114 | Rozwój turystyki biznesowej | W 2008 r. utworzono Inowrocławską Lokalną Organizację Turystyczną, której celem jest integracja podmiotów, działających w sferze turystyki oraz intensyfikacja promocji miasta i regionu oraz wzrost wpływów z turystyki. InLOT prowadzi informację turystyczną i promuje miasto we wszystkich imprezach targowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. |

2. Cel szczegółowy:  Tworzenie nowoczesnych mechanizmów rozwoju turystyki

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 115 | Zwiększenie różnorodności usług turystycznych oferowanych w mieście, bazujących na dziedzictwie historycznym, ofercie kulturalnej oraz na walorach uzdrowiskowych Inowrocławia i Szlaku Piastowskiego | 1. Od listopada 2006 r. w ramach programu Turystyka Wspólna Sprawa działała grupa partnerska „Na Piastowskim Szlaku”, w skład której weszło 21 podmiotów branży turystycznej (Miasto Inowrocław, przedstawiciele hoteli, biur podróży, sanatoriów, pensjonatów z Inowrocławia, organizacji turystycznej, gospodarstwa agroturystyczne z terenu powiatu inowrocławskiego, przedstawiciel Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin). Celem działania grupy jest integracja podmiotów działających w sferze turystyki, koordynowanie działań promocyjnych, działanie na rzecz poprawy stanu infrastruktury turystycznej oraz utworzenie lokalnej organizacji turystycznej. 2. Ważnym wydarzeniem dla promocji turystycznej Inowrocławia było utworzenie w 2008 r. Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Założyciele InLOT to: Miasto Inowrocław, sanatoria, gospodarstwa agroturystyczne i stowarzyszenia. Celem stowarzyszenia jest integracja podmiotów, działających w sferze turystyki, a efektem finalnym będzie intensyfikacja promocji miasta i regionu oraz wzrost wpływów z turystyki. Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna prowadzi informację turystyczną i promuje miasto we wszystkich imprezach targowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 3. InLOT prowadzi całoroczny punkt informacji turystycznej, ponadto w sezonie wiosennym i letnim prowadzi sezonowy punkt informacji turystycznej przy głównym trakcie pieszym w Parku Solankowym i w wagoniku tramwajowym na ul. Św. Ducha. 4. W 2010 r. otwarto ekspozycję nawiązującą do tradycji solnictwa w Inowrocławiu. W tym celu zaadaptowane ostały pomieszczenia w teatrze miejskim. Odtworzono kopalniane korytarze, zgromadzono sprzęt górniczy, częścią ekspozycji są także fotografie przedstawiające podziemia nieistniejącej już kopalni soli. 5. W adaptowanej na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury kamienicy, przy ulicy Kasztelańskiej 22 przygotowano salę do ekspozycji archeologicznej. 6. Współpraca z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, jako członek. Jej celem jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kraju i zagranicą poprzez: udział w targach i giełdach turystycznych, organizowanie imprez promocyjnych, publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizację wizyt studyjnych dziennikarzy i przedstawicieli touroperatorów; udział w szkoleniach z tematyki turystycznej. 7. Współpraca z Wyższą Szkołą Gospodarki, której studenci prowadzą badania ankietowe wśród polskich kuracjuszy, dotyczące Inowrocławia jako uzdrowiska. |
| 116 | Wypracowanie i rozpropagowanie nowych marek turystycznych miasta jako ważnego elementu oferty regionalnej | W kwietniu 2006 r. powołano specjalny zespół, którego zadaniem było ustalenie posiadania przez Inowrocław na swym obszarze złóż naturalnych surowców leczniczych. Wynikiem pracy zespołu było przygotowanie mapy geologicznej miasta, z której wynikało, że w Inowrocławiu są surowce lecznicze takie jak solanka gorzka i woda mineralna. W kwietniu 2008 r. Miasto uzyskało koncesję na poszukiwanie złóż wód leczniczych, natomiast 28 grudnia 2012 r. podpisane zostały koncesje na wydobycie oraz eksploatację wód leczniczych z inowrocławskich złóż – ze złoża w Solankach, gdzie czerpana jest woda lecznicza „Solannowa" przeznaczona do kąpieli leczniczych i zasilania tężni oraz ze studni przy ul. Miechowickiej gdzie wydobywana jest „Jadwiga” - woda lecznicza do picia. Już wkrótce ruszy także budowana przez miejską spółkę rozlewnia wód mineralnych, w której woda lecznicza trafi do butelek, a następnie do sprzedaży w całym kraju, ale przede wszystkim będzie serwowana w powstającej w Parku Solankowym pijalni wód mineralnych. |
| 117 | Organizowanie imprez o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym | W Inowrocławiu organizowanych jest wiele ważnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych. W bogatej ofercie każdy może znaleźć coś interesującego dla siebie, niezależnie od zainteresowań i wieku. Co roku odbywa się ponad 400 imprez. Od kilku lat miasto promuje się poprzez zapraszanie gwiazd polskich scen do Inowrocławia: znakomitego krakowskiego artysty Grzegorza Turnaua, który ma tu więzy rodzinne i co roku obchodzi swoje urodziny, podczas organizowanych plenerowych koncertów „Inowrocławska Noc Solannowa”. Z inicjatywy zespoły Quidam pojawił się nowy festiwal InoRock. |
| 118 | Budowa zintegrowanego systemu informacji turystycznej i promocji | Działania w zakresie funkcjonowania informacji turystycznej i promocji prowadzą: Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna (dla obszaru Kujaw Zachodnich, a przede wszystkim powiatu) praz Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu (dla miasta) we współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną i portalami turystycznymi oraz InLOT-em. |

Piętnasty cel strategiczny: Rozwój współpracy regionalnej i międzynarodowej

1. Cel szczegółowy:  Wspieranie kontaktów partnerskich

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 119 | Wielopłaszczyznowa wymiana doświadczeń pomiędzy miastami partnerskimi szczególnie w zakresie pozyskiwania inwestorów i środków unijnych | Od 1989 roku Inowrocław współpracuje z Bad Oeynhausen, z którym partnerskie stosunki Inowrocławia rozwijają się na kilku płaszczyznach. Niezależnie od oficjalnych wizyt delegacji obu miast oraz przyjacielskich spotkań członków Towarzystw Miast Partnerskich w Bad Oeynhausen i Inowrocławiu, ma miejsce współpraca kulturalna i sportowa. Organizowane są wymiany młodzieży szkolnej, na specjalnych koncertach prezentują swoje umiejętności młodzi artyści ze szkół muzycznych, w obu miastach prezentowane są indywidualne i zbiorowe wystawy plastyczne twórców z obu zaprzyjaźnionych miast. |
| 120 | Współpraca z miastami i gminami w ramach stowarzyszeń i związków miast oraz gmin | Inowrocław aktywnie działa w następujących organizacjach: - Związku Miast Polskich, którego calem jest m.in. wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich poprzez reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, a także inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych oraz prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu miejskiego. - Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP, którego celem jest m.in. reprezentowanie, obrona i popieranie interesów swoich członków wobec Sejmu, Senatu, władz państwowych, administracji rządowej i samorządowej, organów i instytucji europejskich oraz osób prawnych i fizycznych; wszechstronny rozwój polskich uzdrowisk oraz miejscowości o walorach uzdrowiskowych; prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej polskich uzdrowisk. - Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, do której przystąpiono w 2005 r. Jej celem jest m.in. kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie oraz zwiększenie liczby turystów przyjeżdżających do województwa poprzez: promocję w kraju i zagranicą, organizację regionalnego systemu informacji turystycznej, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju krajoznawstwa, ochrony dóbr kultury i tradycji, współpracę z lokalnymi organizacjami turystycznymi, centrami i punktami informacji turystycznej oraz integrowanie środowiska samorządu terytorialnego, gospodarczego zawodowego i osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, którą miasto współtworzyło w 2008 r. w celu kreowania i upowszechniania wizerunku subregionu Kujaw Zachodnich jako regionu atrakcyjnego turystycznie, kulturalnie, sportowo i rekreacyjnie. Cel ten realizuje m.in. poprzez: promocję w kraju i za granicą, udział w targach i giełdach turystycznych, organizowanie imprez promocyjnych, publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizację wizyt studyjnych dziennikarzy i przedstawicieli touroperatorów; współpracę z innymi organizacjami turystycznymi, centrami i punktami informacji turystycznej. - Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich z siedzibą w Łodzi, do którego przystąpił w 1995 r. w celu realizacji programu promocji zdrowia i edukacji. Jednakże w 2011 r. (Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z 31 marca 2011 r.) Miasto wystąpiło ze Stowarzyszenia, ponieważ oceniając realizowane przez Stowarzyszenie zadania, sprowadzające się w dużej mierze do wymiany poglądów na temat profilaktyki zdrowia, uznano współpracę ze Stowarzyszeniem jako nie spełniającą oczekiwań Miasta Inowrocławia. Wystąpienie Miasta Inowrocławia ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w żaden sposób nie zakłóciło działań promujących zdrowie, realizowanych na podstawie uchwały nr X/139/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z 19 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego dla mieszkańców Inowrocławia na lata 2008-2012; nie miało również negatywnego wpływu na prowadzenie przez Miasto działań w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, realizowanych zgodnie z uchwałą nr XXVI/379/2008 z 26 listopada 2008 r. w sprawie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska wraz z gminnym planem gospodarki odpadami dla Miasta Inowrocławia na lata 2008-2011 wraz z aktualizacją. |

2. Cel szczegółowy:  Integracja z miastami regionu

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 121 | Wspólna promocja, pozyskiwanie inwestorów oraz lobbing | 1. Współpraca z Kujawsko-Pomorskim Centrum Obsługi Inwestora w Toruniu, które tworzy i bieżąco aktualizuje regionalne oferty inwestycyjne oraz udostępnienia je Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a także uczestniczy w wielu imprezach międzynarodowych, gdzie prezentuje także ofertę inwestycyjną Inowrocławia. 2. W 2009 r. przystąpiono do projektu Gmina Atrakcyjna dla Inwestora, realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PAIiIZ, zakładającego przygotowanie kadry pracowników do profesjonalnej obsługi inwestorów oraz stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej. 3. Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Torunia i Włocławka - spotkania gospodarzy największych miast województwa w ramach w celu omówienia ważnych i wspólnych dla samorządów zagadnień i wymiany doświadczeń. Prezydenci dyskutowali m.in. o sprawach oświatowych, społecznych, gospodarczych, dotyczących sportu, promocji regionu, ochrony środowiska i budowy dróg. |

3. Cel szczegółowy:  Udział w procesie integracji europejskiej

| Lp | Zadania | Opis realizacji celu szczegółowego, poszczególnych zadań przedsięwzięć, projektów |
| --- | --- | --- |
| 122 | Współpraca z instytucjami unijnymi, ambasadami, konsulatami oraz izbami gospodarczymi | W ramach tego zadania podjęto następujące przedsięwzięcia: - kolportaż materiałów promujących miasto do przedstawicielstw handlowych konsulatów i ambasad, instytucji polonijnych oraz izb przemysłowych skupiających przedsiębiorców polskich i zagranicznych, - przesyłanie informacji o Inowrocławiu drogą elektroniczną do powyższych podmiotów, - nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z organizacjami polonijnymi, zagranicznymi izbami przemysłowymi i większymi przedsiębiorstwami, które mogą być potencjalnymi inwestorami na terenie miasta. |
| 123 | Zapewnienie mieszkańcom dostępu do programów informacyjno – edukacyjnych w zakresie integracji europejskiej | W okresie poprzedzającym członkowstwo Polski w Unii Europejskiej prowadzone były działania mające na celu przekazanie mieszkańcom wiedzy z zakresu funkcjonowania struktur unijnych: jakich formalności trzeba dopełnić aby zamieszkać w innym kraju członkowskim, jak zdobyć pieniądze na prowadzenie działalności gospodarczej, jak funkcjonuje jednolity rynek itp. Były to m.in.: - dystrybucja publikacji, broszur i materiałów Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, - organizacja szkoleń np. „Dotacje dla MSP”, „Rozwój regionalny i europejskie fundusze wsparcia” dla radnych i przedsiębiorców, szkolenie dla eksporterów branży rolno-spożywczej pt. „Praktyczne i teoretyczne zagadnienia wynikające ze wspólnej polityki rolnej”, - organizacja wizyty w Inowrocławiu "Eurobusu”, który promował wejście Polski do Unii Europejskiej. Zadaniem załogi Eurobusu było wskazywanie mieszkańcom źródeł informacji o Unii Europejskiej i warunkach integracji, - współorganizacja imprezy „Kujawsko-Pomorskie – Przesyłka do Europy” z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej, - organizacja lekcji europejskich w szkołach. |
| 124 | Udział w zagranicznych imprezach wystawienniczych | Miasto Inowrocław wzięło udział w następujących zagranicznych imprezach wystawienniczych: - Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2004, - IX Polska Wystawa Narodowa POLEXPORT w Kaliningradzie, - „Polska w Arkadach” – impreza promocyjna w Berlinie, przeprowadzona przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Ośrodek Zagraniczny Polskiej Organizacji Turystycznej na terenie Niemiec, przy pomocy Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP, - Międzynarodowy Salon Turystyczny w Poznaniu „Tour Salon”, gdzie w 2003 r. Inowrocław otrzymał nagrodę „ACANTHUS AUREUS” (”Złota akacja”) za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej, - Międzynarodowe Targi „Grune Woche” (Zielony Tydzień) w Berlinie – wspólna prezentacja z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stoisku regionalnym województwa, - Międzynarodowe Targi Turystyczne w Utrechcie w Holandii – udział wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach stoiska narodowego organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną, - targi turystyczne w Lipsku – prezentacja na stoisku „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. - Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB 2005 w Berlinie - w ramach Polskiego Stoiska Narodowego organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną, - Międzynarodowe Targi UIIT 2005 w Kijowie – prezentacja na stoisku Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. - Giełda Turystyczna w Stern-Center w Poczdamie i ekspozycja „Dom Polski” w Berlinie – prezentacja na stoisku „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. - targi JANTUR 2005 w Kaliningradzie – prezentacja na stoisku „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. - Międzynarodowy Turniej Rycerski w Kuresaare w Estonii - prezentacja wspólnie z Urzędem Marszałkowskim na stoisku regionalnym, - prezentacja na HANSE SAIL w Rostocku, - XII Międzynarodowe Targi Turystyczne „Ukraine” 2005 w Kijowie – prezentacja na stoisku Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, - Międzynarodowe Targi Turystyczne w Utrechcie w Holandii – wspólna prezentacja z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach stoiska narodowego organizowanego przez Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Amsterdamie, - Międzynarodowe Targi Produkcji Ekologicznej BioFach w Norymberdze – przekazanie materiałów promocyjnych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB 2006 w Berlinie – prezentacja w ramach stoiska Polskiej Organizacji Turystycznej, - Międzynarodowe Targi Nieruchomości „Empex Europe” w Londynie – dystrybucja materiałów promocyjnych na stoisku „Miasta Polskie”, - Międzynarodowe Targi Turystyczne „Ukraine 2006” – przekazanie materiałów promocyjnych Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP, - „Tydzień Promocji Polski Polen 2006” w Trondheim w Norwegii – przekazanie materiałów promocyjnych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - Targi Inwestycyjne Expo Real 2007 w Monachium– nieodpłatne przekazanie materiałów promocyjnych na stoisko Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - w kolejnych latach na zasadzie współpracy z Kujawsko - Pomorską Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim, inowrocławskimi zakładami lecznictwa uzdrowiskowego materiały reklamowe o Inowrocławiu prezentowane były nieodpłatnie na targach w Berlinie, Moskwie, Kaliningradzie, - Inowrocław był także prezentowany w Brukseli w związku z polską prezydencją w ramach OPEN DAYS. |

III. PODSUMOWANIE

Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia uchwalona została prawie 10 lat temu. 
Na podstawie analizy zestawionej w ujęciu tabelarycznym stwierdza się:

Pierwszy cel strategiczny: wykreowanie śródmieścia Inowrocławia

Koncentruje działania zmierzające do podkreślenia zabytkowych cech połączonych 
z wizerunkiem nowoczesnego miasta. Niezwykle ważne jest na tym terenie uporządkowanie reklam, dbanie o czystość, wprowadzenie warunków do prowadzenia usług i handlu, bez wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, ale zarazem w formach, które przyczynią się do ożywienia tej części miasta.

W ramach 2 celów szczegółowych i 9 zadań większość przedsięwzięć realizowana jest sukcesywnie, w sposób ciągły.

W zakresie priorytetów przyjętych dla tego celu strategicznego można zaobserwować następujące trendy:

- kwoty środków wydatkowanych z budżetu Inowrocławia na dotacje na prace konserwatorsko-budowlane w latach 2006-2012 osiągnęły wartość kulminacyjną w 2009 roku – 130 tysięcy złotych, od tego okresu wykazują spadek,

źródło: opracowanie własne

- liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków utrzymuje nieznaczną tendencję wzrostową,

- dzięki pozyskaniu środków unijnych przeprowadzono rewitalizację centrum miasta, dzięki której nastąpiła odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna tego obszaru. Podjęte działania zmierzały do wyeksponowania ciekawych fragmentów miasta, wykreowania tzw. serca miasta, nadania centrum nowej roli jako miejsca organizowania imprez kulturalnych czy happeningów.

Drugi cel strategiczny:  rozwój osiedli

Odnosi się do racjonalnego wykorzystania istniejących terenów i zasobów mieszkaniowych, otwarcia dla inwestycji mieszkaniowych, uporządkowania własności gruntów w wieczystym użytkowaniu i dopełnienia przestrzeni mieszkaniowej usługami, zielenią i urządzeniami służącymi codziennej rekreacji. Działania w tym zakresie mają służyć wielofunkcyjnemu rozwojowi różnych części miasta.

Realizowany jest w ramach 2 celów szczegółowych, 8 zadań i kilkudziesięciu przedsięwzięć, z czego większość wykonywana jest sukcesywnie i w sposób widoczny, m.in. poprawa stanu technicznego miejskich budynków mieszkalnych, remonty jezdni 
i chodników, budowa miejsc parkingowych, place zabaw, boiska, skwery itp.

W zakresie priorytetów przyjętych dla tego celu strategicznego można zaobserwować następujące trendy:

- wzrasta w mieście liczba mieszkań oddanych do użytku. W latach 2003-2011 oddano do użytku prawie 1660 nowych mieszkań, z czego 228 przez Miasto,

źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

- w badanym okresie liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej 
i kanalizacji stale wzrastała,

źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

- od roku 2007 r. utrzymuje się ok. 10-proc. udział wydatków budżetowych na gospodarkę mieszkaniową w wykonanych wydatkach budżetu Miasta ogółem,

- w latach 2003-2005 liczba przyznanych lokali utrzymywała się na takim samym poziomie, natomiast w latach 2006, 2009 i 2011 nastąpił wzrost realizacji przyznanych lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Miasta Inowrocław. Pozostałe lata tj. 2007-2008, 2010 i 2012 wskazują poziom realizacji porównywalny do okresu 2003-2005,

źródło: opracowanie własne na podstawie danych WGL

- od roku 2003  do 2009 liczba wyroków eksmisyjnych  miała tendencję wzrostową, przy czym w 2009 r. osiągnęła najwyższą wartość. Ilość wpływających wyroków w latach 2010-2012 wykazuje tendencję malejącą w stosunku do roku 2009, jednakże w stosunku do lat 2003-2008 wykazuje tendencję wzrostową.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych WGL

- w okresie sprawozdawczym powstało w Inowrocławiu 29 nowych placów zabaw i terenów rekreacyjnych, najwięcej w roku 2012 – aż 6 takich miejsc,

- sukcesywnie przeprowadzane są remonty i modernizacje dróg, a także uzupełniane oświetlenie nowych terenów mieszkaniowych.

Trzeci cel strategiczny:  miejski system komunikacyjny

Skupia działania polegające na pozyskiwaniu dla Inowrocławia inwestycji drogowych - obwodnicę, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę i modernizację sieci drogowo–ulicznej, podniesienie standardu dróg łączących Inowrocław z głównymi miastami w regionie. Obejmuje też zagadnienia związane z różnymi formami transportu autobusowego w mieście, zmniejszeniem uciążliwości poruszania się oraz połączeń komunikacyjnych między różnymi częściami Inowrocławia. W tym zakresie obok prywatnych przewoźników prowadzących usługi zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, funkcjonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jako spółki realizującej zadania przewoźnicze m.in. na liniach tzw. niedochodowych, wobec osób z uprawnieniami do ulg – za określoną w budżecie gminy kwotę środków finansowych.

W ramach 3 celów szczegółowych, 11 zadań i kilkunastu przedsięwzięć można określić, że został zrealizowany w połowie biorąc pod uwagę znaczenie poszczególnych przedsięwzięć dla funkcjonowania miasta oraz środki finansowe, jakie należy wydać na ich realizację i podmioty odpowiedzialne za ich realizację.

W zakresie priorytetów przyjętych dla tego celu operacyjnego można zaobserwować następujące trendy:

- sukcesywnie realizowano działania związane z budową nowej sieci drogowej będącej w administracji Miasta. W 2012 r. dotyczy to prawie 6 km ulic,

źródło: opracowanie własne na podstawie danych WDT

- wydatki na transport stanowią znaczny udział w budżecie Miasta i wynoszą ok. 10% wydatków ogółem,

- w latach 2003-2012 zakupiono 35 szt. taboru autobusowego (nowy i używany),

- ramach rozbudowy infrastruktury technicznej obsługi transportu, w 2008 r. realizowano duży projekt UE obejmujący m.in.: remont hali obsługi technicznej autobusów, zakup 4 nowych autobusów oraz  montaż systemu „elektroniczny bilet”.

Czwarty cel strategiczny:  walory uzdrowiskowe Inowrocławia

Akcentuje potrzebę tworzenia planu zagospodarowania Parku Solankowego, strefy okołouzdrowiskowej i terenów zielonych Inowrocławia oraz rozwój inwestycji proekologicznych, które wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego. Zakłada racjonalne zagospodarowanie strefy uzdrowiskowej (przeznaczanie nowych terenów na rozwój bazy sanatoryjno-uzdrowiskowej, na rozbudowę obiektów sportowo-rekreacyjnych w sąsiedztwie Solanek) oraz dalszą partycypację finansową w zmianę źródeł ogrzewania domów i mieszkań. Cel ten porusza kwestie poprawy dostępności i jakości usług uzdrowiskowych. Zarazem wskazuje się na rolę nowych inwestycji w strefie uzdrowiskowej zarówno tych o charakterze rehabilitacyjno-leczniczym, jak również sportowo - wypoczynkowym, kulturalnych i bazy hotelowej.

Realizowany w ramach 2 celów szczegółowych i 15 zadań oraz kilkuset przedsięwzięć, z czego większość realizowana jest sukcesywnie i w sposób widoczny, m.in. utrzymanie Parku Solankowego i infrastruktury się w nim znajdującej, promocja miasta i jego walorów uzdrowiskowych, zadania związane z ochroną środowiska, nowe atrakcje turystyczne.

W zakresie priorytetów przyjętych dla tego celu szczegółowego można zaobserwować następujące trendy:

- dostrzega się poprawę w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza - wskaźnik średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 od lat maleje, natomiast średnioroczne stężenie dwutlenku siarki od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie,

źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ

- dzięki konsekwentnie prowadzonej gospodarce komunalnej, udało się w znacznym stopniu zredukować negatywne oddziaływanie na środowisko odpadów komunalnych. Ponad 80% mieszkańców objętych jest zorganizowanym odbiorem odpadów. Udział segregowanych odpadów komunalnych w odpadach odebranych ogółem stale wzrasta, co świadczy także o rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców miasta,

źródło: opracowanie własne na podstawie danych WGK

- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to znaczący udział w wydatkach budżetowych – ponad 20 milionów złotych,

- systematycznie likwidowane są dzikie wysypiska,

- powstają kolejne obiekty noclegowe, rośnie liczba osób korzystających z noclegów – w obiektach zbiorowego zakwaterowania to już ponad 36 tysięcy osób, z czego 4% to turyści zagraniczni,

- powstają nowe atrakcje turystyczne.

Piąty cel strategiczny: zarządzanie przestrzenią

Podkreśla zagadnienia związane z prowadzeniem spójnej i przejrzystej polityki przestrzennej miasta nastawionej na przyciąganie nowych inwestycji. Służyć temu ma zapewnienie szczególnej pomocy potencjalnym inwestorom, dokonanie przeglądu i zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego umożliwiających wygospodarowanie większej ilości terenów przeznaczonych pod inwestycje. Zakłada się również nawiązanie współpracy, która przyniesie efekty w postaci wspólnych ofert inwestycyjnych.

Realizowany w ramach 3 celów szczegółowych, 5 zadań i kilkudziesięciu przedsięwzięć.

W zakresie priorytetów przyjętych dla tego celu strategicznego można zaobserwować następujące trendy:

- sukcesywnie wzrasta pokrycie miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

źródło: opracowanie własne na podstawie danych WGP

- w 2008 r. i 2009 r. odnotowano zwiększone zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Szósty cel strategiczny: wspieranie aktywności zawodowej

Podkreśla konieczność podnoszenia aktywności zawodowej mieszkańców Inowrocławia poprzez tworzenie sieci placówek oświaty, systemu kursów dokształcających, szerokiej oferty szkolnictwa zawodowego dostosowanych do potrzeb rynkowych.

W zakresie priorytetów przyjętych dla tego celu szczegółowego można zaobserwować następujące trendy:

- konsekwentnie wzrastały wydatki na oświatę i wychowanie - jest to najpoważniejsza pozycja budżetowa pod względem zaangażowania finansowego,

źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

- udział wydatków budżetowych na oświatę i wychowanie w wydatkach budżetu Miasta ogółem w latach 2003-2012 przedstawia poniższy wykres,

źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

- udział nauczycieli dyplomowanych systematycznie wzrasta,

- sukcesywnie poprawiają się warunki bazowe funkcjonowania szkół,

- do 2008 r. stale wzrastała liczba dzieci biorących udział w zajęciach pozaszkolnych,

- współczynnik skolaryzacji w szkołach podległych miastu wynosi ponad 100%  co oznacza, że liczba osób uczących się na danym poziomie kształcenia jest większa niż liczba ludności w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi kształcenia. Jest to wynikiem uczęszczania do szkół dzieci i młodzieży spoza Inowrocławia.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych WOK

Siódmy  cel strategiczny: wzmacnianie aktywności obywatelskiej

Formą aktywności obywatelskiej jest działalność organizacji pozarządowych, które znają lokalną specyfikę oraz problemy i mogą zaproponować skuteczne metody ich rozwiązywania. Zakłada się działania związane z aktywizowaniem lokalnych organizacji pozarządowych w życiu miasta.

W zakresie priorytetów przyjętych dla tego celu szczegółowego można zaobserwować następujące trendy:

- stały wzrost liczby organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem przy realizacji zadań,

- w ostatnich latach Miasto przeznaczało co roku ok. 1 miliona złotych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Ósmy cel strategiczny: usługi realizowane na rzecz mieszkańców

Podkreśla się znaczenie właściwej jakości pracy służb i placówek miejskich oraz stałej obserwacji poziomu życia w Inowrocławiu.

W zakresie priorytetów przyjętych dla tego celu strategicznego można zaobserwować następujące trendy:

- wzrasta ilość usług i procedur możliwych do załatwienia drogą elektroniczną,

- zwiększa się dostępności do usług publicznych, poprawia komfort obsługi mieszkańców,

- powstają nowe formy zaspokajania potrzeb informacyjnych mieszkańców.

Dziewiąty cel strategiczny:  wspieranie podmiotowości i samodzielności inowrocławskich rodzin

Zawiera propozycje wzmocnienia systemu solidaryzmu lokalnego, poprawy sytuacji bytowej rodzin o niskim statusie materialnym oraz pomoc dla rodzin patologicznych i uzależnionych.

Realizowany w ramach 2 celów szczegółowych, 12 zadań i kilkudziesięciu przedsięwzięć.

W zakresie priorytetów przyjętych dla tego celu strategicznego można zaobserwować następujące trendy:

- wydatki na pomoc społeczną to znaczący udział w wydatkach budżetowych ogółem,

źródło: opracowanie własne

- miasto w coraz większym stopniu realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi działania w obszarze pomocy społecznej, przyczyniając się do upowszechniania pozytywnych wzorców zachowań,

- wzrasta liczba osób korzystających z poradnictwa rodzinnego i terapii, co świadczy o lepszym adresowaniu tej formy wsparcia,

- systematycznie czynione są działania w celu podnoszenia jakości życia osób starszych,

Dziesiąty cel strategiczny: poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście

Dla poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście ogromne znaczenie ma uaktywnienie społeczności lokalnych, integracja tych społeczności i ich włączenie w działania na rzecz poprawy własnego bezpieczeństwa.

W zakresie priorytetów przyjętych dla tego celu strategicznego można zaobserwować następujące trendy:

- rośnie ilość służb patrolowo-interwencyjnych w ramach wspólnych patroli,

- miasto kontynuuje działania mające na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa m.in. poprzez realizację imprez sportowych i rekreacyjnych propagujących bezpieczne zainteresowania oraz zajęć i akcji w placówkach oświatowych,

- zwiększał się poziom wykrywalności przestępstw,

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Policji

- rośnie liczba wykroczeń ujawnionych przez Straż Miejską Inowrocławia,

- rozbudowywany jest system monitoringu na terenie miasta.

Jedenasty cel strategiczny:  kultura

Proponowane działania skierowane są na zwiększenie kulturotwórczej funkcji miasta, jak również na zachowanie tożsamości Inowrocławia, jego zabytków oraz niematerialnych i materialnych wartości historycznych w tym tradycji kujawskich, umocnieniu roli centrum kulturalnego Kujaw.

Realizowany w ramach 2 celów szczegółowych, 9 zadań i kilkudziesięciu przedsięwzięć.

W zakresie priorytetów przyjętych dla tego celu strategicznego można zaobserwować następujące trendy:

- udział wydatków ponoszonych z budżetu Miasta na kulturę to znacząca pozycja budżetu, w okresie obowiązywania strategii Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 50 mln zł,

źródło: opracowanie własne

- w ostatnich latach przeprowadzono konsekwentną modernizację miejskich instytucji kultury,
- co roku w mieście organizowanych jest kilkaset różnorodnych imprez  kulturalnych.

Dwunasty cel strategiczny: promocja zdrowia i sportu

Proponuje działania promujące zdrowy styl życia oraz poprawiające dostępność bazy dla sportu masowego w mieście służące rozwojowi fizycznemu i aktywności sportowej mieszkańców Inowrocławia.

Większość zadań realizowana jest sukcesywnie w sposób ciągły.

W zakresie priorytetów przyjętych dla tego celu strategicznego można zaobserwować następujące trendy:

- wydatki z budżetu Miasta na kulturę fizyczną i sport to ponad 5% wydatków budżetu Miasta ogółem,

źródło: opracowanie własne

- znacząco zwiększył się zasób infrastruktury sportowo – rekreacyjnej - oddano pięć Orlików, boiska oraz zakończono przebudowę Stadionu Miejskiego,

- rośnie ilość imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto i jego jednostki,

- dotacje dla inowrocławskich klubów i organizacji sportowych w latach 2003-2012 to ok. 2,5 milion złotych,

- co roku organizowane są liczne akcje propagujące zdrowy styl życia oraz liczne badania profilaktyczne, z których chętnie i licznie korzystają mieszkańcy miasta.

Trzynasty cel strategiczny: wzrost potencjału ekonomicznego Inowrocławia

Wskazuje na konieczność aktywizowania przedsiębiorczości w Inowrocławiu poprzez tworzenie systemu współdziałania podmiotów gospodarczych umożliwiających wchodzenie małych i średnich firm inowrocławskich w sieci kooperacyjne, wspieranie powiązań między nauką, badaniami i rozwojem a działalnością gospodarczą, w tym nowych inwestycji otoczenia biznesu.

W zakresie priorytetów przyjętych dla tego celu operacyjnego można zaobserwować następujące trendy:

-  do 2009 r. wzrasta liczba przedsiębiorców, z czego 3/4 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

- Miasto Inowrocław charakteryzuje się wysokim, na tle województwa, wskaźnikiem przedsiębiorczości liczonym jako ilość podmiotów gospodarczych na 10.000 mieszkańców.  W 2011 roku wielkość tego wskaźnika wyniosła w Inowrocławiu 909 (879 dla województwa i tylko 800 dla powiatu inowrocławskiego). Ponad połowa działających w powiecie inowrocławskim podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowana jest w Inowrocławiu,

- odnotowano wzrost powierzchni terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje gospodarcze,

- w 2012 r. znacząco wzrosła ilość przedsiębiorców, którym udzielono pomocy publicznej,

- do 2009 r. liczba bezrobotnych malała - z poziomu 9387 w 2003 r. do 5584 w 2008 r.,

- liczba bezrobotnych wzrastała stopniowo w ciągu ostatnich 5 lat z poziomu 5584 w 2008 r. do poziomu 7098 w 2012 r.,

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Czternasty cel strategiczny: turystyka

Obejmuje działania zmierzające do stałego uatrakcyjniania oferty miasta dla turystyki biznesowo - kongresowej, zwiększenia różnorodności usług turystycznych w oparciu o rozwój bazy hotelowo - wypoczynkowej, położenie na Szlaku Piastowskim oraz tworzone lokalne produkty markowe.

Realizowany w ramach 2 celów szczegółowych, 7 zadań i kilkudziesięciu przedsięwzięć.

W zakresie priorytetów przyjętych dla tego celu strategicznego można zaobserwować następujące trendy:

- w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej miasta, w 2011 r. rozpoczęto realizację dwóch inwestycji znacząco wzbogacających ofertę turystyczną Inowrocławia: Pijania Wód Mineralnych i Solankowy Basen Rekreacyjny,

- w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba obiektów noclegowych, głównie prywatnych kwater; rośnie też udział turystów zagranicznych korzystających z noclegów w Inowrocławiu,

- w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba atrakcji turystycznych, głównie dzięki wsparciu unijnemu,

- wzrosła liczba imprez promocyjnych przyciągających rzesze mieszkańców i przyjezdnych,

- istotnym elementem działań z zakresu promocji turystycznej jest organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy. Powstałe w ich efekcie artykuły i programy telewizyjne, stanowią istotny wkład w promocję miasta,

źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Piętnasty cel strategiczny: współpraca regionalna i międzynarodowa

Akcentuje wagę współdziałania ośrodków decyzyjnych i opiniotwórczych w skali województwa i Kujaw, utworzenie związku miast i gmin kujawskich, prowadzenie lobbingu na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów, zespolenia koncepcji i programów rozwojowych, wspólne starania o uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego. Podkreśla też znaczenie procesu integracji europejskiej, przenoszenia partnerskich zasad kontaktów i współdziałania między narodami z poszanowaniem własnych wartości, tradycji i historii.

- Inowrocław współpracuje z jednym miastem partnerskim, ponadto aktywnie uczestniczy w kilku stowarzyszeniach m.in. Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych, a także Konwencie Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

IV. WNIOSKI

Podsumowując analizę można stwierdzić, iż zrealizowano zdecydowaną większość założonych w Strategii zadań. Osiągnięcie w pełni założonej wizji wynika nie tylko z działań samorządu i podległych mu jednostek, ale również inicjatyw i działań całej społeczności miasta oraz, a może w głównej mierze, polityki rządu, która w istotny sposób decyduje o dochodach samorządów.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR  XXXIII/475/2013

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 27 maja 2013 r.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta.

Zgodnie z § 2 ust. 2 uchwały nr X/98/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
26 czerwca 2003 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia, Prezydent Miasta zobowiązany jest do corocznego przedstawiania Radzie Miejskiej Inowrocławia sprawozdania z realizacji strategii.

W związku z przystąpieniem do opracowywania nowej strategii rozwoju miasta Inowrocławia, zasadne jest przyjęcie sprawozdania za cały okres obowiązywania dokumentu. Sporządzona w załączniku analiza realizacji według stanu na koniec grudnia 2012 r. daje obraz wykonania założeń w ciągu dziewięciu lat od ich określenia.

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski