## Arkusz1
Załącznik
do uchwały nr XXXI/425/2009
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 marca 2009r.
Wykreowanie śródmieścia Inowrocławia
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
2. | Stworzenie Centrum Sztuki | 2000000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| poprzez |  | 2009 | 210000 |  | 490000 |  | 700000
| adaptację kamienicy |  | 2010 | 390000 |  | 910000 |  | 1300000
| ul. Kasztelańska 22 |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 90000 |  | 210000 |  | 300000
| Poprawa atrakcyjności |  | 2008 |  |  |  |  | 0
4. | turystycznej i funkcjonalnej | 8539528 | 2009 | 773307 |  | 3204383 | 600000 | 4577690 |  |  | Powiat
| centrum miasta Inowrocławia |  | 2010 | 341402 |  | 1729938 | 400000 | 2471340 |  |  | Inowrocławski
|  |  | 2011 |  |  | 833349 | 357149 | 1190498
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
Rozwój osiedli
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
2. | Podczyszczalnie wód opadowych | 2360000 | 2008 | 400000 |  |  |  | 400000
| na wylotach kanalizacji |  | 2009 | 360000 |  |  |  | 360000
| deszczowej |  | 2010 | 60000 | 340000 |  |  | 400000
|  |  | 2011 | 60000 | 340000 |  |  | 400000
|  |  | 2012 | 60000 | 340000 |  |  | 400000
|  |  | 2013 | 60000 | 340000 |  |  | 400000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
6. | Wykup mieszkań na rynku | 1520000 | 2008 | 720000 |  |  |  | 720000
| wtórnym |  | 2009 | 800000 |  |  |  | 800000
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
| Przygotowanie mieszkań |  | 2008 |  |  |  |  | 0
7. | chronionych w budynku przy | 2400000 | 2009 |  |  |  |  | 0
| ul. Św. Ducha 90 |  | 2010 | 720000 |  | 1680000 |  | 2400000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
| Aktywizacja |  | 2008 |  |  |  |  | 0
8. | społeczno-gospodarcza | 2000000 | 2009 |  |  |  |  | 0
| z wykorzystaniem walorów |  | 2010 | 450000 |  | 1050000 |  | 1500000
| kulturowo-historycznych |  | 2011 | 150000 |  | 350000 |  | 500000
| Os. Stare Miasto |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
Regionalny nadnotecki system utylizacji odpadów stałych z odzyskiem energii odnawialnych
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
9. | Zagospodarowanie gazu | 23000 | 2008 | 23000 |  |  |  | 23000
| składowiskowego |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
Miejski system komunikacyjny
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
| Zaprojektowanie i wybudowanie: |  | 2007 |  |  |  |  | 0
1. | przedłużenia | 10000000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| ul. Wojska Polskiego od al. |  | 2009 | 2434000 |  | 1000000 |  | 3434000
| Niepodległości do ul. Staszica |  | 2010 | 1316000 |  | 2184000 |  | 3500000
| oraz łącznika |  | 2011 | 1250000 |  | 1816000 |  | 3066000
| ul. Metalowców z ul. Toruńską |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
3. | Budowa ul. Jesionowej | 457696 | 2008 | 457696 |  |  |  | 457696
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 125710 |  |  |  | 125710
8. | Przebudowa ul. Gwarków | 815340 | 2008 | 689630 |  |  |  | 689630
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
9. | Budowa ul. Sodowej | 462584 | 2008 | 462584 |  |  |  | 462584
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
10. | Budowa ul. Makuszyńskiego | 607200 | 2008 | 392200 |  |  |  | 392200
|  |  | 2009 | 215000 |  |  |  | 215000
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
11. | Budowa łącznika | 256500 | 2008 | 256500 |  |  |  | 256500
| ul. B.Chrobrego- ul. Marulewska |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
18. | Budowa ul. Ponińskiego | 577870 | 2008 | 577870 |  |  |  | 577870
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
41. | Budowa drogi dojazdowej | 70000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| do budynków mieszkalnych |  | 2009 | 70000 |  |  |  | 70000
| ul. Poznańska-Staropoznańska |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| wraz z parkingiem |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
43. | Budowa chodników | 679395 | 2008 | 179395 |  |  |  | 179395
|  |  | 2009 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2010 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2011 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2012 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2013 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2008 |  |  |  |  | 0
46. | Przebudowa | 3329000 | 2009 | 2454000 |  | 875000 |  | 3329000
| ul. Staropoznańskiej |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
Walory uzdrowiskowe Inowrocławia
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
1. | Uzdrowisko Inowrocław | 23783580 | 2008 | 5581100 |  |  |  | 5581100
| ( Rozwój Funkcji |  | 2009 | 1703949 |  | 3600000 |  | 5303949
| Uzdrowiskowej) |  | 2010 | 2228383 |  | 10670148 |  | 12898531
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
Wspieranie aktywności zawodowej
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
3. | Inowrocławski Obszar | 30197600 | 2008 | 250000 |  |  |  | 250000
| Gospodarczy |  | 2009 | 3960000 |  | 3644180 |  | 7604180
|  |  | 2010 | 4900000 |  | 3752900 |  | 8652900
|  |  | 2011 | 7529786 |  | 6160734 |  | 13690520
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
| Integracja zawodowa i społeczna |  | 2008 | 366795 |  |  |  | 366795
4. | mieszkańców Inowrocławia- | 1700000 | 2009 | 143205 |  | 850000 |  | 993205
| utworzenie Klubu Integracji |  | 2010 |  |  | 340000 |  | 340000
| Społecznej |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
|  |  | 2007 | 480882 |  |  |  | 480882
1. | Oświetlenie terenów miasta | 2204432 | 2008 | 350000 |  |  |  | 350000
|  |  | 2009 | 173550 |  |  |  | 173550
|  |  | 2010 | 300000 |  |  |  | 300000
|  |  | 2011 | 300000 |  |  |  | 300000
|  |  | 2012 | 300000 |  |  |  | 300000
|  |  | 2013 | 300000 |  |  |  | 300000
|  |  | 2007 | 60900 |  |  |  | 60900
2. | Budowa progów zwalniających | 471945 | 2008 | 61045 |  |  |  | 61045
|  |  | 2009 | 60000 |  |  |  | 60000
|  |  | 2010 | 65000 |  |  |  | 65000
|  |  | 2011 | 70000 |  |  |  | 70000
|  |  | 2012 | 75000 |  |  |  | 75000
|  |  | 2013 | 80000 |  |  |  | 80000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
3. | Rozbudowa |  | 2008 |  |  |  |  | 0
| monitoringu miejskiego | 883333 | 2009 | 265000 |  | 618333 |  | 883333
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
| Poprawa systemu |  | 2008 |  |  |  |  | 0
5. | bezpieczeństwa osób | 1000000 | 2009 | 100000 |  | 140000 |  | 240000
| mieszkających przy ul. Pakoskiej |  | 2010 | 200000 |  | 560000 |  | 760000
| i ul. Magazynowej |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
Kultura
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
1. | Adaptacja pomieszczeń | 1300000 | 2008 | 98800 |  |  |  | 98800
| Muzeum na potrzeby |  | 2009 | 291200 |  | 910000 |  | 1201200
| Inowrocławskiego Domu |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| Kultury wraz z modernizacją |  | 2011 |  |  |  |  | 0
| Teatru Miejskiego |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
Promocja zdrowia i sportu
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
|  |  | 2007 | 1566604 |  |  |  | 1566604 |  |  | 67120 wyd. ponies.
1. | Przebudowa krytej | 6766133 | 2008 | 2842757 |  |  |  | 2842757 |  |  | w latach 2003-2006
| pływalni ,,Delfin" |  | 2009 | 291667 |  |  | 1712154 | 1420487 |  |  | zwrot vat 869165
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  |  | Program Rozwoju
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | Bazy Sportowej
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  |  | Woj. Kuj.- Pom.
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 24132 |  |  |  | 24132 |  |  | 49868 wyd. ponies.
|  |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  |  | w latach 2003-2006
2. | Przebudowa Stadionu | 13867638 | 2009 | 1429649 |  |  | 752200 | 2181849 |  |  | zwrot vat 1790911
| Miejskiego nr 1 |  | 2010 | 3996815 |  |  | 1600000 | 5596815 |  |  | Program Rozwoju
|  |  | 2011 | 2624063 |  |  | 1600000 | 4224063 |  |  | Bazy Sportowej
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  |  | Woj. Kuj.- Pom.
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
3. | Budowa Skate Parku | 863975 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 | 302391 |  | 561584 |  | 863975
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
| Budowa centrum |  | 2007 |  |  |  |  | 0
4. | sportowego na Osiedlu | 605000 | 2008 |  |  |  |  | 0 |  |  | środki PZU
| Rąbin przy ul. L.Błażka- |  | 2009 | 305000 |  |  | 300000 | 605000 |  |  | i budżetu
| Budowa boiska |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  |  | państwa
| sportowego na Osiedlu |  | 2011 |  |  |  |  | 0
| Rąbin ( Blisko-Boisko) |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 653454 |  |  |  | 653454
9. | Budowa placu zabaw | 1441307 | 2008 | 787853 |  |  |  | 787853
| dla dzieci "MIŚ" |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2008 | 689000 |  |  | 666000 | 1355000 |  |  | Ministerstwo
11. | Moje boisko | 6775000 | 2009 | 689000 |  |  | 666000 | 1355000 |  |  | Sportu i Turystyki
| ORLIK- 2012 |  | 2010 | 689000 |  |  | 666000 | 1355000
|  |  | 2011 | 689000 |  |  | 666000 | 1355000 |  |  | Urząd
|  |  | 2012 | 689000 |  |  | 666000 | 1355000 |  |  | Marszałkowski
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
| Aktywacja dzieci i |  | 2008 |  |  |  |  | 0
12. | młodzieży poprzez | 556000 | 2009 | 166800 |  | 389200 |  | 556000
| sport na Osiedlu Błonie |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| w Inowrocławiu |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0

## Arkusz2
Rozwój osiedli
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
1. | Gospodarka wodno-ściekowa | 12275000 | 2008 | 275000 | 800000 | 1000000 | 900000 | 2975000
| w aglomeracji Inowrocław |  | 2009 |  |  | 600000 | 1100000 | 1700000 |  |  | PWiK
|  |  | 2010 |  |  | 700000 | 1200000 | 1900000
|  |  | 2011 |  |  | 700000 | 1200000 | 1900000
|  |  | 2012 |  |  | 700000 | 1200000 | 1900000
|  |  | 2013 |  |  | 700000 | 1200000 | 1900000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
2. | Podczyszczalnie wód opadowych | 760000 | 2008 | 400000 |  |  |  | 400000
| na wylotach kanalizacji deszczowej |  | 2009 | 360000 |  |  |  | 360000
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 1300000 |  |  |  | 1300000
3. | Budowa budynku mieszkalnego | 6300001 | 2008 | 3768112 |  |  | 1000088 | 4768200 |  |  | Bank
| (socjalnego) przy |  | 2009 |  |  |  | 231801 | 231801 |  |  | Gospodarstwa
| ul. Wojska Polskiego |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  |  | Krajowego-
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | Fundusz
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  |  | Dopłat
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
| Budowa budynku mieszkalnego III |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  |  | Bank
4. | ( socjalnego ) przy | 6300000 | 2009 | 2400000 |  |  | 600000 | 3000000 |  |  | Gospodarstwa
| ul. Wojska Polskiego |  | 2010 | 2640000 |  |  | 660000 | 3300000 |  |  | Krajowego
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2008 |  |  |  |  | 0 |  |  | Bank
| Budowa budynku mieszkalnego IV | 7000000 | 2009 |  |  |  |  | 0 |  |  | Gospodarstwa
5. | ( socjalnego ) przy |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  |  | Krajowego
| ul. Wojska Polskiego |  | 2011
|  |  | 2012 | 2800000 |  |  | 700000 | 3500000
|  |  | 2013 | 2800000 |  |  | 700000 | 3500000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
6. | Wykup mieszkań na rynku wtórnym | 1520000 | 2008 | 720000 |  |  |  | 720000
|  |  | 2009 | 800000 |  |  |  | 800000
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
| Przygotowanie mieszkań |  | 2008 |  |  |  |  | 0
7. | socjalnych w budynku przy | 2400000 | 2009 |  |  |  |  | 0
| ul. Św. Ducha 90 |  | 2010 | 720000 |  | 1680000 |  | 2400000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
| Aktywizacja |  | 2008 |  |  |  |  | 0
8. | społeczno-gospodarcza | 2000000 | 2009 |  |  |  |  | 0
| z wykorzystaniem walorów |  | 2010 | 450000 |  | 1050000 |  | 1500000
| kulturowo-historycznych |  | 2011 | 150000 |  | 350000 |  | 500000
| Os. Stare Miasto |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
Regionalny nadnotecki system utylizacji odpadów stałych z odzyskiem energii odnawialnych
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
4 | Budowa kwatery składowania | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0
| KW2 |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
9. | Zagospodarowanie gazu | 23000 | 2008 | 23000 |  |  |  | 23000
| składowiskowego |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  | 1300000 | 2007 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 1300000
| OGÓŁEM | 8886200 | 2008 | 5186112 | 800000 | 1000000 | 1900088 | 8886200
|  | 6091801 | 2009 | 3560000 | 0 | 600000 | 1931801 | 6091801
| 38578001 | 9100000 | 2010 | 3810000 | 0 | 3430000 | 1860000 | 9100000
|  | 2400000 | 2011 | 150000 | 0 | 1050000 | 1200000 | 2400000
|  | 5400000 | 2012 | 2800000 | 0 | 700000 | 1900000 | 5400000
|  | 5400000 | 2013 | 2800000 | 0 | 700000 | 1900000 | 5400000
| RAZEM | 38578001 |  | 19606112 | 800000 | 7480000 | 10691889 | 38578001

## Arkusz4
Miejski system komunikacyjny
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
| Zaprojektowanie i wybudowanie: |  | 2007 |  |  |  |  | 0
1. | przedłużenia | 10000000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| ul. Wojska Polskiego od al. |  | 2009 | 2434000 |  | 1000000 |  | 3434000
| Niepodległości do ul. Staszica |  | 2010 | 1316000 |  | 2184000 |  | 3500000
| oraz łącznika |  | 2011 | 1250000 |  | 1816000 |  | 3066000
| ul. Metalowców z ul. Toruńską |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 210706 |  |  |  | 210706
2. | Budowa ul. Bukowej | 210706 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
3. | Budowa ul. Jesionowej | 457696 | 2008 | 457696 |  |  |  | 457696
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
4. | Budowa ul.Gdyńskiej | 249025 | 2008 | 249025 |  |  |  | 249025
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 474931 |  |  |  | 474931
5. | Budowa ul. Czaplickiego | 474931 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 349951 |  |  |  | 349951
6. | Budowa ul. Kownackiej | 349951 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 194400 |  | 453000 |  | 647400
7. | Przebudowa ul. Cmentarnej | 647400 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 125710 |  |  |  | 125710
8. | Przebudowa ul. Gwarków | 815340 | 2008 | 689630 |  |  |  | 689630
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
9. | Budowa ul. Sodowej | 462584 | 2008 | 462584 |  |  |  | 462584
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
10. | Budowa ul. Makuszyńskiego | 392200 | 2008 | 392200 |  |  |  | 392200
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
11. | Budowa łącznika | 256500 | 2008 | 256500 |  |  |  | 256500
| ul. B.Chrobrego- ul. Marulewska |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
12. | Budowa ul. Tulipanowej | 423608 | 2008 | 423608 |  |  |  | 423608
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
13. | Budowa ul. Bartoszcze | 431000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| od ul.Szenica do Powstańców |  | 2009 | 431000 |  |  |  | 431000
| Warszawy |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
14. | Budowa ul. Rogowej | 359000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 | 359000 |  |  |  | 359000
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
15. | Budowa ul.Burzyńskiego | 558500 | 2008 |  |  |  |  | 0
| z odcinkiem Rodu Czaplów |  | 2009 | 558500 |  |  |  | 558500
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
16. | Budowa ul. Mikorzyńskiej | 397000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| (od ul.Bagiennej do Wapiennej) |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 | 397000 |  |  |  | 397000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
17. | Budowa ul. Rąbińskiej (odcinek | 1170000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| od ul. Wojska Polskiego |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| do ul. Batkowskiej wraz z |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| chodnikiem) |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 | 1170000 |  |  |  | 1170000
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
18. | Budowa ul. Ponińskiego | 577870 | 2008 | 577870 |  |  |  | 577870
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
19. | Budowa ul. Czarlińskiego II etap | 450000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 | 450000 |  |  |  | 450000
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
20. | Budowa ul. Jagiellończyka | 150000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 | 150000 |  |  |  | 150000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
21. | Budowa ul. Jasińskiego | 150000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 | 150000 |  |  |  | 150000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
22. | Budowa ul. Milenijnej | 292500 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 | 292500 |  |  |  | 292500
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
23. | Budowa drogi łączącej | 350000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| ul. Szarych Szeregów |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| z ul. Grochową |  | 2010 | 350000 |  |  |  | 350000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
24. | Budowa | 302000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| ul. Strachanowskiego |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 | 302000 |  |  |  | 302000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
25. | Budowa ul. Zamkniętej | 131000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 | 131000 |  |  |  | 131000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
26. | Budowa ul. Gronowej | 500000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 | 500000 |  |  |  | 500000
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
27. | Budowa ul. Morelowej | 500000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 | 500000 |  |  |  | 500000
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
28. | Budowa ul. Waszaka | 271600 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 | 271600 |  |  |  | 271600
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
29. | Budowa ul. Zielonej | 162600 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 | 162600 |  |  |  | 162600
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
30. | Budowa ul. Czamana | 267800 | 2008 |  |  |  |  | 0
| z odcinkiem Lotniczej |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 | 267800 |  |  |  | 267800
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
31. | Budowa ul. Łuczaka | 302000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 | 302000 |  |  |  | 302000
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
32. | Budowa ul. Przy Stadionie | 535000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 | 535000 |  |  |  | 535000
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
33. | Budowa ul. Powstańców | 397000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| Warszawy |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 | 397000 |  |  |  | 397000
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
34. | Budowa ul. Makowej | 470600 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 470600 |  |  |  | 470600
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
35. | Budowa ul. Modrakowej | 368000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 368000 |  |  |  | 368000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
36. | Budowa ul. Rucianej | 270000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 270000 |  |  |  | 270000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
37. | Budowa ul. Wapiennej | 473000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 473000 |  |  |  | 473000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
38. | Budowa ul. Skrytej | 919000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 919000 |  |  |  | 919000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
39. | Budowa ul. Leśmiana | 517000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 517000 |  |  |  | 517000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
40. | Budowa ul. Objazdowej | 693800 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 693800 |  |  |  | 693800
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
41. | Budowa drogi dojazdowej | 70000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| do budynków mieszkalnych |  | 2009 | 70000 |  |  |  | 70000
| ul. Poznańska-Staropoznańska |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| wraz z parkingiem |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
44 | Budowa parkingu dla strefy | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0
| uzdrowiskowej. |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
42. | Budowa pętli autobusowej | 600000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| wraz z zapleczem socjalnym |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| na al. 800-lecia Inowrocławia |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 | 200000 |  |  |  | 200000
|  |  | 2012 | 400000 |  |  |  | 400000
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
43. | Budowa chodników | 679395 | 2008 | 179395 |  |  |  | 179395
|  |  | 2009 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2010 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2011 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2012 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2013 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
44. | Budowa ścieżek rowerowych | 756041 | 2008 | 127041 |  |  |  | 127041
|  |  | 2009 | 229000 |  |  |  | 229000
|  |  | 2010 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2011 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2012 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2013 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2007 | 232877 |  | 424267 |  | 657144
45. | Zakup sprzętu wraz z | 657144 | 2008 |  |  |  |  | 0
| modernizacją infrastruktury |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| dla MPK |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  | 2465842 | 2007 | 1588575 | 0 | 877267 | 0 | 2465842
|  | 3815549 | 2008 | 3815549 | 0 | 0 | 0 | 3815549
| OGÓŁEM | 5631500 | 2009 | 4631500 | 0 | 1000000 | 0 | 5631500
|  | 5472500 | 2010 | 3288500 | 0 | 2184000 | 0 | 5472500
| 29468791 | 5470000 | 2011 | 3654000 | 0 | 1816000 | 0 | 5470000
|  | 2702000 | 2012 | 2702000 | 0 | 0 | 0 | 2702000
|  | 3911400 | 2013 | 3911400 | 0 | 0 | 0 | 3911400
| Razem | 29468791 |  | 23591524 | 0 | 5877267 | 0 | 29468791

## Arkusz10
Walory uzdrowiskowe Inowrocławia
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
1. | Uzdrowisko Inowrocław | 23783580 | 2008 | 5581100 |  |  |  | 5581100
| ( Rozwój Funkcji |  | 2009 | 1703949 |  | 3600000 |  | 5303949
| Uzdrowiskowej) |  | 2010 | 2228383 |  | 10670148 |  | 12898531
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OGÓŁEM | 5581100 | 2008 | 5581100 | 0 | 0 | 0 | 5581100
|  | 5303949 | 2009 | 1703949 | 0 | 3600000 | 0 | 5303949
| 23783580 | 12898531 | 2010 | 2228383 | 0 | 10670148 | 0 | 12898531
|  | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem | 23783580 |  | 9513432 | 0 | 14270148 | 0 | 23783580

## Arkusz9
Wspieranie aktywności zawodowej
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
1. | Zwiększenie dostępu do internetu | 369938 | 2008 |  |  |  |  | 0
| i informacji dla mieszkańców |  | 2009 | 92484 |  | 277454 |  | 369938
| dzielnic Inowrocławia i kuracjuszy |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
2. | Rozwój dostępu do infrastruktury | 2500000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| komunikacyjnej elektronicznej |  | 2009 | 325000 |  | 975000 |  | 1300000
| na terenie miasta Inowrocławia |  | 2010 | 300000 |  | 900000 |  | 1200000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
3. | Inowrocławski Obszar Gospodarczy | 40197600 | 2008 | 250000 |  |  |  | 250000
|  |  | 2009 | 3960000 |  | 3644180 |  | 7604180
|  |  | 2010 | 4900000 |  | 3752900 |  | 8652900
|  |  | 2011 | 12998680 |  | 10691840 |  | 23690520
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
| Integracja zawodowa i społeczna |  | 2008 | 366795 |  |  |  | 366795
4. | mieszkańców Inowrocławia- | 1700000 | 2009 | 143205 |  | 850000 |  | 993205
| utworzenie Klubu Integracji Społecznej |  | 2010 |  |  | 340000 |  | 340000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
| OGÓŁEM | 0 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 616795 | 2008 | 616795 | 0 | 0 | 0 | 616795
| 44767538 | 10267323 | 2009 | 4520689 | 0 | 5746634 | 0 | 10267323
|  | 10192900 | 2010 | 5200000 | 0 | 4992900 | 0 | 10192900
|  | 23690520 | 2011 | 12998680 | 0 | 10691840 | 0 | 23690520
|  | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem | 44767538 |  | 23336164 | 0 | 21431374 | 0 | 44767538

## Arkusz8
Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
|  |  | 2007 | 480882 |  |  |  | 480882
1. | Oświetlenie terenów miasta | 2130882 | 2008 | 350000 |  |  |  | 350000
|  |  | 2009 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2010 | 300000 |  |  |  | 300000
|  |  | 2011 | 300000 |  |  |  | 300000
|  |  | 2012 | 300000 |  |  |  | 300000
|  |  | 2013 | 300000 |  |  |  | 300000
|  |  | 2007 | 60900 |  |  |  | 60900
2. | Budowa progów zwalniających | 471945 | 2008 | 61045 |  |  |  | 61045
|  |  | 2009 | 60000 |  |  |  | 60000
|  |  | 2010 | 65000 |  |  |  | 65000
|  |  | 2011 | 70000 |  |  |  | 70000
|  |  | 2012 | 75000 |  |  |  | 75000
|  |  | 2013 | 80000 |  |  |  | 80000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
3. | Rozbudowa |  | 2008 |  |  |  |  | 0
| monitoringu miejskiego | 883333 | 2009 | 265000 |  | 618333 |  | 883333
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2008 |  |  |  |  | 0
4. | Przebudowa ulic | 2800000 | 2009 | 1400000 |  |  | 1400000 | 2800000
| Kleeberga, Kusocińskiego, |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| Piłsudskiego |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
| Poprawa systemu |  | 2008 |  |  |  |  | 0
5. | bezpieczeństwa osób | 1000000 | 2009 | 100000 |  | 140000 |  | 240000
| mieszkających przy ul. Pakoskiej |  | 2010 | 200000 |  | 560000 |  | 760000
| i ul. Magazynowej |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  | 541782 | 2007 | 541782 | 0 | 0 | 0 | 541782
| OGÓŁEM | 411045 | 2008 | 411045 | 0 | 0 | 0 | 411045
|  | 4083333 | 2009 | 1925000 | 0 | 758333 | 1400000 | 4083333
| 7286160 | 1125000 | 2010 | 565000 | 0 | 560000 | 0 | 1125000
|  | 370000 | 2011 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 370000
|  | 375000 | 2012 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 375000
|  | 380000 | 2013 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 380000
| RAZEM | 7286160 |  | 4567827 | 0 | 1318333 | 1400000 | 7286160

## Arkusz7
Kultura
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
1. | Adaptacja pomieszczeń | 1300000 | 2008 | 98800 |  |  |  | 98800
| Muzeum na potrzeby |  | 2009 | 291200 |  | 910000 |  | 1201200
| Inowrocławskiego Domu |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| Kultury wraz z modernizacją |  | 2011 |  |  |  |  | 0
| Teatru Miejskiego |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OGÓŁEM | 98800 | 2008 | 98800 | 0 | 0 | 0 | 98800
|  | 1201200 | 2009 | 291200 | 0 | 910000 | 0 | 1201200
| 1300000 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | 1300000 |  | 390000 | 0 | 910000 | 0 | 1300000

## Arkusz6
Promocja zdrowia i sportu
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
|  |  | 2007 | 1566608 |  |  |  | 1566608
1. | Przebudowa krytej | 5427800 | 2008 | 3324392 |  |  |  | 3324392
| pływalni ,,Delfin" |  | 2009 | 465000 |  |  |  | 465000
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  |  | 71800
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0 |  |  | wydatki poniesione
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  |  | w latach
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2003-2006
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
2. | Przebudowa Stadionu | 13100000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| Miejskiego nr 1 |  | 2009 | 2642500 |  | 4907500 |  | 7550000
|  |  | 2010 | 1942500 |  | 3607500 |  | 5550000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
3. | Budowa Skate Parku | 863975 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 | 302391 |  | 561584 |  | 863975
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
| Budowa centrum |  | 2007 |  |  |  |  | 0
4. | sportowego na Osiedlu | 605000 | 2008 |  |  |  |  | 0 |  |  | środki PZU
| Rąbin przy ul. L.Błażka- |  | 2009 | 305000 |  |  | 300000 | 605000 |  |  | i budżetu
| Budowa boiska |  | 2010 |  |  |  |  | 0 |  |  | państwa
| sportowego na Osiedlu |  | 2011 |  |  |  |  | 0
| Rąbin. |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
5. | Budowa i rozbudowa | 2000000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| placów zabaw dla dzieci |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| i młodzieży |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 | 300000 |  | 700000 |  | 1000000
|  |  | 2013 | 300000 |  | 700000 |  | 1000000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
6. | Mątewskie centrum | 420000 | 2008 | 320000 |  |  |  | 320000
| sportowo-rekreacyjne |  | 2009 |  |  |  |  | 0 |  |  | OSiR-2008
| przy ul. Rakowicza |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
7. | Budowa przystani do | 300000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| slipowania łodzi i |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| kajaków przy linii |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| brzegowej Noteci |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 300000 |  |  |  | 300000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
8. | Budowa boiska | 150000 | 2008 | 150000 |  |  |  | 150000
| sportowego oraz |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| zagospodarowanie terenu |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| Gimnazjum nr 1 |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  |  | Wydział Oświaty
9 | Budowa boiska na terenie | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0
| Gimnazjum nr 2 |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0 |  |  | Wydział Oświaty
10 | Budowa sali sportowej | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0
| na Osiedlu Piastowskim |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| (Gimnazjum nr 3) |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
11 | Budowa boiska | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0 |  |  | Wydział Oświaty
| przyszkolnego i |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| nawierzchni przed |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| Gimnazjum nr 4 |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
| Budowa Sali gimnastycznej |  | 2007 |  |  |  |  | 0
12 | adaptacja strychu na cele | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0 |  |  | Wydział Oświaty
| dydaktyczne wraz z |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| ociepleniem dachu, budowa |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| boiska sportowego, |  | 2011 |  |  |  |  | 0
| wykonanie parkingu przed |  | 2012 |  |  |  |  | 0
| dbudynkiem SP nr 2 |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
13 | Budowa Sali sportowej | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0 |  |  | Wydział Oświaty
| budowa boiska szkolnego |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| i ogrodzenia SP nr 4 |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
14 | Budowa boiska szkolnego | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0 |  |  | Wydział Oświaty
| parkingu przy szkole i |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| ogrodu rekreacyjnego |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| SP nr 6 |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
15 | Budowa boiska szkolnego | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0 |  |  | Wydział Oświaty
| SP nr 10 |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
16 | Budowa boiska szkolnego | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0 |  |  | Wydział Oświaty
| parkingu oraz drogi |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| dojazdowej do budynku |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| SP nr 16 |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
17 | Budowa zespołu boisk | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0 |  |  | Wydział Oświaty
| szkolnych ZSI |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
18 | Montaż windy | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0
| zewnętrznej przy Żłobku | 55000 | 2009 |  |  |  |  | 0
| Miejskim "Bajka" |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
19 | Rozbudowa Kortów | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0
| Tenisowych ul. Przy |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| Stawku 1 |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
20 | Przebudowa Ośrodka | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0
| Wypoczynkowego |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| w Chomiąży Szlacheckiej |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 653454 |  |  |  | 653454
9. | Budowa placu zabaw | 1441307 | 2008 | 787853 |  |  |  | 787853
| dla dzieci "MIŚ" |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
10. | Rozbudowa kortów | 1300000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| tenisowych ul. Przy |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| Stawku 1 |  | 2010 | 520000 |  | 780000 |  | 1300000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2008 | 689000 |  |  | 666000 | 1355000 |  |  | Ministerstwo
11. | Moje boisko | 5710000 | 2009 | 689000 |  |  | 666000 | 1355000 |  |  | Sportu i Turystyki
| ORLIK- 2012 |  | 2010 | 334000 |  |  | 666000 | 1000000
|  |  | 2011 | 334000 |  |  | 666000 | 1000000 |  |  | Urząd
|  |  | 2012 | 334000 |  |  | 666000 | 1000000 |  |  | Marszałkowski
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
| Aktywacja dzieci i |  | 2008 | 166800 |  | 389200 |  | 556000
12. | młodzieży poprzez | 556000 | 2009 |  |  |  |  | 0
| sport na Osiedlu Błonie |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| w Inowrocławiu |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  | 2220062 | 2007 | 2220062 | 0 | 0 | 0 | 2220062
| OGÓŁEM | 6493245 | 2008 | 5438045 | 0 | 389200 | 666000 | 6493245
|  | 9975000 | 2009 | 4101500 | 0 | 4907500 | 966000 | 9975000
| 31874082 | 8713975 | 2010 | 3098891 | 0 | 4949084 | 666000 | 8713975
|  | 1000000 | 2011 | 334000 | 0 | 0 | 666000 | 1000000
|  | 2000000 | 2012 | 634000 | 0 | 700000 | 666000 | 2000000
|  | 1400000 | 2013 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 1400000
| RAZEM | 31802282 |  | 16526498 | 0 | 11645784 | 3630000 | 31802282

## Arkusz5
Zbiorcze zestawienie kosztów wg Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013
| Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan
| 4361844 | 2007 | 4151844 | 0 | 210000 | 0 | 4361844
| 21531185 | 2008 | 17165097 | 800000 | 1000000 | 2566088 | 21531185
| 51075596 | 2009 | 20834745 | 0 | 23714750 | 6526101 | 51075596
| 46551746 | 2010 | 15858676 | 0 | 27767070 | 2926000 | 46551746
| 28651018 | 2011 | 13852680 | 0 | 12575189 | 2223149 | 28651018
| 7775000 | 2012 | 3809000 | 0 | 1400000 | 2566000 | 7775000
| 7180000 | 2013 | 3880000 | 0 | 1400000 | 1900000 | 7180000
RAZEM | 167126389 |  | 79552042 | 800000 | 68067009 | 18707338 | 167126389

## Arkusz3
Miejski system komunikacyjny
Źródła finansowania
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Budżet | W,NFOŚiGW | Fund. strukt. | Inne | Razem plan | Wykonanie | % | Uwagi
| Zaprojektowanie i wybudowanie: |  | 2007 |  |  |  |  | 0
1. | przedłużenia | 10000000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| ul. Wojska Polskiego od al. |  | 2009 | 2434000 |  | 1000000 |  | 3434000
| Niepodległości do ul. Staszica |  | 2010 | 1316000 |  | 2184000 |  | 3500000
| oraz łącznika |  | 2011 | 1250000 |  | 1816000 |  | 3066000
| ul. Metalowców z ul. Toruńską |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 210706 |  |  |  | 210706
2. | Budowa ul. Bukowej | 210706 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
3. | Budowa ul. Jesionowej | 457696 | 2008 | 457696 |  |  |  | 457696
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
4. | Budowa ul.Gdyńskiej | 249025 | 2008 | 249025 |  |  |  | 249025
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 474931 |  |  |  | 474931
5. | Budowa ul. Czaplickiego | 474931 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 349951 |  |  |  | 349951
6. | Budowa ul. Kownackiej | 349951 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 194400 |  | 453000 |  | 647400
7. | Przebudowa ul. Cmentarnej | 647400 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 | 125710 |  |  |  | 125710
8. | Przebudowa ul. Gwarków | 815340 | 2008 | 689630 |  |  |  | 689630
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
9. | Budowa ul. Sodowej | 462584 | 2008 | 462584 |  |  |  | 462584
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
10. | Budowa ul. Makuszyńskiego | 392200 | 2008 | 392200 |  |  |  | 392200
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
11. | Budowa łącznika | 256500 | 2008 | 256500 |  |  |  | 256500
| ul. B.Chrobrego- ul. Marulewska |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
12. | Budowa ul. Tulipanowej | 423608 | 2008 | 423608 |  |  |  | 423608
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
13. | Budowa ul. Bartoszcze | 431000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| od ul.Szenica do Powstańców |  | 2009 | 431000 |  |  |  | 431000
| Warszawy |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
14. | Budowa ul. Rogowej | 359000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 | 359000 |  |  |  | 359000
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
15. | Budowa ul.Burzyńskiego | 558500 | 2008 |  |  |  |  | 0
| z odcinkiem Rodu Czaplów |  | 2009 | 558500 |  |  |  | 558500
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
16. | Budowa ul. Mikorzyńskiej | 397000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| (od ul.Bagiennej do Wapiennej) |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 | 397000 |  |  |  | 397000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
17. | Budowa ul. Rąbińskiej (odcinek | 1170000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| od ul. Wojska Polskiego |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| do ul. Batkowskiej wraz z |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| chodnikiem) |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 | 1170000 |  |  |  | 1170000
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
18. | Budowa ul. Ponińskiego | 577870 | 2008 | 577870 |  |  |  | 577870
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
19. | Budowa ul. Czarlińskiego II etap | 450000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 | 450000 |  |  |  | 450000
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
20. | Budowa ul. Jagiellończyka | 150000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 | 150000 |  |  |  | 150000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
21. | Budowa ul. Jasińskiego | 150000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 | 150000 |  |  |  | 150000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
22. | Budowa ul. Milenijnej | 292500 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 | 292500 |  |  |  | 292500
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
23. | Budowa drogi łączącej | 350000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| ul. Szarych Szeregów |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| z ul. Grochową |  | 2010 | 350000 |  |  |  | 350000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
24. | Budowa | 302000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| ul. Strachanowskiego |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 | 302000 |  |  |  | 302000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
25. | Budowa ul. Zamkniętej | 131000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 | 131000 |  |  |  | 131000
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
26. | Budowa ul. Gronowej | 500000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 | 500000 |  |  |  | 500000
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
27. | Budowa ul. Morelowej | 500000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 | 500000 |  |  |  | 500000
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
28. | Budowa ul. Waszaka | 271600 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 | 271600 |  |  |  | 271600
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
29. | Budowa ul. Zielonej | 162600 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 | 162600 |  |  |  | 162600
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
30. | Budowa ul. Czamana | 267800 | 2008 |  |  |  |  | 0
| z odcinkiem Lotniczej |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 | 267800 |  |  |  | 267800
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
31. | Budowa ul. Łuczaka | 302000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 | 302000 |  |  |  | 302000
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
32. | Budowa ul. Przy Stadionie | 535000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 | 535000 |  |  |  | 535000
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
33. | Budowa ul. Powstańców | 397000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| Warszawy |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 | 397000 |  |  |  | 397000
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
34. | Budowa ul. Makowej | 470600 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 470600 |  |  |  | 470600
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
35. | Budowa ul. Modrakowej | 368000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 368000 |  |  |  | 368000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
36. | Budowa ul. Rucianej | 270000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 270000 |  |  |  | 270000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
37. | Budowa ul. Wapiennej | 473000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 473000 |  |  |  | 473000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
38. | Budowa ul. Skrytej | 919000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 919000 |  |  |  | 919000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
39. | Budowa ul. Leśmiana | 517000 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 517000 |  |  |  | 517000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
40. | Budowa ul. Objazdowej | 693800 | 2008 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 | 693800 |  |  |  | 693800
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
41. | Budowa drogi dojazdowej | 70000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| do budynków mieszkalnych |  | 2009 | 70000 |  |  |  | 70000
| ul. Poznańska-Staropoznańska |  | 2010 |  |  |  |  | 0
| wraz z parkingiem |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
44 | Budowa parkingu dla strefy | 0 | 2008 |  |  |  |  | 0
| uzdrowiskowej. |  | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
42. | Budowa pętli autobusowej | 600000 | 2008 |  |  |  |  | 0
| wraz z zapleczem socjalnym |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| na al. 800-lecia Inowrocławia |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 | 200000 |  |  |  | 200000
|  |  | 2012 | 400000 |  |  |  | 400000
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
43. | Budowa chodników | 679395 | 2008 | 179395 |  |  |  | 179395
|  |  | 2009 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2010 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2011 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2012 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2013 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2007 |  |  |  |  | 0
44. | Budowa ścieżek rowerowych | 756041 | 2008 | 127041 |  |  |  | 127041
|  |  | 2009 | 229000 |  |  |  | 229000
|  |  | 2010 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2011 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2012 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2013 | 100000 |  |  |  | 100000
|  |  | 2007 | 232877 |  | 424267 |  | 657144
45. | Zakup sprzętu wraz z | 657144 | 2008 |  |  |  |  | 0
| modernizacją infrastruktury |  | 2009 |  |  |  |  | 0
| dla MPK |  | 2010 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 0
|  | 2465842 | 2007 | 1588575 | 0 | 877267 | 0 | 2465842
|  | 3815549 | 2008 | 3815549 | 0 | 0 | 0 | 3815549
| OGÓŁEM | 5631500 | 2009 | 4631500 | 0 | 1000000 | 0 | 5631500
|  | 5472500 | 2010 | 3288500 | 0 | 2184000 | 0 | 5472500
| 29468791 | 5470000 | 2011 | 3654000 | 0 | 1816000 | 0 | 5470000
|  | 2702000 | 2012 | 2702000 | 0 | 0 | 0 | 2702000
|  | 3911400 | 2013 | 3911400 | 0 | 0 | 0 | 3911400
| Razem | 29468791 |  | 23591524 | 0 | 5877267 | 0 | 29468791